## PlanAcciónAmbiental
| PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA) | [47 empty] | Código: GA-F-003
Versión: 02
AÑO DE EJECUCIÓN | 2025 | PERÍODO (2023-2026) | 3
RESPONABLES | Dirección de Planeación - Personal de apoyo Gestión Ambiental
PLAN O PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE | PLAN DE ACCIÓN
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Huella de Carbono | Medición de huella de carbono por parte de la Institución correspondiente al año 2024 | Calcular la huella de carbono institucional del año 2024 para formular e implementar acciones de mitigación | Herramienta Huella de Carbono | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 1 to AGOSTO 4
| Medición huella de carbono correspondiente al año 2023 para la obtención de sello de Huella de Carbono | Recolectar toda la información y evidencias requeridas para llevar a cabo la medición de la huella de carbono institucional | Sello Huella de Carbono | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
| Capacitaciones asociadas a la huella de carbono | Celebración de capacitaciones sobre la huella de carbono, enfocadas a su medición, mitigación y la adopción de prácticas sostenibles | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
| Conmemoración Día Nacional e Internacional del Árbol | Realización de dos (2) actividades destinadas a sensibilizar sobre la importancia de los árboles para la vida y la conservación de los ecosistemas | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 2 to ABRIL 4; SEPTIEMBRE 2 to OCTUBRE 2
| Actividades y campañas de sensibilización sobre la Huella de Carbono | Implementar actividades y campañas de sensibilización con el personal vinculado y contratista acerca de la importancia de medir la huella de carbono, y promover la incorporación de acciones en su día a día que contribuyan a disminuirla | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: AGOSTO 2
| Desarrollar seguimiento al mantenimiento de la planta eléctrica presente en la Institución. | Realizar seguimiento a las actividades necesarias para garantizar el funcionamiento eficiente y sostenible de la planta eléctrica de la Institución. | Informes de gestión | Dirección de Planeación | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
| Realizar seguimiento de la vigencia de la documentación asociada a los vehículos de la Institución. | Verificar la vigencia de los documentos legales y técnicos como: Seguro obligatorio (SOAT) y revisión técnico-mecánica de los vehículos de la Institución. | GA-F-08 Seguimiento documentación vehículos | Dirección de Planeación | bar: MAYO 2 to JUNIO 2; NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 2
| Formulación del plan de mitigación y compensación de huella de carbono | Elaboración de un plan de mitigación y compensación de la huella de carbono para reducir el impacto ambiental de la Institución. | Plan de mitigación y compensación de huella de carbono | Dirección de Planeación | bar: SEPTIEMBRE 1 to OCTUBRE 4
Cero Papel | Divulgar la Política Cero Papel en la IU Digital de Antioquia, a través de diferentes canales de comunicación, velando por su comprensión y compromiso por parte de toda la comunidad institucional. | Difundir y promover la apropiación de la Política de Cero Papel de la IU Digital, orientada a reducir significativamente el consumo de papel de la Institución | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 1 to MARZO 1
| Registrar y monitorear las resmas de papel adquiridas en la Institución, llevando a cabo un control del recurso | Se realizará el seguimiento y monitoreo del uso y consumo de las resmas adquiridas por la institución. | Registro consumo resmas y tóners | Dirección de Planeación | bar: MAYO 2 to JUNIO 2; NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 2
| Realizar seguimiento a los tóners adquiridos y consumidos, con el fin de identificar patrones de uso y aspectos de mejora | Llevar acabo seguimiento y monitoreo de los tóners adquiridos y consumidos por parte de la Institución | Registro consumo resmas y tóners | Dirección de Planeación | bar: MAYO 2 to JUNIO 2; NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 1
| Implementar campañas de concientización sobre los lineamientos establecidos en la Política Cero Papel, promoviendo una cultura de sostenibilidad y ahorro entre todos los miembros de la Institución | Se realizaran campañas enfocadas en sensibilizar a el personal vinculado y contratista acerca de los lineamientos de la Política de Cero papel | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 2; SEPTIEMBRE 2
| Establecer puntos estratégicos de recolección de papel en el Nodo Territorial Valle de Aburrá para facilitar la disposición adecuada de hojas usadas y promover su reutilización o reciclaje. | Se implementarán puntos estratégicos para la adecuada recolección de papel, ubicados en áreas clave que garanticen accesibilidad, promoviendo la participación activa y el reciclaje responsable | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MAYO 1 to JULIO 4
| Convocar a reuniones periódicas del equipo de trabajo de la Política Cero Papel. | Se realizarán reuniones con el equipo de la Política Cero Papel para coordinar y evaluar avances | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
| Configuración de equipos para impresión a doble cara y en escala de grises. | Realizar configuración a las impresoras de la Institución para impresiones a doble cara y en escalas de grises para así hacer menos unos de papel | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ABRIL 2 to JULIO 1
Eficiencia Energética | Socialización de la Política de Eficiencia Energética | Difundir y promover la apropiación de la Política de Eficiencia Energética de la IU Digital, orientada a reducir significativamente el consumo energético mediante lineamientos claros y prácticas sostenibles. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 3 to MARZO 2
| Seguimiento de la Política de Eficiencia Enérgetica | Llevar acabo informe y monitoreo de la Política de Eficiencia Energética integral de la IU Digital, la cual esta enfocada en la reducción del consumo energético institucional. | Informe de gestión | Dirección de Planeación | bar: MAYO 2 to JUNIO 2; NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 2
| Inspección y seguimiento al estado de luminarias y sensores. | Realizar seguimientos periódico sal estado de los sistemas de iluminación y sensores de la Institución. | Registro seguimiento sistemas luminarios | Dirección de Planeación | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 2
| Capacitaciones enfocadas en consumo responsable de la energía | Realizar capacitaciones orientadas al consumo responsable, contribuyendo así a mitigar la huella de carbono y promover un uso más sostenible de los recursos. | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: JUNIO 3 to JULIO 4
| Actividades y campañas sobre ahorro de energía | Desarrollar actividades para sensibilizar y fomentar una cultura de ahorro energético. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 4; SEPTIEMBRE 4
| Celebración de días dedicado a la reducción de energía | Se implementará un día dedicado a la reducción de energía, en el cual se fomentaran las practicas adecuadas para el consumo de energía | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 4 to ABRIL 1; JULIO 4 to AGOSTO 1; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
| Campaña ascensores | Se llevaran acabo campañas promoviendo el uso adecuado y responsable de los ascensores | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MAYO 2 to JUNIO 1; OCTUBRE 2 to NOVIEMBRE 1
| Reunión equipo de trabajo seguimiento a la Política | Se realizarán reuniones con el equipo de la Política de Eficiencia Energética para coordinar y evaluar avances | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3; NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 2
Ahorro uso eficiente y ahorro de agua | Inspección, monitoreo y evaluación de los consumos de agua en la Institución | Desarrollar periódicamente inspecciones con el fin de monitorear y evaluar el consumo de agua de la Institución | Registro de seguimiento | Dirección de Planeación | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
| Celebración de capacitaciones y actividades | Se llevaran acabo actividades y capacitaciones enfocadas en la sensibilizar sobre el uso responsable y el ahorro de agua | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
| Revisión de los sistemas hidrosanitarios del Nodo Territorial Valle de Aburrá | Desarrollar inspecciones y revisiones técnicas al estado de los sistemas hidrosanitarios para corroborar su adecuado funcionamiento, así para identificar y reparar daños y fuga | Registro de seguimiento | Dirección de Planeación | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
| Promoción de buenas prácticas de uso eficiente y aprovechamiento del agua en el sitio de trabajo y desde los hogares. | Realizar campañas dando a conocer prácticas adecuadas para el uso eficiente y el aprovechamiento de agua desde el lugar de trabajo y sus hogares | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ABRIL 3; OCTUBRE 3
| Seguimiento a los procesos de limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua | Realizar seguimiento semestral al proceso de mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento de agua | Informe de gestión | Dirección de Planeación | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4; NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 2
| Implementación puntos de hidratación | Se realizara la instalación de dos (2) puntos de hidratación en la Institución | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 3; MAYO 2
| Instalación de sistemas ahorradores de agua en cocinetas y en cuartos de aseo | Se realizaran la instalación de sistemas ahorradores de agua, en las cocinetas y cuartos de aseo de la Institución | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 3 to MARZO 4
| Implementación de avisos para el buen uso de hidrosanitarios | Se llevara acabo la implementación avisos en los hidrosanitarios promoviendo la adopción de buenos hábitos | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 1 to MARZO 4
| Estudio de mercado para la adquisición de calentadores de agua | Análisis de opciones de calentadores de agua energéticamente eficientes para reducir el uso de hornos microondas y optimizar el consumo energético en la Institución. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación
| Proveer guías de ahorro de agua para estudiantes y colaboradores. | Se elaborarán guías para informar a los estudiantes y colaboradores de la institución sobre el cuidado del agua y la adopción de buenos hábitos | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: JULIO 1 to JULIO 4
| Celebración de días dedicados a la reducción de agua | Se llevará a cabo propuesta para que de manera periódica se dedique para la promoción de reducción de agua en la Institución. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 4 to ABRIL 1; JULIO 4 to AGOSTO 1; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
Educación Ambiental | Compras sostenibles: Capacitar al personal de la Institución en habilidades y conocimientos que les permitan tomar decisiones informadas sobre compras responsables, promoviendo la sostenibilidad a través de dos (2) campañas. | Realizar campañas de sensibilización a los colaboradores de la Institución sobre la importancia de las compras sostenibles | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4; NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 1
| Desperdicio Cero: Fomentar la reducción de residuos de aliemntos y promover prácticas de consumo responsable mediante la celebración de campañas. | Desarrollar campañas de sensibilización a los colaboradores de la Institución sobre la reducción de residuos y el consumo responsable | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 1 to MARZO 3; ABRIL 4 to MAYO 1; JULIO 3 to AGOSTO 3; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
| Conmemoración Fechas Ambientales mensuales | Realizar actividades de conmemoración a las distintas fechas ambientales establecidas en el calendario | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 3; MAYO 2 to JUNIO 1; JUNIO 4 to JULIO 1; AGOSTO 4 to OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
| Campaña "Soy Eco IU. Digital": Fomenta el sentido de pertenencia y cuidado de las instalaciones y el cuidado ambiental para promover el cuidado y buen uso de las instalaciones de la Institución. | Implementar y monitorear la campaña "Soy Eco IU. Digital" velando por su cumplimento y afianzando el sentido de pertenecía de la Institución | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 3
| Celebración día de la ECOsosTECnibilidad | Celebración del Día ambiental en la Institución, donde se llevarán a cabo actividades que promuevan la participación y la conciencia ambiental entre los colaboradores. | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
| Podcast | formulación y grabación de podcast enfocados a la promoción de buenas practicas ambiental | Podcats Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 1 to MARZO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| Ecotips: Socialización de las afectaciones ambientales y su impacto en la salud. Familias sostenibles: Difundir buenas prácticas ambientales que el personal de la Institución pueda incorporar en su vida diaria, | formulación y grabación de videos cortos enfocados en promover practicas ambientales adecuadas | Registro audiovisual | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1; MAYO 2 to JUNIO 1; AGOSTO 1 to AGOSTO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
| Socialización resultados: planes, programas y políticas | Socializar y divulgar los planes, programas y políticas del sistema de gestión ambiental. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 3 to MARZO 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
| Formación ambiental comunitaria | Llevara a cabo capacitación, socialización y/o acompañamiento a comunidades en temas ambientales | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
| Charlas sobre cambio climático, sesiones informativas con expertos en medio ambiente y mesas redondas con estudiantes. | Brindar charlas con expertos en el tema enfocadas al cambio climático | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 3 to MARZO 2; JUNIO 3 to JUNIO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
| Retos ecológicos trimestrales, lo que incluye desafíos como "Día sin plástico", "Semana de transporte sostenible" o "Maratón de ahorro de energía". | Implementar trimestralmente retos ecológicos fomentando la participación de los estudiantes y colaboradores | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 4 to MARZO 1; MAYO 3 to MAYO 4; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
| Trabajo con líderes ambientales | Identificación promoción y apoyo de lideras ambientales pertenecientes a la Institución | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ENERO 4 to NOVIEMBRE 4
| Emprendedores ambientales | Reconocer, apoyar y dar visibilidad a estudiantes con emprendimientos que aporten al medio ambiente | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ENERO 4 to NOVIEMBRE 4
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos | Campañas educativas enfocadas a la disposición correcta de residuos sólidos y el manejo de puntos ecológicos, así como, la clasificación, disposición final y reciclaje en casa | Llevar a cabo campañas sobre el manejo, la disposición y la correcta clasificación de residuos sólidos, tanto en la institución como en los hogares. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3; MAYO 1 to MAYO 2; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
| Celebrar capacitaciones con el personal de apoyo de Servicios Generales para darles a conocer sobre la importancia de implementar las acciones contempladas en el Plan y que están bajo su responsabilidad. | Implementar capacitaciones con el personal de apoyo de Servicios Generales, dándoles a conocer las actividades del plan de manejo integra de residuos solidos | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 3 to MARZO 2
| Ejecución de actividades enfocadas a que los colaboradores y estudiantes generen y hagan entrega de ecobotellas como acción con impacto ambiental y social. | Realizar actividades con los estud8iantes y colaboradores enfocadas en la promoción de la realización y entrega de las ecobotellas | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; ABRIL 3 to ABRIL 4; JUNIO 3 to JUNIO 4; AGOSTO 3 to AGOSTO 4; OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
| Celebración de jornadas de trueques de elementos en desuso como alternativa para alargar la vida de los elementos. | Celebración de trueques ambientales, como medida para foementar la reutilización de ropa y accesorios. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ABRIL 3 to MAYO 3; SEPTIEMBRE 3 to OCTUBRE 3
| Desarrollar capacitación enfocada en las acciones que deben ser ejecutadas ante la presentación de contingencias asociadas al manejo de residuos sólidos. | Llevar a cabo la presentación ante el personal de apoyo de servicios generales de las acciones que se deben llevar a cabo para la atención de contingencias asociadas al manejo de residuos sólidos, minimizando riesgos ambientales y de salud. | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 3 to MARZO 2
| Realizar el aprovechamiento de residuos orgánicos para la generación de compostaje | Implementación de un sistema para recolectar y transformar residuos orgánicos en compost, promoviendo el reciclaje de materia orgánica y reduciendo los residuos que son transportados a rellenos sanitarios. | Registro de seguimiento | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3
| Implementar el piloto de un proyecto de huerta urbana en la Institución | Diseño y puesta en marcha de un piloto de huerta urbana como iniciativa educativa y práctica para fomentar el uso de compost generado en la Institución, la autoficiencia alimentaria y la sostenibilidad. | Registro de seguimiento | Dirección de Planeación | bar: MARZO 3 to MARZO 4
Plásticos de un solo uso | Capacitación y sensibilización | Realización de talleres y charlas para educar a la comunidad universitaria sobre el impacto de los plásticos de un solo uso y promover cambios hacia hábitos más sostenibles. | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 4
| Implementar campañas de comunicación | Diseño y ejecución de estrategias comunicativas que destaquen los beneficios de reducir plásticos desechables, utilizando mensajes creativos y motivadores. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: JUNIO 1; DICIEMBRE 1
| Organizar limpiezas de áreas verdes | Coordinación de jornadas de limpieza en espacios verdes como jardines y espacios públicos, para fomentar el cuidado del entorno y reducir la contaminación. | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
| Formular el protocolo de eventos sostenibles en la Institución | Formulación de manual de buenas prácticas para la organización de eventos institucionales con criterios de sostenibilidad, como la reducción de residuos y el uso de materiales reutilizables. | Protocolo eventos sostenibles | Dirección de Planeación | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
| Informar sobre la Ley 2232 de 2022 y sus lineamientos más relevantes | Divulgación de los aspectos clave de la ley, que busca reducir el uso de plásticos de un solo uso, mediante campañas informativas dirigidas a la comunidad universitaria. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: JUNIO 1; OCTUBRE 1
| Sensibilización y promoción de alternativas sostenibles en restaurantes cercanos | Trabajo colaborativo con restaurantes y cafeterías cercanas para incentivar el uso de empaques reutilizables y sostenibles, promoviendo un impacto positivo en la comunidad. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MAYO 1 to MAYO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
Movilidad Sostenible | Estudio de implementación de cicloparqueaderos: | Realizar evaluación técnica y logística para determinar la viabilidad, ubicación y diseño de cicloparqueaderos en las instalaciones, buscando fomentar el uso de bicicletas como medio de transporte sostenible | Estudio cicloparqueaderos | Dirección de Planeación | bar: JULIO 1 to SEPTIEMBRE 4
| Celebración del Día de la Movilidad Sostenible | Organización de actividades educativas, recreativas y participativas para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de adoptar prácticas de movilidad sostenible. | Listado de asistencia Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ABRIL 4 to JUNIO 4
| Promoción del vehículo compartido (Carpooling) | Fomento del uso de vehículos compartidos entre colaboradores mediante la implementación de plataformas de comunicación como estrategia para la mitigación de la huella de carbono. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 1 to ABRIL 2
| Incentivo a la movilidad sostenible | Socializar y fomentar el aprovechamiento de los incentivos establecidos en la Institución para los servidores públicos por la implementación de la bicicleta como medio de transporte | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: MARZO 1; MAYO 1; AGOSTO 3; NOVIEMBRE 3
| Celebración Día Sin Carro | Conmemorar día sin carro para promover el transporte sostenibles y reducir la huella de carbono en la comunidad universitaria. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: JULIO 3 to SEPTIEMBRE 3
| Estrategias de conducción sostenible | Desarrollo y promoción de campañas para promover prácticas de conducción eficiente, contribuyendo al ahorro de combustible y reducción de emisiones. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: ABRIL 1; JULIO 3; OCTUBRE 1
| Campañas de sensibilización y puesta en conocimiento sobre opciones de transporte público próximos al Nodo Territorial Valle de Aburrá | Difusión de alternativas y beneficios del transporte público cercano al Nodo Territorial Valle de Aburrá, incentivando su uso como una alternativa ambientalmente responsable. | Registro fotográfico | Dirección de Planeación | bar: JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4
Note on I82: ====== ID#AAABcK-Iooo Camilo (2025-02-10 15:57:47) 26 Enero: Día mundial de la Educación Ambiental
Note on Q82: ====== ID#AAABcK-Ioo4 Camilo (2025-02-10 15:57:47) 21: Internacional bosques 22: Mundial del Agua 23: Hora del Planeta
Note on S82: ====== ID#AAABcK-IopA Camilo (2025-02-10 15:57:47) 21: Internacional bosques 22: Mundial del Agua 23: Hora del Planeta
Note on T82: ====== ID#AAABcK-Ioow Camilo (2025-02-10 15:57:47) 21: Internacional bosques 22: Mundial del Agua 23: Hora del Planeta
Note on U16: ====== ID#AAABcK-IopI Camilo (2025-02-10 15:57:47) 29: Mundial ------ ID#AAABfuerL7k Mariana Ospina Cano (2025-03-12 20:05:45) Día Nacional del Árbol en Colombia
Note on AC82: ====== ID#AAABcK-IopE Camilo (2025-02-10 15:57:47) 22: Bosque tropical 28: Mundial del árbol
Note on AD82: ====== ID#AAABcK-IopY Camilo (2025-02-10 15:57:47) 3: Libre de la bolsa de plástico
Note on AL82: ====== ID#AAABcK-Ioog Camilo (2025-02-10 15:57:47) 7: Aire limpio
Note on AM82: ====== ID#AAABcK-IopM Camilo (2025-02-10 15:57:47) 16: Capa de ozono
Note on AN82: ====== ID#AAABcK-Iook Camilo (2025-02-10 15:57:47) 22: Mundial sin carro
Note on AP82: ====== ID#AAABcK-IopQ Camilo (2025-02-10 15:57:47) 4: Mundial de los Animales
Note on AQ16: ====== ID#AAABcK-Ioo8 Camilo (2025-02-10 15:57:47) 12 octubre - Internacional
Note on AR82: ====== ID#AAABcK-Ioos Camilo (2025-02-10 15:57:47) 18: Protección de la naturaleza
Note on AS82: ====== ID#AAABcK-IopU Camilo (2025-02-10 15:57:47) 24: Cambio climático
Note on AW82: ====== ID#AAABcK-Ioo0 Camilo (2025-02-10 15:57:47) 26: Mundial transporte sostenible