## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
|  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2022 OFICINA ASESORA DE AUDITORIA INTERNA | [38 empty] | Código: F-PAAI-01
Versión: 01
Fecha de actualización: 10/2020
OBJETIVO |  | Planificar y establecer los objetivos y actividades a cumplir anualmente para evaluar la eficacia de los procesos de operacion y control , evaluar la gestión institucional y apoyar el mejoramiento como tercera linea de defensa del estado del Sistema de Control Interno de la IU Digital de Antioquia Esto a traves de las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, y adicionalmente verificando la información requerida por Ley, basados en los Roles y competencias de las oficinas de Control Interno, asi como realizando actividades que apoyen el Mejormiento Continuo de la Entidad.
ALCANCE |  | Ejecución de auditorias internas, seguimiento al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos y Sistema Integrado de Gestión, como también la elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales, realización del Comité Institucional Coordinador de Control Interno. y Celbracion de Semanas alusivas al Control Interno de la Oficina y la Entidad.
CRITERIOS | CRITERIOS | Criterios: 1. Procedimientos internos y demás documentos establecidos por la Institución 2. Normatividad vigente aplicable a la Institución y a cada uno de los procesos
RIESGOS DE LAS AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS |  | 1. Cambios y ajustes en la normatividad aplicable a la Institución y/o los procesos y procedimientos establecidos por la misma 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad del recurso humano de la Oficina Asesora de Auditoría Interna 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la Institución, con carácter prioritario para la Alta Dirección 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso
RECURSOS |  | 1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Auditoría Interna 2. Financieros: Presupuesto asignado 3. Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
Nº | ACTIVIDAD O PROCESO A AUDITAR | DETALLE Y/O ALCANCE | MESES DEL AÑO 2021
|  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4
1 | Informe sobre las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Informe establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 Nota: el informe de enero corresponde al segundo semestre de la vigencia 2020 | bar: ENE S3 to ENE S4; JUL S3 to JUL S4
2 | Informe del estado del Sistema de Control Interno | Informe establecido en la Circular 100-006 de 2019 - Dimensión MIPG Control Interno Nota: la presentación del informe al 31 de enero de 2021 corresponde a la vigencia julio-diciembre de 2020 | bar: ENE S 1 to ENE S4; JUL S 1 to JUL S4
3 | Evaluación Institucional por dependencias | Ley 909 de 2004, artículo 39 Nota: para la vigencia 2021 se realizará en el mes de abril, pero a partir de la vigencia 2022, debe hacerse hasta el 31 de enero. | bar: ENE S 1 to ENE S4
4 | Informe de Austeridad en el gasto | Informe establecido en el Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998). | bar: ENE S3 to ENE S4; ABR S3 to ABR S4; JUL S3 to JUL S4; OCT S3 to OCT S4
5 | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informe establecido en la Ley 1474 de 2011, Decreto 81 de 2015. Nota: La Oficina de Control Interno hará verificacion de publicación en página web de la Entidad a mas tardar en enero 30. | bar: ENE S 1; ABR S3 to MAY S 1; AGO S3 to SEP S 1; DIC S3 to DIC S4
6 | Seguimiento racionalización de trámites- SUIT | Ley 962 de 2005, Decreto 19 DE 2012 Y Circular Conjunta 004 DE 2009 | bar: ENE S 1; ABR S3 to MAY S 1; AGO S3 to SEP S 1; DIC S3 to DIC S4
7 | Semana del ciudadano | Campaña de apoyo a los ciudadanos y grupos de interés de la Entidad para implementar actividades en cumplimiento de normatividad de Participación ciudadana bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | bar: MAY S2
8 | Informe a Control Interno Contable | Informe establecido en Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. | bar: FEB S 1 to FEB S4
9 | Medición de la Gestión y Desempeño Institucional- Formato Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG - MECI | Informe establecido en el Decreto 1499 de 2017. Nota: La fecha de rendición se definirá por el DAFP y es entre febrero y marzo de cada vigencia | bar: ENE S4 to MAR S3
10 | Informe de Licenciamiento de software | Crcular 17 de 2011 y Directiva Presidencial 02 de 2002. | bar: MAR S 1 to MAR S3
11 | Auditoría de gestión jurídica | Contratación | bar: MAR S 1 to ABR S4
12 | Auditoría atención al ciudadano | Establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | bar: MAY S 1 to JUN S4
13 | Seguimiento arqueo de caja | Verificar la adecuada aplicación a la reglamentación establecida para el manejo de la caja menor de la Institución | bar: JUL S 1
14 | Seguimiento procesos ligitiosos- Comité de conciliación | Decreto 1069 de 2015, articulo 2.2.4.3.1.2.12. | bar: AGO S 1 to AGO S2
15 | Auditoría Aseguramiento de la Calidad Académica | Autoevaluación de programas | bar: MAY S 1 to JUN S4
16 | Verificación declaración de bienes y rentas- SIGEP | Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7. Se realiza una vez al año en cualquier fecha | bar: JUN S2 to JUN S4
17 | Seguimiento mapa de riesgos institucional | Verificación de la aplicación de los controles. Guía para la Administración y el diseño de controles en entidades públicas 2020 versión 5. | bar: AGO S 1 to AGO S4
18 | Verificación Ley de cuotas | Ley 581 de 2000, artículo 12. Decreto 455 de 2000 (El informe se presenta entre el 12 de agosto y 12 de septiembre) | bar: AGO S3 to AGO S4
19 | Semana de Control Interno | Campaña de sensibilización al personal en cuanto a la importancia de implementar el principio del autocontrol, el cual permite fortalecer el Sistema de Control Interno y por lo tanto la mejora continua de la Institución bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | bar: SEP S2
20 | Auditoría Gestión Tecnológica | Seguridad informática, continuidad del negocio, infraestructura | bar: SEP S 1 to OCT S4
21 | Seguimiento planes de acción institucional y planes de mejora | Validar aleatoriamente soportes de los seguimientos realizados a los planes de acción | bar: NOV S 1 to NOV S4
22 | Semana anticorrupción | Campaña para dar a conocer la normatividad anticorrupción e implementar el principio de la Transparencia como obligatorio para cada uno de los integrantes de la Entidad independiente de su clase de vinculación bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | bar: DIC S 1
23 | Seguimiento Ley 1712 de 2014- ITA | El seguimiento depende de las fechas establecidas por la Procuraduría General de la Nación, a través de la plataforma dispuesta para ello.
24 | Seguimiento rendición de informes IU Digital | Calenderario de Obligaciones Legales y Administrativas establecido por la Institución
INFORMACIÓN A RENDIR EN SÍA CONTRALORÍAS
25 | Informe del estado del Sistema de Control Interno-( Pormoenorizado) | Informe establecido en la Circular 100-006 de 2019 - Dimensión MIPG Control Interno Nota: la presentación del informe al 31 de enero de 2021 corresponde a la vigencia julio-diciembre de 2020 Art. 29 Resolución No. 2021500001775 del 27 de octubre de 2021 . Debe subirse en SIA CONTRALORÍAS en los términos establecidos por el DAFP | bar: ENE S 1 to ENE S4; JUL S 1 to JUL S4
26 | Avance planes de mejoramiento | Art. 11 Resolución No. 2021500001775 del 27 de octubre de 2021. La información semestral relacionada con avance de planes de mejoramiento y avances de MIPG, deberá rendirse en SIA contralorías en los meses de julio y enero durante los diez (10) primeros días. | bar: ENE S 1 to ENE S4; JUL S 1 to JUL S4
27 | Seguimiento de planes de mejora de auditorías internas o externas PDF con soportes | Art. 30 Resolución No. 2021500001775 del 27 de octubre de 2021 | bar: FEB S 1 to FEB S4
28 | Informes de auditorías internas con soportes en PDF | Art. 30 Resolución No. 2021500001775 del 27 de octubre de 2021 | bar: FEB S 1 to FEB S4
OTROS ROLES
29 | Asesoría y acompañamiento en temas requeridos por la Institución, relacionados con las competencias de la Oficina Asesora de Auditoría Interna | Rol de Enfoque hacia la prevención asignado a las Oficinas de Control Interno
30 | Realización de actividades relacionadas con la entrega oportuna de información y atención a entes externos de control | Rol de relación con entes externos de control
31 | Auditorías específicas solicitadas por la Alta Dirección | A necesidad
32 | Auditorías express | A necesidad de la Oficina Asesora de Auditoría Interna
Nota: | De acuerdo a las necesidades que se vayan presentando,y al personal disponible para auditorias, el programa será objeto de revisión y ajustes. Las auditorías adicionales solicitadas por la Alta Dirección serán llevadas para aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno en caso de aplicar. Las auditorías express, se realizarán en caso de presentarse una queja o denuncia.
FECHA DE APROBACIÓN POR COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO |  | 2022-01-31