## Portada
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna
SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA
CORTE ABRIL DE 2022

## Presentación
Código: PI-F-30
Version: 03
PRESENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
1. OBJETIVO Definir estrategias y acciones que permitan implementar estándares de transparencia y lucha contra la corrupción que aporten a la generación de capacidades institucionales hacia una Institución más íntegra, efectiva e innovadora.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.1 Involucrar a los grupos de valor y de interés en la formulación de las acciones, con el fin de fortalecer el plan y asegurar que sea apropiado a nivel interno y externo de la Institucón. 4.2 Garantizar la ejecución de una acción integrar y articulada de transparencia y lucha contra la corrupción en armonización con los planes institucionales, promoviendo coherencia en el accionar de la Institucón y mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación de las acciones. 4.3 Implementar acciones que bajo un enfoque preventivo permitan la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de los servicios, como aspectos fundamentales frente a la generación de valor público.
3. ALCANCE El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos que hacen parte del modelo de operación de la Institucón y responde al objetivo estratégico institucional “Consolidación de la IU Digital como una institución con un gobierno altamente participativo que gestiona su direccionamiento estratégico con principios de ética, transparencia y responsabilidad para prestar un servicio de calidad a la sociedad”.
4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO La IU. Digital de Antioquia realiza la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desplegando cada uno de los siguientes componentes que hacen parte integral del mismo: 1. Gestión del Riesgo. 2. Reracionalización de Trámites. 3. Rendición de Cuentas. 4. Servicio al ciudadano. 5. Transparencia. 6. Iniativas Adicionales.
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

## 1. Gestión del Riesgo
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA - CORTE ABRIL DE 2022 | [16 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Máximo | % Total de Avance
Monitoreo Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Monitoreo al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo. | Informe de seguimiento y monitoreo ejecutado | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-05 | Dirección de Planeación | 15% | Se dispone del formato PI-F-25 Mapa de riesgos corrupción V03.xlsx, el cual contiene una columna de probabilidad y frecuencia, donde se define cuantas veces se ha materializado un riesgo en los utimos años. Ademas, se incluye la pestaña del riesgo materializado cuando aplique https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AMQ7vRH4pjAFUk9PVA | Desde la Oficina Asesora de Auditoría Interna se cuenta con monitoreo a la Política de Administración de Riesgos. Se hace indagación a funcionarios sobre esta y algunos no saben dar respuestas. Se recomienda empoderar y capacitar a los líderes y jefes de área en la Política de Administración de riesgos y que estos empoderen a sus equipos para una mejor gestión de los riesgos, dejando evidencias de las reuniones de trabajo de los equipos sobre el tema. Se recomienda fortalecer el monitoreo al cumplimiento de la política de administración de riesgo, toda vez los riegos de corrupción son una parte de la misma. Esta actividad se encuentra dentro de la fecha programada para su ejecución. | [6 empty] | 100% | 15%
Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Actualización del mapa de riesgos de corrupción y sus controles (formulario de google). | Mapa de Riesgos de corrupción actualizado | 1 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Dirección de Planeación | 100% | Se ha sostenido reuniones con cada líder de proceso y delegado responsable (vía telefonica, aplicacion whatsApp, correo electrónico , se avanza en la socialización respectiva del riesgo y su tratamiento, asi como el estado de la información documentada para caracterizaciones, riesgos, interacciones e indicadores: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTz3EqEOKBPqkeFGWdCtgFK0pfdADpaP/edit?usp=drive_web&ouid=109229528649463343726&rtpof=true | Se cuenta con mapa de riesgos de corrupción ajustado, donde se fortalecieron las controles diseñados para el mismo. Adicionalmente, la Oficina Asesora de Auditoría Interna está en fase de construcción de su matriz de riesgos. | [6 empty] | 100% | 100%
| 2.2 | Monitorear y hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción institucional. | Informe de seguimiento y monitoreo ejecutado | 3 | 2022-04-30 | 2022-12-31 | Dirección de Planeación | 33.33% | Se ha sostenido reuniones con cada líder de proceso y delegado responsable (vía telefonica, aplicacion whatsApp, correo electrónico , se avanza en la socialización respectiva del riesgo y su tratamiento, asi como el estado de la información documentada para caracterizaciones, riesgos, interacciones e indicadores: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTz3EqEOKBPqkeFGWdCtgFK0pfdADpaP/edit?usp=drive_web&ouid=109229528649463343726&rtpof=true | Se cuenta con seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a la fecha | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 2.3 | Evaluar el mapa de riesgos de corrupción institucional. | Evaluación al mapa de riesgos de corrupción institucional | 3 | 2022-04-30 | 2022-12-31 | Oficina de Auditoría Interna | 33.33% | Se cuenta con mapa de riesgos de corrupción evaluado con corte al 30 de abril de 2022 | Mapa de riesgos de corrupción evaluado con corte al 30 de abril de 2022 | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 2.4 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional. | Publicación | 3 | 2022-04-30 | 2022-12-31 | Oficina de Auditoría Interna | 33.33% | Mapa de riesgos de corrupción evaluado y publicado en el sitio web | Se cuenta con mapa de riesgos de corrupción publicado y es evaluado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna y cada seguimiento es publicado anexo al PAAC dentro de los cortes establecidos por la ley (Abril, agosto, diciembre) | [6 empty] | 100% | 33.33%
Divulgación | 3.1 | Socializar de las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso. | Socialización del mapa de riesgos de corrupción | 1 | 2021-02-25 | 2022-03-30 | Dirección de Planeación | 100% | Se ha sostenido reuniones con cada líder de proceso y delegado responsable (vía telefonica, aplicacion whatsApp, correo electrónico , se avanza en la socialización respectiva del riesgo y su tratamiento, asi como el estado de la información documentada para caracterizaciones, riesgos, interacciones e indicadores: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTz3EqEOKBPqkeFGWdCtgFK0pfdADpaP/edit?usp=drive_web&ouid=109229528649463343726&rtpof=true | Se cuenta con mapa de riesgos de corrupción trabajado entre la Dirección de Planeación y los diferentes líderes de proceso el cual se encuentra disponible en la plataforma Drive interna de la Institución. Se recomienda implementar con el área de comunicaciones unas presentaciones en la campaña institucional "Perdiendo el Control" con respecto a que existe el mapa de riesgos de corrupción, qué es, para que sirve, etc. | [6 empty] | 100% | 100%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna
Note on E5: ====== ID#AAAAYMC2tes Planeacion 1 (2022-04-27 19:18:14) Semestral

## 2. Racionalización de trámites
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA - CORTE ABRIL DE 2022 | [16 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Màximo | % Total de Avance
Trámites y otros procedimientos administrativos- OPAS | 2.1 | Identificar y registrar los trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT | Inventario y registro de trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el SUIT | 11 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Dirección de Planeación | 33.33% | A la fecha se tienen 20 trámites registrados en el SUIT https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i383W4vcKWnsxIedx6HeIJIFcCNpAPbU/edit?usp=sharing&ouid=103264030589729877516&rtpof=true&sd=true | A la fecha la Institución cuenta con 20 trámites registrados en el SUIT, los cuales se pueden visualizar en el link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&x=26&y=24&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext Adicionalmente, los trámites identificados se encuentran disponible en la página web de la Institución en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 2.2 | Actualizar los trámites institucionales registrados en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT | Trámites institucionales actualizados | 11 | 2022-01-31 | 2022-12-17 | Dirección de Planeación | 33.33% | Actualmente los trámites estan actualizados, lo cual se puede verificar en GOV.CO https://www.gov.co/home/buscador/INSTITUCION%20UNIVERSITARIA%20DIGITAL%20DE%20ANTIOQUIA | A la fecha la Institución cuenta con 20 trámites registrados y actualizados en el SUIT, los cuales se pueden visualizar en el link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&x=26&y=24&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext Adicionalmente, los trámites identificados se encuentran disponible en la página web de la Institución en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 2.3 | Identificar trámites de alto impacto y priorizar | Reporte de trámites priorizados | 1 | 2022-02-28 | 2022-12-17 | Dirección de Planeación | 100% | Se evidencian las matrices con los trámites que fueron priorizados en el ejercicio de participación https://drive.google.com/drive/folders/1VqgtOqEpfS5hcE_55SdKTBntoc8hAPp3?usp=sharing | Para la vigencia 2022, se priorizaron 5 trámites correspondientes a transferencias de estudiantes de pregrado, renovación de matrícula de estudiantes, registro de asignaturas, matrícula de cursos de idiomas y cursos intersemestrales | [6 empty] | 100% | 100%
| 2.4 | Implementar acciones de racionalización normativas, administrativas y/o tecnológicas. | Informe de estrategia de racionalización anual | 3 | 2022-04-30 | 2022-12-31 | Dirección de Planeación | 33.33% | En mesas de trabajo se brindaron directrices para establecer las acciones de racionalización y se registro la estrategia en el SUIT https://drive.google.com/file/d/1HnUJHYB3Qwfqni7bnB6DLDhh8fspILWj/view?usp=sharing | Se cuenta con acciones de racionalización para 5 trámites correspondientes a transferencias de estudiantes de pregrado, renovación de matrícula de estudiantes, registro de asignaturas, matrícula de cursos de idiomas y cursos intersemestrales | [6 empty] | 100% | 33.33%
Note on E5: ====== ID#AAAAYMC2teg Planeacion 1 (2022-04-27 19:18:14) 11 meses del año- actividad permanente

## 3. Rendición de cuentas
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA - CORTE ABRIL DE 2022 | [16 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
G
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Màximo | % Total de Avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la Información general dirigida a la ciudadania en la página web institucional (información de la entidad, normativa, contratación, planeación, presupuesto, informes de gestión, trámites, datos abiertos, estadísticas.) | Página web actualizada con la información de la rendición de cuentas. | 11 | 2022-02-26 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Líderes de Proceso Dirección de Tecnología | 33.33% | La Institución cuenta con sitio web donde publíca de manera permanente información general para los interesados a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx | En la página web a través de la opción de transparencia, se evidencia publicación de información de interés a los ciudadanos https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx Adicionalmente, se evidencia rendición de información a través de SIA Contralorías y SECOP II. Se recomienda revisar e incluir en la página web las publicaciones que por Ley deben estar en página según ITA. | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 1.2 | Publicar la Estrategia de rendición de cuentas, el informe de rendición de cuentas y las respuesta escritas a las preguntas de los ciudadanos. | Estrategia de rendición de cuentas. Informe de rendición de cuentas. Informe de las respuestas a las preguntas hechas por parte de la ciudadania. | 3 | 2022-02-26 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Acompaña:Dirección de Planeación | 33.33% | Se cuenta con la estrategia de rendición de cuentas publicada en la página web: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf Informe de rendición de cuentas publicado en la página web: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas.pdf Informe de las respuestas a las preguntas hechas por parte de la ciudadania publicado en p{agina web: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Preguntas%20y%20Respuestas%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf | Se cuenta con documento de Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas en el link https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf El informe de rendición de cuentas 2021 se visualiza a través de https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Informes/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202018-2022.pdf Informe de las respuestas a las preguntas hechas por parte de la ciudadania publicado en p{agina web: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Preguntas%20y%20Respuestas%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 1.3 | Publicar el boletín con respecto a los avances en la gestión de institucional.. | Boletín Institucional publicado | 8 | 2022-02-26 | 2022-12-31 | Dirección de Planeación | 12.5% | Se ha creado un correo electrónico de la cuenta del BOLETIN SOY IU DIGITAL , boletinsoyiu@iudigital.edu.co, a la fecha se ha enviado el boletin número 1 , al personal de la IU Digital de Antioquia, boletín interno donde se relaciona información de interés a estos https://online.pubhtml5.com/dfsa/qimk/#p=1 | Se cuenta con boletín No. 1 Soy IU Digital de la vigencia 2022 a través de https://online.pubhtml5.com/dfsa/qimk/#p=1 Se recomienda establecer otras estrategias de publicidad de la información de la Universidad tal como enviar a todas las alcaldías y departamentos. | [6 empty] | 100% | 12.5%
| 1.4 | Socializar la Guía del Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación- DNP | Socialización de la Guía del Lenguaje Claro | 1 | 2022-02-26 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Recursos Humanos | 100% | A la fecha, se tiene los lineamientos para elaboración de documentos e insumos en lenguaje claro, teniendo como fundamento los siguientes referentes legales: Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia (Departamento Nacional de Planeación 2015). Ley 1757 de 2015, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dtF10mVxqhixakZkups25rmC7rGTywex | Se cuenta con Guia de lenguaje claro Institucional, de acuerdo con la ley 1757 de 2015, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 Adicionalmente, en Comité de Gestión y Desempeño llevado a cabo el día 1 de abril de 2022 fue socializada la guía de lenguaje claro a todos los directivos de la entidad. | [6 empty] | 100% | 100%
| 1.5 | Estructurar la circular con los lineamientos sobre los reportes de información para la rendición de cuentas. | Circular estructurada | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna Acompaña: Dirección de Planeación | 100% | Se realizó la publicación de los siguientes documentos: E-Card informativa Rendición de cuentas, de Gestión IU. Digital de Antioquia 2021, Respuestas a las preguntas realizadas en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, Estrategia de Participación ciudadana y Rendición de cuentas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g2WAa_0XCjPyUsqJj8b3a3fPhSzVp_y5 | Se cuenta con documento de Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas en el link https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf El informe de rendición de cuentas 2021 se visualiza a través de https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Informes/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202018-2022.pdf Informe de las respuestas a las preguntas hechas por parte de la ciudadania publicado en p{agina web: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Preguntas%20y%20Respuestas%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf Adicionalmente, se cargó la información requerida por la CGA en la plataforma SIA.
| 1.6 | Publicar la circular con los lineamientos sobre los reportes de información para la rendición de cuentas. | Circular publicada | 1 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | Líder: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Acompaña: Dirección de Planeación | 100% | Se realizó la publicación de los siguientes documentos: E-Card informativa Rendición de cuentas, de Gestión IU. Digital de Antioquia 2021, Respuestas a las preguntas realizadas en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, Estrategia de Participación ciudadana y Rendición de cuentas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g2WAa_0XCjPyUsqJj8b3a3fPhSzVp_y5 | Se evidencia rendición de información a través de SIA Contralorías, de acuerdo con la Resolución 2021500001775 de octubre de 2021. Se cuenta con documento de Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas en el link https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf El informe de rendición de cuentas 2021 se visualiza a través de https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Informes/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202018-2022.pdf Informe de las respuestas a las preguntas hechas por parte de la ciudadania publicado en p{agina web: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Preguntas%20y%20Respuestas%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf | [6 empty] | 100% | 100%
| 1.7 | Actualizar el Plan de Comunicaciones en cohesión con la estrategia de rendición de cuentas | Plan de comunicaciones actualizado de acuerdo con la matriz PESTEL | 1 | 2022-01-26 | 2022-04-30 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | Se tiene a la fecha El Plan de Comunicaciones de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, el cual es es el derrotero que orienta el manejo, uso y operación de las comunicaciones internas y externas, a partir de lineamientos institucionales y directrices establecidas en los documentos soporte: proyecto educativo institucional, plan de desarrollo institucional, política de Planeación, calidad e Innovación, sistema de planificación institucional, lineamientos de acreditación Institucional y de programa,lineamientos de relación con egresados, lineamientos de internacionalización. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pz6DmR_Mwgk5D458eyeomJY2caUhLFVY | Se cuenta con Plan de Comunicaciones para la vigencia 2022. La Rectoría con las Direcciones de Comunicación y Mercadeo y Planeación, trabajan el Plan de Comunicaciones en cohesión con la estrategia de rendición de cuentas y fue evidenciado en la audiencia pública de cuentas realizada el día 10 de marzo en el recinto de la Asamblea Departamental.
Diálogo de doble vía con los grupos de valor | 2.1 | Elaborar el análisis de los resultados de los ejercicios de rendicíon de cuentas de la vigencia anterior | Documento con análisis de resultados | 1 | 2022-01-26 | 2022-03-31 | Dirección de Planeación | 100% | A la fecha se tiene el análisis de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia 2021 https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Preguntas%20y%20Respuestas%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf | El informe de rendición de cuentas 2021, respuesta de las preguntas realizadas e informe de evaluación de la rendición de cuentas se visualiza a través de https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Informes/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202018-2022.pdf https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Preguntas%20y%20Respuestas%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf Se cuenta con informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a tráves del link https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf | [6 empty] | 100% | 100%
| 2.2 | Definir e implementar las acciones de mejora respecto a los resultados arrojados a los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior | Documento con las acciones de mejora | 1 | 2022-01-26 | 2022-03-31 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 33.33% | A la fecha se tiene el Plan de Mejoramientoy mantenimiento de la Rendicion de Cuentas vigencia 2021 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ziQzFz4XHR6DVsBKUG7fMiIwmMNvbOOY/edit#gid=465546837 | Se cuenta con seguimiento al plan de mejora fruto de la rendición de cuentas vigencia 2021. Se recomienda culminar las acciones pertinentes para dar cierre al plan de mejora. | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 2.3 | Implementar en el Plan de Participación Ciudadana los mecanismos y las temáticas de participación de los ejercicios de rendición de cuentas | Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas aprobado | 1 | 2022-01-26 | 2022-06-30 | Secretaría General | 5% | A la fecha, se encuentra pendiente por realizar | Aprobación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en el Comité de Gestión y Desempeño No. 1 del 31/01/2022. El documento se encuentra disponible en https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf Pendiente la implementación, la cual se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 5%
| 2.4 | Establecer los espacios de participación virtuales y presenciales para canalizar las propuestas ciudadanas y validar la estrategia de rendición de cuentas | Ejercicio de participación que valide la estrategia de rendición de cuentas | 1 | 2022-02-26 | 2022-04-30 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Secretaría General | 0% | A la fecha, se encuentra pendiente por realizar | Se realizó audiencia pública de cuentas el 10 de marzo de 2022 en la Asamblea departamental Pendiente implementación de ejercicio de participación que valide la estrategia de rendición de cuentas. El Rector de la Entidad hace reuniones presenciales con los funcionarios para informar temas de interés con el usuario interno tal como se realizó el día 22 de marzo de 2022. | [6 empty] | 100% | 0%
Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas | 3.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación del ejercicio de rendición de cuentas | Acta de conformación del equipo líder de la rendición de cuentas | 1 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Secretaría General | 0% | A la fecha está pendiente por formalizar | Pendiente por ejecutar. Se recomienda dar trámite a esta actividad, toda vez se encuentra por fuera del término. Si bien es cierto aún no está formalizado en acta de conformación de este Comité, la Oficina Asesora de Auditoría Interna ha evidenciado la manera integrada y acertada en que se ha trabajado la estrategia de parte de la Dirección de Planeación , Secretaría General y la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo. | [6 empty] | 100% | 0%
| 3.2 | Actualizar y socializar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas | Plan de Acción de Rendición de Cuentas actualizado y socializado | 1 | 2022-01-26 | 2022-02-28 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | Se realizó la publicación de los siguientes documentos: Informe de Gestión IU. Digital de Antioquia 2021, Respuestas a las preguntas realizadas en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, Estrategia de Participación ciudadana y Rendición de cuentas https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u-RczEdzwa0wQg1niRBYLmsd9D0UgrmQ/edit?usp=sharing&ouid=104727923221126274360&rtpof=true&sd=true | Aprobación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en el Comité de Gestión y Desempeño No. 1 del 31/01/2022. El documento se encuentra disponible en https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf | [6 empty] | 100% | 100%
| 3.3 | Desarrollar espacios de rendición de cuentas institucionales. | Espacios de rendición de cuentas | 11 | 2022-01-27 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 33.33% | A la fecha en todos los escenarios en los que La IU Digital de Antioquia ha tenido participación o representación en cabeza del Rector Jasson Alberto de la Rosa Isaza, se comparte con la audiencia y el aforo informes de la gestión institucional, las metas alcanzadas y los retos presentes. https://www.youtube.com/watch?v=_3MwybB_zvc | Se realizó audiencia pública de cuentas el 10 de marzo de 2022 en la Asamblea departamental. Mensualmente se rinde la información contractual a través de la plataforma SIA y SECOP II. La Oficina de Auditoría Interna ha estado presente en las diferentes reuniones donde el Rector y los integrantes de la Alta Dirección generan espacios de rendición de cuentas con el usuario interno. | [6 empty] | 100% | 33.33%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Garantizar la sensibilización y cualificación de los servidores públicos orientados a acciones de: rendición de cuentas, autocontrol, política anticorrupción y gobierno abierto | Capacitación y/o sensibilización implementada | 2 | 2022-01-26 | 2022-12-31 | Dirección de Planeación | 30% | A la fecha, se encuentra en construcción | Durante el primer cuatrimestre, se sensibilizó al personal en cuanto a la importancia de participar en la Rendición Pública de cuentas. Se tiene una campaña institucional denominada "Perdiendo el Control el reality", donde se sensibiliza al personal en temas de autocontrol. La Oficina Asesora de Auditoría Interna observó con beneplácito el esfuerzo de convocatoria que realizó la Alta Dirección en la invitación de acompañamiento de los funcionarios y contratistas a la rendición de cuentas el día 10 de marzo de 2022 y la alta participación de estos, de lo que cuenta con evidencias fotográficas. | [6 empty] | 100% | 30%
| 4.2 | Revisar y aplicar la encuesta de rendición de cuentas institucional. | Informe de resultado de la aplicación de la encuesta | 1 | 2022-02-17 | 2022-02-20 | Dirección de Planeación | 100% | Se realizo el informe con los resultados de la aplicación de la encuesta https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf | Se cuenta con informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a tráves del link https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202021.pdf | [6 empty] | 100% | 100%
| 4.3 | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento del Plan de Acción y de la estrategia de rendición de cuentas e implementar mecanismos de correción de mejora en los planes institucionales. | Avance Plan de Acción 2022 y Planes de Mejora Institucionales | 1 | 2022-01-30 | 2023-01-02 | Dirección de Planeación | 33.33% | A la fecha se tiene el Plan de Mejoramientoy mantenimiento de la Rendicion de Cuentas vigencia 2021 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ziQzFz4XHR6DVsBKUG7fMiIwmMNvbOOY/edit#gid=465546837 | Se cuenta con seguimiento al plan de mejora fruto de la rendición de cuentas vigencia 2021 | [6 empty] | 100% | 33.33%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna
Note on K11: ====== ID#AAAAYMC2tew Servicios generales (2022-04-27 19:18:14) pendiente de evidencia, permisos
Note on K12: ====== ID#AAAAYMC2tek tc={0B490F4E-5AF5-4A71-AC5A-554A231E2E73} (2022-04-27 19:18:14) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se relacionó 50% porque esta pendiente el análisis de los resultados?, no sería homogeneo al informe de evaluación?

## 4. Servicio al ciudadano
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA - CORTE ABRIL DE 2022 | [16 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Màximo | % Total de Avance
Estructura Administrativa y Direccionaiento Estratégico | 1.1 | Creación de la Oficina de Relación Estado- Ciudadano | Acto administrativo adoptado | 1 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 0% | A la fecha se encuentra pendiente por realizar | Pendiente de ejecutar Se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Elaborar manuales y perfiles de los cargos responsables del relacionamiento con el ciudadano | Manual (características y necesidades) con los perfiles de los servidores públicos que se relacionan con el ciudadano | 1 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 0% | A la fecha se encuentra pendiente por realizar | Pendiente de ejecutar Se encuentra dentro del término
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer los canales de atención: líneas telefónicas, atención a tráves de correos electrónicos, redes sociales y plataforma de PQRSFD de acuerdo a las necesidades y expectativas de la ciudadanía | Informe que evidencia el adecuado funcionamiento y la atención oportuna por los diferentes canales | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Tecnología Dirección Comunicaciones y Mercadeo Vicerrectoría Académica (Coordinación de Registro y Control ) | 33.33% | De manera constante se aplica el lenguaje claro para dar respuesta a las solicitudes las cuales se tramitan dentro de los términos legales establecidos. Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1N5xIckOJoiLAQDmwvyFWToCUYhYkUV1G?usp=sharing | Se cuenta con informes de la gestión de las PQRSFD de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 2.2 | Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas del enlace de PQRSFD y del micrositio de atención al ciudadano incorporando los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Formulario de PQRSFD y micrositio actualizado según la normatividad | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Planeación | 100% | Se relizó actualizaciòn del formularo de PQRSFD en el micrositio. Evidencia disponible en: https://iudigital.educatic.com.co/sao/pqrs.do | Se cuenta con micrositio de atención al ciudadano a través del sitio web https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx El Formulario actual de PQRSFD se puede diligenciar a través de https://iudigital.educatic.com.co/sao/pqrs.do | [6 empty] | 100% | 100%
Talento humano | 3.1 | Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los programas de inducción y reinducción | Realizar inducción y reinducción que incorpore módulos de la Política de Servicio al Ciudadano | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Recursos Humanos | 50% | Se entregó a Recursos Humanos tematica para ser incluida en el proceso de inducción y reinducción institucional. Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1LaNgV28VnvI0Il-QJ4arGh0v1nsJ1dga?usp=sharing | Se cuenta con información de inducción y reinducción, pendiente llevar a cabo estas actividades. Se encuentran dentro del término. | [6 empty] | 100% | 50%
| 3.2 | Promocionar espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio e integridad en lo público al interior de la institución e implementar esquemas de reconocimiento a los servidores destacados | Campaña de sensibilización y esquemas de reconocimiento al compromiso de los servidores públicos implementados | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Recursos Humanos | 0% | A la fecha esta pendiente por realizar | Pendiente de ejecutar Se encuentra dentro del término
| 3.3 | Sensibilizar con miras a publicar e implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano | Campaña de sensibilización implementada | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Recursos Humanos | 0% | A la fecha esta pendiente por realizar | Pendiente de ejecutar Se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 0%
| 3.4 | Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que interactuan con los grupos de valor. | Capacitación (lenguaje claro) a los servidores públicos según los lineamientos de la Circular 100-010-2021 | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Recursos Humanos | 0% | A la fecha se encuentra pendiente por realizar, se está en la búsqueda de un profesional idóneo, experto y comprometido con el tema | Pendiente de ejecutar Se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 0%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.1 | Generar los procedimientos para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015 | Procedimiento de registro y atencióna las PQRSFD | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 50% | Se proyectó borrador de resolución rectoral para implementación del procedimiento. Evidencia disponible en: https://docs.google.com/document/d/1uf652VHcBQt6BqqcqDYy43ByEkS4Xzpz/edit?usp=sharing&ouid=113699892593678301733&rtpof=true&sd=true | Se cuenta con borrador de Resolución Rectoral “Por medio de la cual se reglamenta el trámite y gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias (PQRSFD) de la Institución Universitaria Digital de Antioquia”. Se recomienda dar trámite a la misma y análisar si se requiere documentar el procedimiento dentro del Modelo de Operación por procesos | [6 empty] | 100% | 50%
| 4.2 | Actualizar y divulgar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos actualizada y divulgada | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 0% | A la fecha esta pendiente por realizar | Se cuenta con la Resolución 074 de 2018 donde se adopta esta misma Pendiente de actualizar la Resolución 074 de 2018 donde se adopta la Política de Protección de Datos. Esta misma se encuentra alojada en el Portal Institucional en: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20074%20-%20Anexo%20Pol%C3%ADtica%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos.pdf | [6 empty] | 100% | 0%
| 4.3 | Fortalecer los planes, programas y proyectos con base a la caracterización de los grupos de valor | Caracterización de los grupos de valor | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Planeacion | 100% | Se tiene el analisis de la encuesta de caracterizacion de los grupos de valor https://www.canva.com/design/DAEypInkVEo/GLdQNNuFi6lbkN9Kki-Rpw/view?utm_content=DAEypInkVEo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1 | Se cuenta con informe de caracterización de los grupos de valor disponible en https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Participa.aspx https://www.canva.com/design/DAEypInkVEo/GLdQNNuFi6lbkN9Kki-Rpw/view?utm_content=DAEypInkVEo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1 | [6 empty] | 100% | 100%
| 4.4 | Actualizar los mecanismos para medir la percepción de los usuarios respecto a la accesibilidad, oportunidad y calidad de los servicios ofrecidos por la institución | Informe de medición a los servicios ofrecidos | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Planeacion Acompaña: Dirección de Tecnología, Secretaría General, Dirección de Comunicaciones y mercadeo | 33.33% | Se aplica constantemente la encuesta de satisfacción. Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/11KKq4Y9gdlA9tFE2AXHdxoLWUFZH9EFe?usp=sharing La encuesta de Satisfacción se encuentra en el numeral 4 de los informes mensuales de Atención al Ciudadano | La entidad dispone de de micrositio de atención al ciudadano y formulario de medición de la satisfacción y la misma se visualiza a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1UsljlSxvZZ3nDrRb_4TPUN27FzK5sRKvxAHtfsZeisk/viewform?edit_requested=true&fbzx=374779870303756706#responses | [6 empty] | 100% | 33.33%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## 5. Transparencia
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA - CORTE ABRIL DE 2022 | [16 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Màximo | % Total de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar y ejecutar el cronograma de trabajo de la Ley de Transparencia, acorde al cronograma realizar reuniones periódicas con los líderes del proceso | Cronograma de trabajo ejecutado | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: líderes de procesos (ejecución del cronograma) | 0% | A la fecha está pendiente su formulación | Pendiente por ejecutar. Se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 0%
| 1.2 | Verificar y publicar la información mínima obligatoria por la Ley de Transparencia y conforme a la Resolución del MinTIC 1519 de 2020 | Seguimiento matriz del cumplimiento del sujeto obligado | 2 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Tecnología Secretaría General | 50% | https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx Continuamente se realiza seguimiento a la Matriz de Cumplimiento y el reporte se realiza cuando la Procuraduria nos notifique mediante la circular. | Durante el primer cuatrimestre, desde la Oficina Asesora de Auditoría Interna, se envío a la Dirección de Planeación revisión del ITA con el fin de recomendar acciones que permitan gestionar dicha actividad. Se ha realizado seguimiento durante el mes de abril entre la Dirección de Planeación y la Oficina Asesora de Auditoría Interna en pro de evidenciar avances y aspectos por mejorar | [6 empty] | 100% | 50%
| 1.3 | Verificar y gestionar la publicación y actualización de la información de la entidad, normativa, planeación, presupuesto e informes, trámites . | Sección de Transparencia y Acceso a la Información actualizado | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Dirección de Planeación Acompaña (gestión): líderes de los procesos | 33.33% | La Institución cuenta con sitio web donde verifica y gestiona la publicación y actualización de la información a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx | Durante el primer cuatrimestre, desde la Oficina Asesora de Auditoría Interna, se envío a la Dirección de Planeación revisión del ITA con el fin de recomendar acciones que permitan gestionar dicha actividad. Se ha realizado seguimiento durante el mes de abril entre la Dirección de Planeación y la Oficina Asesora de Auditoría Interna en pro de evidenciar avances y aspectos por mejorar. Esta actividad es permanente y requiere de validaciones para las próximas evaluaciones | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 1.4 | Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Datos abiertos divulgados | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Tecnología | 50% | La publicación de los conjuntos de datos abiertos se realiza dos veces al año en el Boletin Estadistico Institucional en los meses de julio y febrero. A la fecha se cuenta con los conjuntos de datos abiertos actualizados al periodo 2021-2. https://drive.google.com/file/d/170bf5ULYyi4tAkr3v1Stt52_1ILKZkH1/view?usp=sharing | Se evidencia la generación del boletín estadístico, donde se pretende utilizar una misma fuente de datos para todos los procesos de la Institución. Información disponible en: https://public.tableau.com/app/profile/bolet.n.estad.stico.iu.digital/viz/BOLETINESTADSTICO/ABoletnAcadmico También se cuenta con informe de Publicación de Datos abiertos disponible en el link: https://docs.google.com/document/d/1ZZvlCKrNjb1VjXvubSW6joeDr_t-pOnE/edit# Pendiente culminar al 100% la ejecución de la acción | [6 empty] | 100% | 50%
| 1.5 | Publicar la información sobre contratación pública | Información publicada en Secop I, Secop II, SIA Observa | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 33.33% | Se publica constantemente la información requerida. Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1IFiM90VcVKuu5vsiGwKexxKeY6cfG3zL?usp=sharing | Se cuenta con base de datos donde se evidencia el control de la públicación de contratos en las plataformas de SECOP II y SIA Observa. Esta actividad es permanente y requiere de próximas validaciones | [6 empty] | 100% | 33.33%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 | Actualizar los mecanismos de consulta de información de la normativa institucional | Matriz reportada ITA | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Planeación | 100% | Se actualiza constantemente la normativa institucional. Evidencia disponible en: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx | El mecanismo de consulta de normatividad se encuentra disponible en a página web a través del link https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx | [6 empty] | 100% | 100%
| 2.2 | Definir el Esquema de publicación de información | Esquema de publicación | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Secretaría General | 100% | Se cuenta con el esquema de publicación de información https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/GestionDocumental/Resoluci%C3%B3n%20348%20-%20ESQUEMA%20DE%20PUBLICACI%C3%93N%202020.pdf | El esquema de publicación se puede verificar a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx | [6 empty] | 100% | 100%
| 2.3 | Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 5% | Se incluyó dentro del Plan Institucional de Archivos las tablas de control de acceso. Evidencia disponible en: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf | Se cuenta con Plan Institucional de Archivos donde se contempla el desarrollo de esta actividad. Se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 5%
| 2.4 | Elaborar Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. | Informe del Plan de Conservación Documental | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 10% | Se incluyó dentro del Plan Institucional de Archivos un plan para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación. Evidencia disponible en: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf | Se cuenta con Plan Institucional de Archivos donde se contempla el desarrollo de esta actividad. Se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 10%
| 2.5 | Actualizar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. | Informe del Plan de Preservación Digital | 1 | 2022-02-21 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Tecnología | 5% | Está programado dentro del El Plan Institucional de Archivos de la Función Pública– PINAR, el cual es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación https://drive.google.com/file/d/1Flr-Q0O023PC1H49EnZz_z_yK965fZs7/view?ts=62605c94 | Se cuenta con Plan Institucional de Archivos donde se contempla el desarrollo de esta actividad. Se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 5%
| 2.6 | Actualizar el Plan de Institucional de Archivos-PINAR acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. | PINAR implementado y publicado | 1 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Líder: Secretaría General | 33.33% | Se actualizó el Plan Institucional de Administración de Archivos, fue aprobado mediante Acta No. 001 de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia disponible en: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE% - | Se encuentra publicado el plan institucional de archivos a través del link https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVOS%202022%20IU.%20DIGITAL.pdf Actualmente se encuentra en proceso de implementación que se verificará durante la vigencia 2022 | [6 empty] | 100% | 33.33%
Lineamientos de transparencia pasiva | 3.1 | Implementar canales (CRM) para recibir las PQRSFD que permitan realizar el seguimiento por medio de la página web | Canal (CRM) implementado con el mecanismo de seguimiento | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Tecnología | 0% | A la fecha, está pendiente por realizar | Pendiente desarrollar canal CRM Sin embargo, se cuenta con micrositio de atención al ciudadano a través del sitio web https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx El Formulario actual de PQRSFD se puede diligenciar a través de https://iudigital.educatic.com.co/sao/pqrs.do | [6 empty] | 100% | 0%
| 3.2 | Monitorear y dar respuesta a las PQRSFD recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución en los términos establecidos por la Ley | Informe de las PQRSFD que evidencia la gestión realizada en los temas recurrentes. | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 33.33% | Se realiza seguimiento a todas las respuestas que se dan por PQRSDF. Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1UfQ3D1_PVEq08mVTXv90NXt5OmiadWEc?usp=sharing | Se cuenta con informes de la gestión de las PQRSFD de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. | [6 empty] | 100% | 33.33%
| 3.3 | Evaluar la accesibilidad, el índice de oportunidad de las respuestas a las solicitudes y la calidad del servicio | Informe de la encuesta de satisfacción | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General | 33.33% | De manera mensual se realiza seguimiento a la encuensta de satisfacción. Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1HxVdBAlKpc5x2WAnTUjxJJzZ98b3FjaO?usp=sharing | La entidad dispone de de micrositio de atención al ciudadano y formulario de medición de la satisfacción y la misma se visualiza a través del link: https://docs.google.com/forms/d/1UsljlSxvZZ3nDrRb_4TPUN27FzK5sRKvxAHtfsZeisk/viewform?edit_requested=true&fbzx=374779870303756706#responses | [6 empty] | 100% | 33.33%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## Iniciativas adicionales
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO – PAAC 2022 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA - CORTE ABRIL DE 2022 | [16 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
INICIATIVAS ADICIONALES - SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO – PAAC 2022- CORTE ABRIL DE 2022
# | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoria Interna (Descripción) | % Màximo | % Total de Avance
1.1 | Crear e implementar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Estrategia para la gestión de conflictos de intereses formulada e implementada | 1 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Líder: Secretaría General - Control Disciplinario | 0% | A la fecha esta pendiente por realizar | Pendiente de ejecutar. Se encuentra dentro del término | [6 empty] | 100% | 0%
1.2 | Implementar, difundir y apropiar El Código de Integridad con los valores del Servicio Público | Código de integridad implementado, difundido y apropiado | 1 | 2022-02-04 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Recursos Humanos | 100% | A la fecha se tiene el El Código de Integridad con los valores del Servicio Público mplementado, difundido y apropiado https://drive.google.com/file/d/1w9j2KrFNbdOeJ8LyI6BS9JhFdDVXMYxg/view?usp=sharing | Se cuenta con informe de resultados de la adopción y ejecución del código de integridad | [6 empty] | 100% | 100%
1.3 | Incentivar la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la institución. | Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción realizado por los servidores públicos y contratistas de la institución. | 1 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Líder: Dirección de Recursos Humanos | 33.33% | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_dG6mdy7YllOHc2AP-iYDzgBSBBpp3b5/edit?usp=sharing&ouid=111045306671109538529&rtpof=true&sd=true: A la fecha esta es la evidencia de los funcionarios que han realizado el curso: https://drive.google.com/drive/folders/11UCUMVYgWk51sicYShws9rWEnUlaPBVM | Desde la Dirección de recursos humanos se dio indicaciones al personal sobre el deber de ejecutar los cursos dispuestos por el Departamente de la Función Pública. Se recomienda implementar estrategias adicionales de sensibilización para dar cumplimiento al 100% de esta actividad. | [6 empty] | 100% | 33.33%
1.4 | Actualizar , divulgar sobre el protocolo de denuncias de actos de corrupción | Protocolo de denuncias de actos de corrupción implementado y divulgado | 1 | 2022-02-25 | 2022-08-20 | Líder: Secretaría General | 0% | A la fecha esta pendiente por realizar | Pendiente de desarrollar el protocolo. Sin embargo, se cuenta con micrositio de PQRSFD donde se pueden establecer las denuncias que los interesados requieran escalar. | [6 empty] | 100% | 0%
1.5 | Celebración semana del ciudadano Campaña de apoyo a los ciudadanos y grupos de interés de la Entidad para implementar actividades en cumplimiento de normatividad de Participación ciudadana bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | Campaña ejecutada | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Secretaria General con Atención a la Ciudadania Apoya: Rectoría, Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 60% | En proceso de ejecución documento estratégico de actividades a desarrollar | Documento estratégico de actividades a desarrollar elaborado. Reunión equipos comunicaciones y Auditoría interna realizada el día 27 de abril de 2022 para planificación estrategia . Por temas logísticos se reorganiza el plazo de su celebración para la semana del 16 al 20 quedando la última semana del mes de abril y las dos primeras semanas del mes de mayo para planificación. | [6 empty] | 100% | 60%
1.6 | Celebración semana de control interno Campaña de sensibilización al personal en cuanto a la importancia de implementar el principio del autocontrol, el cual permite fortalecer el Sistema de Control Interno y por lo tanto la mejora continua de la Institución bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | Campaña ejecutada | 1 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Rectoria Apoya: Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0% | Dentro de plazo de ejecución | Pendiente. Dentro del tiempo de ejecución | [6 empty] | 100% | 0%
1.7 | Celebración semana anticorrupción y transparencia Campaña para dar a conocer la normatividad anticorrupción e implementar el principio de la Transparencia como obligatorio para cada uno de los integrantes de la Entidad independiente de su clase de vinculación bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | Campaña ejecutada | 1 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Vicerrectoria Administrativa con Gestion Humana Apoya: Rectoría, Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0% | Dentro de plazo de ejecución | Pendiente. Dentro del tiempo de ejecución | [6 empty] | 100% | 0%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## Conclusiones y recomendaciones
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO – PAAC 2022 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA - CORTE ABRIL DE 2022 | Código: PI-F-30
Version: 03
CONCLUSIONES DE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA
1. La mayoría de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se han cumplido dentro de los plazos establecidos 2. Se evidencia compromiso de la Alta Dirección en cuanto al desarrollo de las actividades planeadas en pro del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción 3. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue publicado dentro de los tiempos establecidos por la Ley. 4. La Dirección de Planeación como responsable de seguimiento primario al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano demuestra su compromiso y responsabilidad en el cumplimiento del mismo.
RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA
1.Empoderar y capacitar a los líderes y jefes de área y sus equipos de trabajo sobre la Política de Administración de riesgos y la importancia que la misma significa para la Institución. 2. Utilizar la campaña institucional "Perdiendo el Control" para divulgar acciones que permitan sensibilizar al personal en cuanto a la importancia de la gestión de riesgos y el adecuado cumplimiento de los planes institucionales. 3. Revisar e incluir en la página web las publicaciones que por Ley deben estar en página según ITA. 4. Fortalecer las estrategias de publicidad de la información de la Institución con otros entes tales como alcaldías y departamentos. 5. Se recomienda culminar las acciones pertinentes para dar cierre al plan de mejora respecto a los resultados arrojados de los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior 6. Con respecto al capítulo No. 3 de Rendición de Cuentas, implementar acciones necesarias para las actividades: 2.4 “Establecer los espacios de participación virtuales y presenciales para canalizar las propuestas ciudadanas y validar la estrategia de rendición de cuentas”, toda vez su plazo de ejecución era hasta el 30 de abril de 2022 3.1 “Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación del ejercicio de rendición de cuentas”, toda vez su plazo de ejecución era hasta el 02 de febrero de 2022 7. Se recomienda implementar estrategias adicionales de sensibilización al personal para dar cumplimiento al 100% a la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 8. Continuar con implementaciones de acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción dentro de los tiempos establecidos. 9. Se recomienda ejercer un control más estricto ante las fechas de cumplimiento de las actividades.
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## Control de cambios (hidden)
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN
2022-01-31 | Aprobación versión 01 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Comité MIPG | 1
A continuación se exponen los ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: