## Mantenimiento de Servicios Tecn
| SEGUIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | Código: PI-F-049
Versión: 01
Actividades | Meta establecida | Avance | Unidad de medida Número/Porcentaje | Descripción del producto y/o resultado alcanzado | Responsable operativo | Observaciones
Actualización de los instrumentos de gestión de la información | 2 | 2 | Unidad | Se presenta como evidencia informe de configuración, actualización, monitoreo y solución de problemas a los servidores | Cesar Zapata
Definir lineamientos para la gestión y uso de los activos | 1 | 1 | Unidad | Los lineamientos para gestión y uso de los activos se encuentran definidos en el Plan de seguridad y privacidad de la información | Cesar Zapata
Actualización de la matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 1 | 1 | Unidad | Se presenta como evidencia el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información actualizado | Laura Herrera
Definición del Plan de Sensibilización | 1 | 1 | Unidad | En ejecución del Plan de Sensibilización se han compartido tips y se han realizado campañas de ciberseguridad. Se presentan como evidencias algunos de ellos | Cesar Zapata
Implementación de controles de seguridad | 100% | 100% | Porcentaje (Número de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades identificadas con criticidad alta) | Se presenta como evidencia informe de mantenimiento de plataformas de seguridad perimetral | Cesar Zapata
Revisión de los controles de seguridad establecidos | 2 | 2 | Unidad | Fueron actualizadas las politicas de seguridad y seguridad perimetral, se restringieron accesos, se actualizaron filtros web y se realizó control a las aplicaciones | Cesar Zapata
Identificar acciones de mejora para fortalecer los controles de seguridad | 4 | 4 | Unidad | Fueron actualizadas las politicas de seguridad y seguridad perimetral, se restringieron accesos, se actualizaron filtros web y se realizó control a las aplicaciones | Cesar Zapata
Atención oportuna de incidentes y eventos informáticos | 100% | 100% | Porcentaje (Número de incidentes y eventos informáticos atendidos / Número de incidentes y eventos informáticos reportados) | Han sido atendidos oportunamente los incidentes y eventos informáticos. Se presenta como evidencia informe de configuración, actualización, monitoreo y solución de problemas de los servidores | Cesar Zapata
Seguimiento al Manual de Protección de Datos Personales | 1 | 1 | Unidad | Se presenta borrador de Manual de Protección de Datos Personales | Cesar Zapata - Laura Herrera
Diseñar el Plan para la Continuidad del Servicio | 1 | 1 | Unidad | Se presentan como evidencias borrador de procedimiento y de protocolo para la continuidad del servicio | Cesar Zapata
Establecer análisis de vulnerabilidades en los sistemas y plataformas tecnológicas | 3 | 3 | Unidad | Se presenta informe de mantenimiento de plataformas de seguridad perimetral, que contiene los análisis de vulnerabilidades en los sistemas y plataformas tecnologicas, y propuesta de un proveedor para una futura contratación relacionada con analisis de vulnerabilidades | Cesar Zapata
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN |  | 100%
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:
Note on C8: ====== ID#AAABN9Wal48 Juan Camilo Palacios Mosquera (2024-05-24 14:54:55) (Por demanda)
Note on C11: ====== ID#AAABN9Wal5A Juan Camilo Palacios Mosquera (2024-05-24 14:54:55) (Por demanda)