## PlanAcciónAmbiental
| PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA) | [47 empty] | Código: GA-F-003
Versión: 02
AÑO DE EJECUCIÓN | 2026 | PERÍODO (2023-2026) | 4
RESPONABLES | Dirección de Planeación - Personal de apoyo Gestión Ambiental
PLAN O PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE | PLAN DE ACCIÓN
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Huella de Carbono | Medición de la huella de carbono institucional – vigencia 2025 | Calcular la huella de carbono institucional correspondiente a la vigencia 2025, identificando las principales fuentes de emisión. | Informe técnico de huella de carbono | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: AGOSTO 1 to DICIEMBRE 4
| Comunicar los resultados de la huella de carbono | Socializar a la comunidad institucional los resultados de la medición de la huella de carbono correspondientes al 2024. | Piezas comunicativas, correos institucionales y publicaciones web. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 1; MAYO 1; JUNIO 2
| Seguimiento al mantenimiento de la planta eléctrica institucional | Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo de la planta eléctrica para velar por su operación eficiente. | Registros de mantenimiento e informes técnicos. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MAYO 2; NOVIEMBRE 2
| Seguimiento a la vigencia de la documentación de los vehículos institucionales | Verificar periódicamente la vigencia de la documentación legal y técnica de los vehículos institucionales para asegurar su adecuada operación y control de emisiones. | Listado de vehículos, copias de documentos vigentes, registros de verificación. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MAYO 2; NOVIEMBRE 2
| Notificación y control de grasas, aceites lubricantes, transporte tercerizado y consumo de papel | Identificar, notificar y hacer seguimiento a estos aspectos ambientales asociados a emisiones indirectas y gestión responsable de insumos. | Comunicaciones internas, registros de control. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JULIO 4 to DICIEMBRE 4
| Capacitaciones asociadas a la huella de carbono | Desarrollar espacios de capacitación orientados a fortalecer el conocimiento sobre huella de carbono, fuentes de emisión y acciones de mitigación. | Listados de asistencia y registros fotográficos. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JUNIO 2
| Solicitud y gestión de adquisición y recarga de extintores | Solicitar y verificar el estado de extintores disponibles en el Nodo Territorial de Proximidad Valle de Aburrá. | Registro de actividades, piezas comunicativas, evidencias fotográficas y de participación. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JULIO 4 to DICIEMBRE 4
Cero Papel | Socialización de la Política de cero papel | medio día de divulgación clara y estructurada de la Política de cero papel institucional, su alcance, objetivos y responsabilidades. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 3
| Registrar y monitorear las resmas de papel adquiridas en la Institución, llevando a cabo un control del recurso. | Se realizará el seguimiento y monitoreo del uso y consumo de las resmas adquiridas por la institución. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 2; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; DICIEMBRE 1
| Realizar seguimiento a los tóner adquiridos y consumidos, con el fin de identificar patrones de uso y aspectos de mejora | Llevar acabo seguimiento y monitoreo de los tóners adquiridos y consumidos por parte de la Institución | Registro consumo resmas y tóners | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 2; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; DICIEMBRE 1
| Implementar campañas de concientización sobre los lineamientos establecidos en la Política Cero Papel, promoviendo una cultura de sostenibilidad y ahorro entre todos los miembros de la Institución | Se realizaran campañas enfocadas en sensibilizar a el personal vinculado y contratista acerca de los lineamientos de la Política de Cero papel | Registro fotográfico y material socializado. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 2; JUNIO 3; NOVIEMBRE 2
| Información a personal autorizado a imprimir | Brindar información clara sobre las restricciones para la impresión de documentos y orientar al personal sobre el uso adecuado y eficiente de las impresoras institucionales. | Registro fotográfico. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 3
| Reunión del equipo de trabajo de la Política Cero Papel. | Se realizara reunión con el equipo para evaluar el cumplimiento de la política | Registro fotográfico, actas de asistencia. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
| Seguimiento numero de impresiones | Realizar seguimiento a las impresoras verificando la cantidad de impresiones por mes | Formato de seguimiento | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 2; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; DICIEMBRE 1
| Puntos de hojas | Instalar puntos de recolección de hojas | Registro fotográfico. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 4 to MARZO 4
| Seguimiento Configuración de equipos para impresión a doble cara y en escala de grises. | Realizar seguimiento la configuración de las impresoras de la Institución para impresiones a doble cara y en escalas de grises | Registro fotográfico, actas de asistencia. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JUNIO 2; NOVIEMBRE 4
Eficiencia Energética | Socialización de la Política de Eficiencia Energética | Celebración de jornadas de divulgación clara y estructurada de la Política de Eficiencia Energética institucional, su alcance, objetivos y responsabilidades. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 3
| Inspección y seguimiento al estado de luminarias y sensores. | Realizar seguimientos periódico al estado de los sistemas de iluminación y sensores de la Institución. | Registro seguimiento sistemas luminarios | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 3
| Capacitaciones enfocadas en consumo responsable de la energía | Realizar capacitaciones orientadas al consumo responsable, contribuyendo así a mitigar la huella de carbono y promover un uso más sostenible de los recursos. | Listado de asistencia Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: AGOSTO 2
| Actividades y campañas sobre ahorro de energía | Desarrollar actividades para sensibilizar y fomentar una cultura de ahorro energético y sobre el consumo en modo stand by, aprovechamiento de luz natural | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 4; MAYO 3; SEPTIEMBRE 3
| Manual institucional de eficiencia energética | Elaboración y divulgación de un manual con lineamientos, recomendaciones y buenas prácticas para el uso eficiente de la energía. | Registro fotográfico Manual realizado | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JUNIO 1
| Programación automática de equipos | Programar todos los equipos de computo de la institución para que queden en suspensión después de un tiempo de inactividad | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
| Campaña ascensores | Implementar acciones de sensibilización que promuevan el uso adecuado de los ascensores en la comunidad institucional. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 1; JUNIO 4; NOVIEMBRE 1
| Inspección, monitoreo y evaluación de los consumos de energía en la Institución | Desarrollar inspecciones periódicas orientadas al monitoreo y evaluación del consumo de agua institucional. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
| Reunión equipo de trabajo | Se realizarán reuniones con el equipo de la Política de Eficiencia Energética para coordinar y evaluar avances | Listado de asistencia | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 3
Ahorro uso eficiente y ahorro de agua | Inspección, monitoreo y evaluación de los consumos de agua en la Institución | Desarrollar inspecciones periódicas orientadas al monitoreo y evaluación del consumo de agua institucional. | GA-F-04 Registro Seguimiento de consumos de agua | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 3
| Revisión de los sistemas hidrosanitarios del Nodo territorial de proximidad Valle de Aburrá | Realizar inspecciones y revisiones técnicas a los sistemas hidrosanitarios para garantizar su correcto funcionamiento e identificar fugas o daños. | Registro de seguimiento | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 3
| Celebración de capacitaciones | Se desarrollarán actividades y capacitaciones orientadas a la sensibilización sobre el uso responsable y eficiente del recurso hídrico. | Registro fotográfico y listados de asistencia. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: AGOSTO 2
| Promoción de buenas prácticas de uso eficiente y aprovechamiento del agua en el sitio de trabajo y desde los hogares. | Realizar tres campañas orientadas a dar a conocer prácticas adecuadas para el uso eficiente y el aprovechamiento del agua, tanto en el lugar de trabajo como en los hogares. | Registro fotográfico. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: AGOSTO 3; OCTUBRE 3
| Seguimiento a los procesos de mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua | Implementar seguimiento semestral a las actividades de mantenimiento y limpieza de los tanques de almacenamiento de agua, incluyendo la toma de muestras para análisis de laboratorio. | Informe de gestión | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 4; AGOSTO 3
| Informe de mantenimientos a hidrosanitarios, cocinitas y cuartos de aseo | Informe de los mantenimientos realizados a los sistemas hidrosanitarios, cocinitas y cuartos de aseo para garantizar su adecuado funcionamiento. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JUNIO 1; NOVIEMBRE 2
| Implementación de avisos para el buen uso de hidrosanitarios | Se llevara acabo la implementación avisos en los hidrosanitarios promoviendo la adopción de buenos hábitos | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JULIO 3
Educación Ambiental | Compras sostenibles | Sensibilizar al personal de la Institución sobre la importancia de realizar compras responsables, promoviendo prácticas sostenibles mediante el desarrollo de dos (2) campañas institucionales. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JULIO 1; NOVIEMBRE 3
| Charlas formativas sobre temas de relevancia ambiental. | Realización de dos (2) espacios de sensibilización que promueven el uso responsable de los recursos y la adopción de prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental. | Registro fotográfico Listado de asistencia | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ABRIL 3 to MAYO 3; AGOSTO 4 to OCTUBRE 1
| Cultura IUD: Fomenta el sentido de pertenencia y cuidado de las instalaciones y el cuidado ambiental para promover el cuidado y buen uso de las instalaciones de la Institución. | Iniciativa orientada a fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad institucional, promoviendo el cuidado ambiental y el uso adecuado de las instalaciones de la Institución. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 1 to DICIEMBRE 3
| Celebración día de la ECOsosTECnibilidad | Celebración del Día ambiental en la Institución, donde se llevarán a cabo actividades que promuevan la participación y la conciencia ambiental entre los colaboradores. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 4
| Ecotips: Socialización de las afectaciones ambientales y su impacto en la salud. Familias sostenibles: Difundir buenas prácticas ambientales que el personal de la Institución pueda incorporar en su vida diaria. | Formulación y grabación de cuatro (4) videos cortos orientados a promover la adopción de prácticas ambientales responsables y adecuadas. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 3; MAYO 1; JULIO 3; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 4
| Boletín ambiental: socializar resultados, planes, programas , políticas y actividades realizadas. | Diseño, producción y difusión de videos cortos con un formato claro y atractivo, orientados a socializar y divulgar de manera sencilla los planes, programas y políticas del Sistema de Gestión Ambiental, así como sus avances y resultados, dirigidos al personal vinculado y colaboradores. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4; JULIO 1 to JULIO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
| Actualización de inducción y reinducción | Actualizar el curso de inducción y reinducción del personal vinculado he incluir los lineamientos del PMIRS, tipos de residuos y puntos ecológicos desde su ingreso a la Institución. Incluir la RSE en procesos de inducción y reinducción | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 2
| Implementación de acciones ambientales en Nodos territoriales de proximidad | Desarrollo e implementación de acciones ambientales en los Nodos territoriales de proximidad, orientadas al uso eficiente de los recursos, la gestión adecuada de residuos y la sensibilización ambiental. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 4; MAYO 1 to JUNIO 4; AGOSTO 1 to NOVIEMBRE 4
| Diplomado o curso ambiental | Articular con el área de Extensión el diseño, desarrollo e implementación de un curso o diplomad economía circular y responsabilidad social y empresarial para la comunidad universitaria. | Registro fotográfico Listado de inscritos | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ABRIL 1 to MAYO 4; JULIO 4 to OCTUBRE 1
| ECOvoluntarios | Conformación de un grupo multidisciplinario orientado a proponer soluciones y alternativas frente a problemáticas que requieran mejoras en el Sistema de Gestión Ambiental, así como a realizar el seguimiento y la evaluación de las acciones implementadas. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 4
| Familias sostenibles | Sensibilizar a la comunidad académica sobre la adopción de buenas prácticas ambientales en el hogar, promoviendo hábitos responsables relacionados con el uso eficiente de los recursos, la gestión adecuada de los residuos y el cuidado del entorno | Piezas comunicativas, contenidos audiovisuales, campañas o actividades virtuales | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 2; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 2
| Escuela de guardianes ECO IUD | Implementación de la Escuela de Guardianes ECO IUD como una estrategia de comunicación y reconocimiento, mediante la producción y difusión de videos de personas que desarrollan acciones ambientales en el territorio, promoviendo su visibilidad y el compromiso con la sostenibilidad. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 1 to DICIEMBRE 3
Plan integral de residuos solidos | Socialización del PMIRS a todos los equipos de trabajo | Dar a conocer los objetivos, responsabilidades y buenas prácticas del PMIRS a todos los equipos institucionales, incluyendo los niveles de la comunidad institucional. | Actas de socialización, correos institucionales, registros de asistencia. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 2 to MARZO 3
| Talleres realizados desde el personal de aseo a los equipos. “Residuos desde la empatía” | Desarrollar espacios pedagógicos ejecutados por el personal de aseo para reforzar la correcta clasificación de residuos. | Registros fotográficos y listados de asistencia. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 4; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3
| Dinámicas para clasificar bien residuos | Realizar actividades prácticas y participativas que permitan identificar errores comunes y reforzar la correcta separación de residuos. | Evidencias fotográficas. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MAYO 1 to MAYO 3; JULIO 3 to AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
| Taller disposición de toallas higiénicas | Sensibilizar sobre la correcta disposición de residuos sanitarios, promoviendo prácticas adecuadas y reduciendo riesgos sanitarios y ambientales. | Evidencias fotográficas. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ABRIL 2
| Guía de disposición de residuos | Diseñar y difundir una guía institucional clara y visual sobre la correcta disposición de residuos en la Institución. | Guía publicada y registros de difusión. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JULIO 3
| Flyers de gestión de residuos. | Elaborar, difundir y publicar piezas comunicativas que refuercen mensajes clave del PMIRS, y comunicar los impactos ambientales derivados de una inadecuada gestión de residuos sólidos. | Flyers diseñados, registros de envío y publicación. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 1; JUNIO 4; OCTUBRE 2
| Ejecución de actividades enfocadas a ecobotellas | Promover la elaboración y entrega de ecobotellas como acción complementaria de sensibilización ambiental. | Registros fotográficos, listados de participación, actas de entrega. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
| Aprovechamiento de residuos orgánicos para compostaje | Implementar acciones piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante procesos de compostaje, según viabilidad institucional. | Registros de actividades, evidencias fotográficas, informes de seguimiento. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
Plásticos de un solo uso | Capacitación y sensibilización a los colaboradores sobre la Ley 2232, enfocada en la reducción del uso de plásticos de un solo uso y la adopción de prácticas sostenibles en la vida cotidiana. | Desarrollar acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a los colaboradores, orientadas a fortalecer el conocimiento y la apropiación de la Ley 2232 de 2022, promoviendo la reducción del uso de plásticos de un solo uso | Registro de las jornadas de capacitación realizadas (listas de asistencia, actas o soportes virtuales). | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
| Formular e implementar el protocolo de eventos sostenibles en la Institución | Formular e implementar un protocolo institucional de eventos sostenibles que establezca lineamientos ambientales para la planeación y ejecución de actividades académicas y administrativas, orientados a la reducción de impactos ambientales. | Protocolo de eventos sostenibles formulado, aprobado y socializado. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 1 to MARZO 2
| Sensibilización y promoción de alternativas sostenibles en restaurantes cercanos | Implementar acciones de sensibilización y articulación con restaurantes y cafeterías cercanas para fomentar el uso de empaques reutilizables y la adopción de prácticas sostenibles, contribuyendo a la reducción de residuos y al impacto positivo en la comunidad. | Listado de establecimientos vinculados a la estrategia. Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ABRIL 1 to MAYO 3
| Celebración de cumpleaños sostenibles | Promover la realización de celebraciones de cumpleaños sostenibles en los equipos de trabajo, incentivando la sustitución de globos y elementos desechables por decoraciones y kits creativos, duraderos y ambientalmente responsables | Evidencias de las acciones de sensibilización y promoción realizadas. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 3
Movilidad Sostenible | Celebración del Día de la Movilidad Sostenible | Desarrollar acciones de sensibilización en el marco del Día de la Movilidad Sostenible, orientadas a promover el uso de medios de transporte sostenibles y la reducción de emisiones asociadas a la movilidad. | Registro de las actividades de sensibilización realizadas. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JULIO 1 to AGOSTO 1
| Implementación, seguimiento y apoyo al programa de Carpooling (viajes compartidos). | Implementar, acompañar y realizar seguimiento al programa de carpooling institucional, promoviendo los viajes compartidos como estrategia para reducir emisiones, optimizar la movilidad y fomentar prácticas de transporte sostenible. | Registro del programa implementado y acciones de difusión realizadas. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 4 to MAYO 2
| Incentivo a la movilidad sostenible | Formular opciones de incentivos en articulación con terceros, definiendo alternativas, costos y relaciones estratégicas que permitan promover la movilidad sostenible y apoyar la implementación de la estrategia institucional. | Documento con las opciones de incentivos formuladas y análisis de costos. Registros de gestiones y articulaciones realizadas con terceros | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 4 to ABRIL 4
| Celebración Día Sin Carro | Desarrollar acciones de sensibilización en el marco del Día Sin Carro, orientadas a promover el uso de medios de transporte alternativos y sostenibles, contribuyendo a la reducción de emisiones y al cuidado del ambiente. | Registro fotográfico | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MAYO 2 to AGOSTO 1
| Campañas de sensibilización y puesta en conocimiento sobre opciones de transporte público próximos al Nodo territoriales de proximidad valle de aburra | Desarrollar campañas de sensibilización y divulgación dirigidas a la comunidad académica, orientadas a dar a conocer las opciones de transporte público disponibles en el entorno del Nodo territorial de proximidad Valle de Aburrá, promoviendo una movilidad más sostenible. | Piezas comunicativas y materiales informativos divulgados. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MAYO 1 to MAYO 2; AGOSTO 2
Responsabilidad Social Institucional | Incluir la Responsabilidad Social en la Rendición de Cuentas | Incorporar un capítulo específico de Responsabilidad Social en el informe de Rendición de Cuentas Institucional, así como, incluir los logros y avances en este ámbito en los informes de gestión ambiental formulados a corte de cada semestre. | Informe de Rendición de Cuentas con apartado RSE | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: JUNIO 2
| Reportar públicamente avances y desafíos en RSE | Crear cápsulas educativas sobre RSE, para socializar los avances, logros y retos en RSE a nivel institucional e indicar la ventaja competitiva institucional de tener el Sello. | Registros fotográficos. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; AGOSTO 1
| Identificación, documentación y visibilizarían de agentes de transformación e impacto social institucional | Desarrollar una estrategia orientada a identificar, documentar y visibilizar a los colaboradores, estudiantes y egresados que, a través de su quehacer académico, laboral y social, contribuyen a la Responsabilidad Social Institucional y a la transformación de sus territorios y evidenciar cómo la educación virtual reduce barreras sociales y territoriales. Así mismo, realizar la incorporación de enfoques de derechos humanos. | Registros fotográficos. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 2
| Incluir el sello en correos, firmas y presentaciones | Integrar el Sello en la identidad institucional. | Registros fotográficos. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 1
Emergencias | Socializar el Plan de Emergencias con todos los colaboradores. | Divulgar el Plan de Respuesta ante Emergencias Ambientales a los colaboradores de la Institución, mediante espacios informativos y canales institucionales. | Actas, listados de asistencia, correos masivos o publicaciones en canales institucionales | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: ABRIL 1
| Capacitación básica a toda la comunidad sobre qué hacer antes, durante y después de una emergencia. | Realizar jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a colaboradores, orientadas a fortalecer conocimientos básicos sobre las acciones a realizar antes, durante y después de una emergencia ambiental. | Listados de asistencia y materiales de apoyo utilizados. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: AGOSTO 3
| Actualizar directorio de emergencias (interno y externo). | Revisar, actualizar y validar periódicamente el directorio de contactos de emergencia internos y externos, velando porque la información se encuentre vigente, accesible y disponible para su uso oportuno. | Directorio actualizado | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: SEPTIEMBRE 3
| Implementar campañas informativas | Diseñar e implementar campañas visuales, orientadas a reforzar de manera continua la cultura de prevención y respuesta ante emergencias ambientales. | Registros fotográficos y capturas de pantalla | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 1; JULIO 2; SEPTIEMBRE 4
Informes y reportes | Austeridad en el gasto público y Gestión Ambiental | Elaborar el informe de gestión ambiental que consolide las acciones y resultados asociados al Plan de Austeridad en el Gasto Público, evidenciando el uso eficiente de los recursos y los ahorros generados. | Informe de gestión ambiental elaborado y remitido. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 4 to ABRIL 1; MAYO 4 to JUNIO 1; SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| Indicadores de gestión | Realizar la medición, seguimiento y reporte periódico de los indicadores de gestión ambiental institucional, con el fin de evaluar el desempeño ambiental y apoyar la toma de decisiones. | Registro y actualización de indicadores en la plataforma G+. | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MARZO 4 to ABRIL 1; MAYO 4 to JUNIO 1; SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
| Informes de gestión | Elaborar y presentar de manera semestral el informe de gestión ambiental, consolidando las acciones desarrolladas, avances, resultados y oportunidades de mejora del proceso. | Informes semestrales elaborados | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: MAYO 4 to JULIO 1
| Mapa de riesgos | Realizar el seguimiento, evaluación y actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión Ambiental, con el fin de identificar, controlar y mitigar riesgos asociados al desempeño ambiental institucional. | Registros de seguimiento y evaluación de riesgos | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 4
Auditorias ambientales | Realizada por el sistema de gestión ambiental | Desarrollar auditorías ambientales internas lideradas por el proceso de Gestión Ambiental, orientadas a verificar el cumplimiento de lineamientos, identificar oportunidades de mejora y fortalecer el desempeño ambiental institucional. | Registro de auditorías | Director de Planeación Institucional Equipo de apoyo Gestión Ambiental. | bar: FEBRERO 1 to MARZO 3