## Hoja3 (2)
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGTAL DE ANTIOQUIA PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
N° | HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES | ACTIVIDADES Describir las actividades y/o acciones a implementar | FECHA DE INICIO PROGRAMADA (DD/MM/AAAA) | FECHA DE FIN PROGRAMADA (DD/MM/AAAA) | TIPO DE ACCIÓN | FUENTE Elegir de la lista desplegable la fuente a la que corresponde la acción | INDICADOR | META % | PROCESOS RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS FINANCIEROS ESTIMADOS | OTRO TIPO DE RECURSOS (Marque con una X) |  |  |  | % DE AVANCE RESULTADO DE EVALUACIÓN
[11 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Equipamiento
1 | Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas. | Elaborar Matriz PESTEL | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Matriz PESTEL | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
2 | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. | Actualizar el documento de la caracterización de los grupos de valor. Realizar la encuesta de los medios de comunicación institucionales. Tener en consideración las interacciones de los procesos Actualizar el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas actualizado, documento de la caracterización de los grupos de valor actualizado y encuesta de medios de comunicación institucionales implementada. | 3 | Dirección de Planeación- Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 |  |  |  |  | 100%
3 | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Relacionar resultados de la gestión en la rendición de cuentas a la comunidad. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Socialización de los resultados del diagnóstico por medio de la página web. | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
4 | Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de cuentas. | Invitación grupos de valor para participar de la audiencia pública de rendición de cuentas Formulario web para incluir preguntas sobre la rendición de cuentas. Informe de gestión donde se incluya resultados de revisiones de los organismos de control | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe donde se traten temas artículados con los resultados obtenidos por las revisiones de los organismos de control | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
5 | Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. | Rendición anual Contraloría General de Antioquia Entrevistas medios de comunicación Rendición de información contractual en las plataformas del estado Formulario web para incluir preguntas sobre la rendición de cuentas. | 2022-01-02 | 15/02/2023 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Proceso de coordinación de rendición de cuentas con entidades del sector administrativo. | 1 | Dirección de Planeación - Rectoría | 0 |  |  |  |  | 100%
6 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Realizar el acta de conformación del equipo líder de la rendición de cuentas y aprobar por el Comité Institución de Gestión y Desempeño . | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Acta de conformación del equipo líder de la rendición de cuentas. | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
7 | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. | Identificar metas y actividades formuladas en la planeación institucional | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con metas y actividades formuladas en la planeación institucional Plan de Acción integrado | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
8 | Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. | En la formulación de la Estrategia para la Rendición de Cuentas, identificar los espacios y mecanismos como ejercicio de dialógo para la RdC. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Estrategia para la Rendición de Cuentas que incluya los espacios y mecanismos permanentes de ejercicio de dialógo. | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 |  |  |  |  | 100%
9 | Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia. | Revisar con el equipo de trabajo basado en proyectos, los espacios de rendición de cuentas que se realizarán en el transcurso del año. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Documento estrategia rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
10 | Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia. | Definición de espacios virtuales y presenciales de rendición de cuentas que se realizarán en el transcurso del año. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Documento estrategia rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 |  |  |  |  | 100%
11 | Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización realizada previamente. | Construcción de informe caracterización grupos de valor | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe caracterización grupos de valor | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
12 | Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos. | Asignar a cada actor y grupo de valor, el interés mínimamente un espacio de participación en los espacios de rendición de cuentas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | En el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas asignar a cada actor y grupo de interés mínimamente un espacio de participación en los espacios de rendición de cuentas. | 2 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
13 | Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. | Construcción del plan de rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Estratégia rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
14 | Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas. | Cronograma rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Cronograma rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
15 | Definir el Presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de Rendición de Cuentas. | Incluir en el Plan Operativo Anual la asignación de recursos humanos, materiales y financieros para implementar la estrategia de rendición de cuentas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Plan Operativo Anual que incluya los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales para implementar la estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Dirección de Planeación - Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 0 |  |  |  |  | 100%
16 | Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Desarrollar espacios de diálogo sobre temas de interés o gestión institucional | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Espacios de dialógo definidos | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo - Secretaría General | 0 |  |  |  |  | 100%
17 | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente. | Planear y difundir el desarrollo de espacios de diálogo sobre temas de interés o gestión institucional | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Planeación espacios de diálogo y difusión de ejecución del mismo | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
18 | Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | Concretar como se realizará la actualización de los canales de publicación y divulgación (modo, tiempo y lugar de la entrega de información) relacionada con el ejercicio de rendición de cuentas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Canales de publicación y divulgación actualizados con la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo- Dirección de Tecnología | 0 |  |  |  |  | 100%
19 | Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales. | Desarrollar espacios de diálogo sobre temas de interés o gestión institucional | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Espacios de dialógo definidos | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo- Dirección de Tecnología | 0 |  |  |  |  | 100%
20 | Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas | Determinar las responsabilidades de las diferentes áreas en los ejercicios de rendición de cuentas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
21 | Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. | Plantear claramente en el componente de comunicaciones, cuales canales de comunicación que son de uso tradicional por parte de las comunidades se usarán, como mensajes de texto, redes sociales, radio, televisión, prensa, sitio web, correo electrónico, aplicaciones móviles, boletines impresos, carteleras, reuniones y centros de documentación, entre otros. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Componente de comunicaciones claramente definido para la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 |  |  |  |  | 100%
22 | Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Estandarizar formato de solicitud de información relacionada con la rendición de cuentas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Formato de solicitud de información de rendición de cuentas estandarizado. | 1 | Dirección de Planeación | 0 |  |  |  |  | 100%
23 | Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | Ejercicio de validación estrategia rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Ejercicio de participación realizado con los grupos de valor que aplique sobre la validación de la Estrategia de rendición de cuentas. | 1 | Dirección de Planeación - Secretaría General | 0 |  |  |  |  | 100%
24 | Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. | Elaboración estrategia rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Documento estrategia rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación - Secretaría General | 0 | X |  |  |  | 100%
25 | Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Informe de gestión donde se incluya la información presupuestal | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de ejecución presupuestal | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
26 | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | Formulario de preguntas previas asociadas al informe de gestión para la Rendición Pública de Cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Formulario disponible a los diferentes grupos de valor para las inquietudes sobre la información de la rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
27 | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Preparar la información sobre el cumplimiento de las metas pactadas teniendo en cuenta la matriz (objetivo de la política, del Plan de Acción o Plan de Desarrollo, programa, proyecto - Indicador). | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de gestión teniendo presente el cumplimiento de metas de los programas, proyectos y servicios implementados | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
28 | Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | Información contractual incluida en informe de gestión | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Información contractual | 1 | Secretaría General | 0 | X |  |  |  | 100%
29 | Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. | Informe de gestión que incluya información sobre garantía de derechos humanos y compromisos adquiridos | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de gestión | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
30 | Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma. | Consolidación informe de gestión | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de gestión con logros obtenidos | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
31 | Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. | Consolidación de los avances de los planes de mejoramiento, asociados a la gestión. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Consolidado de los planes de mejoramiento. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
32 | Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad. | Informe sobre las PQRSFD, sobre la gestión realizada en los temas recurrentes de PQRSFD recibidas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de PQRSFD en la rendición de cuentas. | 1 | Secretaría General | 0 | X |  |  |  | 100%
33 | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Informe de gestión teniendo presente información relevante para los diferentes grupos de interés | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de gestión | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
34 | Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad. | Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas a mas tardar el 31 de enero de cada año. Publicar el informe de rendición de cuentas 15 días antes de la rendición de cuentas y durante el ejercicio. Publicar las respuesta escritas a las preguntas de los ciudadanos, en el término 15 días posteres. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Página web actualizada con la información de la rendición de cuentas. | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Tecnología- Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
35 | Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente. | Actualizar las redes sociales, IUDigital F.M, Canal de YouTube Institucional, con la información de la rendición de cuentas a la comunidad. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Redes sociales, IUDigital F.M y Canal de YouTube Institucional actualizado con la información de la rendición de cuentas a la comunidad. | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
36 | Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares. | Difundir en las carteleras institucionales, en espacios televisivos y periódicos la información de la rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Difusión de la información de la rendición de cuentas en las carteleras institucionales, en espacios televisivos y periódicos. | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
37 | Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Implementar mecanismos de divulgación de información de rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Espacios de divulgación de información | 1 | Secretaría General - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
38 | Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. | Rendición de cuentas teniendo presente los intereses de los diferentes grupos de valor | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de gestión para rendición de cuentas. Instrumento Mapa de Actores y Grupos de Interesados implementado. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
39 | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Implementación de canales de diálogo que se ajusten a las características de los diferentes grupos de valor. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Implementación diferentes canales de comunicación para rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
40 | Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés y temas priorizados. | Fijar los espacios de diálogo de acuerdo con los grupos priorizados en la matriz de caracterización de actores y grupos de interés | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Espacios de dialógo definidos teniendo en cuenta la matriz de caracterización de actores. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
41 | Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros. | Determinar la metodología que empleará la institución para ejecutar la estrategia de rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Metodología definida en la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
42 | Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas | Difundir con los grupos interesados la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Difusión de la Estrategia de Rendición de Cuentas por medio de los canales de comunicación que son de uso tradicional. | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
43 | Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Convocar para cada una de las actividades de los espacios de dialógo, indicando modo, tiempo y lugar en el que se realizará cada encuentro. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Convocaria a través de medios tradicionales con información clara de los espacios de dialógo, indicando modo, tiempo y lugar en el que se realizará cada encuentro. | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
44 | Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | Implementar en el Plan de Participación Ciudadana los mecanismos y las temáticas de participación. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Plan de Participación Ciudadana que incluye los mecanismos y las temáticas de participación de los ejercicios de rendición de cuentas. | 1 | Secretaría General | 0 | X |  |  |  | 100%
45 | Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Dar cumplimiento a la actividad del cronograma respecto a la convocatoria. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Cronograma con la parrilla de las convocatorias a las distintas fases de RdC a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otros). | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
46 | Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos | Publicitar estrategia de rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Estrategia Rendición de Cuentas Metodología de participación publicada en la página web, las redes sociales y el Menú Participa. | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo - Secretaría General | 0 | X |  |  |  | 100%
47 | Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. | Producir, organizar y comunicar información sobre la gestión, en lenguaje claro y con apoyo de material audiovisual, de acuerdo con características comunicativas y los intereses de los ciudadanos y grupos de valor convocados. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Material audiovisual publicado en lenguaje claro que suministre y brinde acceso de información de forma previa, a los ciudadanos y grupos de valor convocados. | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
48 | Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales. | Establecer y nutrir los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas actualizados. | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo - Dirección de Tecnología | 0 | X |  |  |  | 100%
49 | Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | Proyectar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Metodología de diálogo elaborada para cada evento de rendición de cuentas a desarrollar en la vigencia. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
50 | Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados. | Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Eventos de diálogo de rendición de cuentas organizado en temas específicos y generales definidos con los grupos de valor. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
51 | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas. | Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Análisis de las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el ejercicio de rendición de cuentas. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
52 | Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación. | Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Formato interno de reporte diligenciado. | 1 | Todas las dependencias | 0 | X |  |  |  | 100%
53 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo. | Construcción informe de gestión definitivo para la rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de gestión | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
54 | 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. | Actividades rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Espacios rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
55 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. | Implementación plan de mejora | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Plan de mejora fruto de evaluaciones y recomendaciones ciudadanas | 1 | Dirección de Planeación - Oficina Asesora de Auditoría Interna | 0 | X |  |  |  | 100%
56 | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. | Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías y visibilizarlos mediante el mecanismo que se empleo en la convocatoria. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Publicación de los resultados de la rendición de cuentas visibilizados mediante el mecanismo que se empleo en la convocatoria | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
57 | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | Recopilar las recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía respecto a las acciones de sensibilización y capacitación en los ejercicios de rendición de cuentas | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe de evaluación rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo - Secretaría General | 0 | X |  |  |  | 100%
58 | Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. | Realizar y publicar en los distintos canales el informe con las respuestas a las preguntas realizadas en la rendición de cuentas por los ciudadanos. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informe con las respuestas a las preguntas realizadas en la rendición de cuentas por los ciudadanos publicado en la página web y en los medios de difusión oficiales de la institución. | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
59 | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Incorporar las recomendaciones realizadas por los órganos de control. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Correctivos implementados que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 1 | Oficina Asesora de Auditoría Interna | 0 | X |  |  |  | 100%
60 | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | Reunir los informes las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Informes con las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
61 | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.. | Establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Implementación plan de mejora en casa de aplicar | 1 | Oficina Asesora de Auditoría Interna | 0 | X |  |  |  | 100%
62 | Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas. | Verificar por parte de la Oficina Asesora de Auditoría Interna la garantización de los mecanismos de participación ciudadana. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Evaluación de la garantía de los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas por parte de la Oficina Asesora de Auditoría Interna. | 1 | Oficina Asesora de Auditoría Interna | 0 | X |  |  |  | 100%
63 | Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. | Aplicar mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Implementación de mecanismos internos de sanción derivados de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas. | 1 | Oficina Asesora de Auditoría Interna | 0 | X |  |  |  | 100%
64 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | Probar las buenas prácticas. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Mecanismo, guía o lineamiento para implementar de buenas prácticas en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas | 1 | Dirección de Planeación - Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0 | X |  |  |  | 100%
65 | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | Valorar el cumplimiento de las metas y los indicadores frente a la Estrategia. | 2022-01-02 | 31/12/2022 | Preventiva(Alerta) | Autodiagnóstico MIPG | Evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 1 | Dirección de Planeación | 0 | X |  |  |  | 100%
Note on C14: ====== ID#AAAAU5Ljfps Carolina Álvarez Sierra (2022-02-18 16:03:45) Revisar con Alejandra Ossa