## Hoja1
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Gestión del Riesgo de Corrupción | [5 empty] | Seguimiento al Plan (Cuatrimestre 1 de 2020)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha limite programada | % Avance | OBSERVACIÓN
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Adoptar una Política de Administración del Riesgo | Acto administrativo aprobado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 60% | Ya se tiene borrador de acto administrativo para revisión y aprobación. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-jax1Ruv0FwCGcu7TJ-lxwz0sDWOyzqO
| 1.2 | Publicación y socialización de ajustes en la Política de Administración del Riesgo si se realizan | Política publicada y socializada. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 0% | A corte de este cuatrimestre no se evidencio en el cumplimiento de esta actividad, se espera que para el próximo corte de seguimiento ya estén surtidas las acciones establecidas ya que esta actividad está supeditada a la culminación de la actividad 1.1.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicación del seguimiento y actualización del mapa de riesgos de corrupción institucional. | Seguimiento a Mapa de riesgo publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 100% | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página wed institucional: https://www.iudigital.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica-2/item/185-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-de-conformidad-con-el-art-73-de-ley-1474-de-2011
| 2.2 | Definir e implementar una herramienta para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento del riesgo de corrupción. | Implementación de la Herramienta | Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso | 2020-04-30 | 100% | Ya se cuenta con una herramienta para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento del riesgo de corrupción. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-jax1Ruv0FwCGcu7TJ-lxwz0sDWOyzqO
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso del mapa de riesgos de corrupción. | Actividades de socialización realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-28 | 100% | Mapa de riesgos de corrupción socializado en la página wed institucional. https://www.iudigital.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica-2/item/185-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-de-conformidad-con-el-art-73-de-ley-1474-de-2011
4. Monitorio y revisión | 4.1 | Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción por parte de los líderes. | Documento con resultados del monitoreo | Líderes de Proceso | 2020-04-30 | 0% | A corte de este cuatrimestre no se evidencio en el cumplimiento de esta actividad, se espera que para el próximo corte de seguimiento ya estén surtidas las acciones establecidas.
| 4.2 | Realizar y publicar los cambios derivados del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha. | Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso | 2020-07-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 4.3 | Consolidado ejecución de las actividades establecidas en el mapa de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | Acciones ejecutadas | Líderes de Proceso | 2020-12-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento por parte de los líderes de proceso a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | Avance de acciones ejecutadas | Líderes de Proceso | 30/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020, 31/12/2020 | 0% | A corte de este cuatrimestre no se evidencio en el cumplimiento de esta actividad, se espera que para el próximo corte de seguimiento ya estén surtidas las acciones establecidas.
| 5.2 | Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos. | Informe de auditorías | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
Racionalización de Trámites | [5 empty] | Seguimiento al Plan (Cuatrimestre 1 de 2020)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha limite programada | % Avance | OBSERVACIÓN
1. Priorización y Racionalización de Trámites | 1.1 | Implementar mecanismos para la gestión en medios virtuales | Capacitaciones y estructurar trámites de manera digital | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 1.2 | Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Procedimientos y trámites definidos | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 20% | Ya se cuenta con usuario y contraseña, se esta en proceso de capacitación frente al manejo al manejo del sistema de tramites.
| 1.3 | Identificar trámites de alto impacto y priorizar | Instructivo para identificación de trámites | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 10% | Existe instructivo de orden nacional y se está en proceso de educación a las condiciones propias de la IU Digital
| 1.4 | Registrar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Trámites registrados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación Líder de proceso | 2020-12-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
Rendición de Cuentas | [5 empty] | Seguimiento al Plan (Cuatrimestre 1 de 2020)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha limite programada | % Avance | OBSERVACIÓN
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualización de la Información general a disposición de los ciudadanos en la página web (datos, estadísticas, informes de gestión, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos). | Página actualizada con la información mínima requerida según la guía | Líderes de Proceso Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | 33% | La página web institucional constantemente es actualizada con la información general, esto se puede evidencias en el siguiente enlace: https://www.iudigital.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica-2
| 1.2 | Creación del boletín institucional respecto a avances en la gestión. | Boletín | Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2020, 31/12/2020 | 0% | A corte de este cuatrimestre no se evidencio en el cumplimiento de esta actividad, se espera que para el próximo corte de seguimiento ya estén surtidas las acciones establecidas.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actualización y socialización del Plan de Rendición de Cuentas. | Plan elaborado, aprobado y socializado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-04-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 2.2 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe de resultados de la audiencia | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 30/07/2020, 31/12/2020 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 2.3 | Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia | Informe consolidado rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 30/07/2020, 31/12/2020 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
3. Buenas prácticas para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Plan de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuado a la normatividad existente: Rendición de cuentas, Autocontrol, Política Anticorrupción, Gobierno Digital | Programa de sensibilización ejecutado | Unidad Administrativa de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2019. | Informe Elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-28 | 100% | El Informe de Gestión de la vigencia de 2019. se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.iudigital.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica-2/item/190-informe-enviado-al-congreso-asamblea-concejo
| 4.2 | Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2020. | Informe Elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación Vicerreptorias Secretaria general | 2020-02-28 | 30% | Se encuantra en ajustes y revsiión de avances del Plan de Acción 2020. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1g6uxAnu-kpN0Pk0rvuFgHbnDxfFkr9kA
Atención al ciudadano | [5 empty] | Seguimiento al Plan (Cuatrimestre 1 de 2020)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha limite programada | % Avance | OBSERVACIÓN
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecimiento del Área de atención al ciudadano. | Articulación de los procesos al área | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementación del micro sitio de soporte y atención al ciudadano. | Sistema y socialización | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-07-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
3. Talento Humano | 3.1 | Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios. | Evento realizado | Unidad Administrativa de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 3.3 | Promoción espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución | Evento de sensibilización realizado | Unidad Administrativa de Gestión Humana | 2020-12-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 3.5 | Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano | Evento de sensibilización realizado | Unidad Administrativa de Gestión Humana | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Actualización del procedimiento de atención PQRSFD | Procedimiento publicado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 4.2 | Actualización política de protección de datos personales. | Política formalizada y divulgada | Dirección de Tecnología | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar estudio y caracterización de grupos de valor: Identificación, clasificación, necesidades y valor agregado gestión, resultados e impactos. | Informe de caracterización | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-07-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 5.2 | Establecer mecanismos para medir la percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y el servicio recibido, y elaborar informe | Informe de medición | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-07-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
Transparencia y Acceso de la Información | [5 empty] | Seguimiento al Plan (Cuatrimestre 1 de 2020)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha limite programada | % Avance | OBSERVACIÓN
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura | Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad Administrativa de Gestión Humana | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 1.2 | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | Ventanilla única de formatos con mayor demanda para el público. Diseño de piezas gráficas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 1.3 | Divulgación de datos de dominio público | Un documento publicado en datos.gov.co | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 1.4 | Publicar la información sobre contratación pública | Contratos publicados en la WEB, SECOP y Gestión Transparente | Secretaría General | Mensual | 33% |  | Pendiente infome secretaria general
| 1.5 | Actualización mecanismos de consulta de información de la normativa institucional. | Aplicativo implementado, reporte ITA | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar los procedimientos para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015 | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaboración y actualización del Registro o inventario de activos de Información. | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Secretaría General Coordinación de Archivo, logística | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 3.2 | Definir el Esquema de publicación de información | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
| 3.3 | Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento formalizado y socializado con los responsables. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | 2020-06-30 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Monitorear y registrar las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución | Informe periódico del monitoreo realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31 | N/A | No se reporta información para este informe de acuerdo con programación establecida.