## Portada
30 de enero de 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2023
Versión 01

## Presentación
Código: PI-F-30
Version: 03
PRESENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
1. OBJETIVO Definir estrategias y acciones que permitan implementar estándares de transparencia y lucha contra la corrupción que aporten a la generación de capacidades institucionales hacia una Institución más íntegra, efectiva e innovadora.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.1 Involucrar a los grupos de valor y de interés en la formulación de las acciones, con el fin de fortalecer el plan y asegurar que sea apropiado a nivel interno y externo de la Institucón. 4.2 Garantizar la ejecución de una acción integrar y articulada de transparencia y lucha contra la corrupción en armonización con los planes institucionales, promoviendo coherencia en el accionar de la Institucón y mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación de las acciones. 4.3 Implementar acciones que bajo un enfoque preventivo permitan la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de los servicios, como aspectos fundamentales frente a la generación de valor público.
3. ALCANCE El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos que hacen parte del modelo de operación de la Institucón y responde al objetivo estratégico institucional “Consolidación de la IU Digital como una institución con un gobierno altamente participativo que gestiona su direccionamiento estratégico con principios de ética, transparencia y responsabilidad para prestar un servicio de calidad a la sociedad”.
4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO La IU. Digital de Antioquia realiza la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desplegando cada uno de los siguientes componentes que hacen parte integral del mismo: 1. Gestión del Riesgo. 2. Reracionalización de Trámites. 3. Rendición de Cuentas. 4. Servicio al ciudadano. 5. Transparencia. 6. Iniativas Adicionales.
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

## 1. Gestión del Riesgo
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA | [19 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 1 OAAI | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 OAAI | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 3 OAAI | % Máximo | % Total de Avance
Actualización Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualización de la Política de Administración del Riesgo. | Informe de seguimiento y monitoreo ejecutado | 100% | 30/03/2023 | 15/06/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 0% | Acorde con la evolución del proceso de gestión del riesgo, las actualizaciones requeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y algunas recomendaciones dadas por la Oficina Asesora de Auditoría Interna, se identifica la necesidad de actualizar la política de Administración del Riesgo Se tiene un borrador de la actualización de la Política https://docs.google.com/document/d/1hCGHv3C5lLcywxaRhWSf4RUiFjtOlq9s/edit?rtpof=true | La oficina de Auditoria Interna constata que no hay avance en la actualización de la política, sin embargo encuentra evidencia de solicitud al DAFP para apoyo en dicha actualización. La Entidad muestra desde la segunda línea de defensa compromiso en el mejoramiento continuo. | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
Actualización mapa de riesgos de corrupción | 1.2 | Actualización del mapa de riesgos de corrupción y sus controles | Mapas de Riesgos de corrupción actualizado | 1 | 15/02/2023 | 15/04/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 100% | Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción incorporando la columna de actividad la cual permite identificar la frecuencia en la que se presenta el riesgo, adicionalmente se actualizó la descripción del riesgo y de los controles para más claridad en la información y teniendo en cuenta el informe borrador entregado por la Oficina Asesora de Auditoría Interna. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BcoRfNkEUS1lfoE9T5FIIQFT396ONRjG | La oficina de Auditoria Interna constata que se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción. La Entidad muestra desde la segunda línea de defensa compromiso en el mejoramiento continuo. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Actualización de procedimiento y formatos de Mapas de riesgo | 1.3 | Actualización del procedimiento y de los formatos de los mapas de riesgo de proceso y de seguridad de la información | Procedimiento y formatos actualizados | 3 | 28/02/2023 | 30/04/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 100% | Se realizó la respectiva actualización del procedimiento y de los formatos de los mapas de riesgo . https://drive.google.com/file/d/1GVEzFv_wk5MKtFnRExehBTdniCAL587z/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CSecg97HU8-XWkz_74tfEHwQHGyEv8sb/edit?usp=sharing&ouid=104727923221126274360&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GXHsWF7NbyLaTxq41e6ZDrfyE0USwkNy/edit?usp=sharing&ouid=104727923221126274360&rtpof=true&sd=true | La oficina de Auditoria Interna constata que se realizó la actualización de los mapas de riesgos y sus formatos. La Entidad muestra desde la segunda línea de defensa compromiso en el mejoramiento continuo | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Actualización de mapas de proceso y de seguridad de la información | 1.4 | Actualización de los 20 mapas de riesgo de proceso y del mapa de riesgos de seguridad de la información | Mapas de riesgo del proceso actualizados y mapa de riesgos de seguridad de la información actualizado | 21 | 2023-01-04 | 30/10/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 5% | Se citaron los procesos auditados por la Oficina Asesora de Auditoría Interna para iniciar la actualización de los mapas de proceso con ellos. Los mapas de riesgo de proceso se actualizarán en el transcurso de abril a Octubre. https://docs.google.com/document/d/1EjdtuygFfJM4DWWxdniHp_LwwcKtBlneDoHghBN6SAY/edit | En el momento de evaluar, la Oficina de Auditoria Interna no evidencia ninguna actividad de actualización de los mapas de riesgo de los procesos. Se observan pantallazos de reuniones programadas a partir del mes de mayo lo que podria tomarse como intención mas no como evidencia real de la mejora. Se recomienda respetar el calendario de reuniones programadas. | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
Evaluación de mapas de riesgos | 1.5 | Seguimiento y evaluacion de los mapas de riesgos de proceso y de seguridad de la información | Seguimiento y evaluacion a los mapas de riesgos | 21 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Lider: Oficina Asesora de Auditoría Interna | 23.8% | Desde la Oficina Asesora de Auditoria Interna se realizó en el mes de febrero evaluacion de los mapas de riesgo de cinco procesos: gestión de comunicaciones y transparencia,tecnología, gestión financiera, gestión documental y docencia. https://drive.google.com/file/d/1a7Out4885vn1iyKGlPyD0t7Szs_eYTkV/view?usp=share_link | Desde la Oficina Asesora de Auditoria Interna se generó informe dirigido a la Dirección de Planeación con evaluacion de los mapas de riesgo de cinco procesos: gestión de comunicaciones y transparencia,tecnología, gestión financiera, gestión documental y docencia. Adicional se hizo seguimiento general a riesgos. | 23.8% | [8 empty] | 100% | 23.8%
Publicación de mapa de riesgo de Corrupción | 1.6 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional. | Publicación de los mapas de riesgos de corrupcion en la página web institucional | 3 | 10/05/2023 10/09/2023 15/12/2023 | 10/05/2023 10/09/2023 15/12/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 100% | Se tiene publicado el mapa de riesgos de corrrupción en la página web institucional con sus controles actualizados https://drive.google.com/file/d/1qLFeBQDnaB1BDL7DE1uFDR-k-aK5AeXx/view?usp=share_link | Al momento de la evaluación desde esta dependencia se observa publicación en página web | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Socialización y divulgación | 1.7 | Socializar mediante campaña las actualizaciones de los mapas de riesgos con los involucrados | Socialización de los mapas de riesgos | 1 | 2023-12-01 | 15/12/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 0% | La actividad se encuentra dentro dentro del término ya que está programada para el mes de diciembre 2023. | Desde la Oficina Asesora de Auditoria Interna se constata que está programada campaña de socialización para el mes de diciembre | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna
Note on E5: ====== ID#AAAAYMC2tes Planeacion 1 (2022-04-27 19:18:14) Semestral

## 2. Racionalización de trámites
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA | [19 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 1 OAAI | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 OAAI | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 3 OAAI | % Màximo | % Total de Avance
Trámites y otros procedimientos administrativos- OPAS | 2.1 | Identificar y registrar los trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT | Inventario y registro de trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el SUIT | 11 | 2023-01-02 | 15/12/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 100% | Se hace el respectivo inventario de trámite existentes y se incluye uno adicional llamada "Préstamo Bibliotecario" para finalizar con 21 trámites publicados. Como evidencia se enrega el excel descargado de la plataforma SUIT nombrado "Trámites Publicados" https://docs.google.com/spreadsheets/d/13UE-9_r_fgP7j55aXYYYq1Tq04tQTZep/edit#gid=2031461753 | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se realizó Inventario y registro de trámites y otros procedimientos administrativos institucionales en el SUIT | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 2.2 | Actualizar los trámites institucionales registrados en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT | Trámites institucionales actualizados | 11 | 31/01/2023 | 15/12/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 100% | Se hace la actualización desde valores, procedimiento e incluir los beneficios de las estrategias de racionalización para el año 2023. Como evidencia se deja el link de la plataforma SUIT de consulta a la ciudadania de la IU Digital de Antioquia. https://www.funcionpublica.gov.co/en/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=digital&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que los Trámites institucionales se encuentran actualizados | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 2.3 | Identificar trámites de alto impacto y priorizar involucrando a los grupos de valor | Reporte de trámites priorizados, considerando ejercicios de participación | 1 | 28/02/2023 | 15/12/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 100% | Se realizan 3 estrategias de Racionalización de trámites priorizados, teniendo en cuenta la caracterización de grupos de valor, ya implementada en el 2023. Como evidencia se deja el consolidado de las estrategias de Racionalización . https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Peekzf6u8Cwz1SNaIzjk5JA4isM9j_ae/edit?usp=drive_web&ouid=112460064576106288221&rtpof=true | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad realizó reporte de trámites priorizados, considerando ejercicios de participación. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 2.4 | Registrar la estategia de racionalizacion de trámites en Sistema Único de Información de Trámites-SUIT | Informe consolidado de estrategia de racionalización anual registrado en el SUIT | 3 | 30/04/2023 | 15/12/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 100% | Se realizan 3 estrategias de Racionalización de trámites priorizados, teniendo en cuenta la caracterización de grupos de valor, ya implementada en el 2023. Como evidencia se deja el consolidado de las estrategias de Racionalización . https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Peekzf6u8Cwz1SNaIzjk5JA4isM9j_ae/edit?usp=drive_web&ouid=112460064576106288221&rtpof=true | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que existe Informe consolidado de estrategia de racionalización anual registrado en el SUIT | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 2.5 | Implementar una estrategia interna para difundir la estrategia de racionalización | Estrategia de divulgación implementada | 3 | 30/04/2023 | 15/12/2023 | Lider: Dirección de Planeacion | 100% | Se hace la divulgación de la racionalización por medio de la plataforma CANVA. Como evidencia se adjunta el e-card compartido https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dl9Cgk29d3cy89baohiH3ZWz_t4l3ekC | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se hace la divulgación de la racionalización por medio de la plataforma CANVA. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## 3. Rendición de cuentas
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA | [19 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 1 OAAI | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 OAAI | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 3 OAAI | % Màximo | % Total de Avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la Información general dirigida a la ciudadanía en la página web institucional (información de la entidad, normativa, contratación, planeación, presupuesto, informes de gestión, trámites, datos abiertos, estadísticas.) | Página web actualizada con la información de la rendición de cuentas. | 11 | 26/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Lideres de Proceso Dirección de Tecnología | 36.4% | La entidad cuenta con recursos que se encargan de validar la información que se encuentra disponible en el sitio web, el cual se encuentra en permanente actualización conforme a lo evidenciado en la opción de "Transparencia" https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx También se puede apreciar avance en los resultados del ITA, el cual obtuvo un nivel de cumplimiento de 89 sobre 100 puntos. https://drive.google.com/drive/folders/16EWgybpCfP5JBurt8vFpAze11DEziWCY?usp=share_link Es de resaltar que, la Institución se encuentra en proceso de avance en la implementación del plan de mejora para subir la puntuación del ITA. | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la entidad valida la información que se encuentra disponible en el sitio web, el cual se encuentra en permanente actualización conforme a lo evidenciado en la opción de "Transparencia" | 36.4% | [8 empty] | 100% | 36.4%
| 1.2 | Publicar la Estrategia de rendición de cuentas, el informe de rendición de cuentas y las respuesta escritas a las preguntas de los ciudadanos. | Estrategia de rendición de cuentas. Informe de rendición de cuentas. Informe de las respuestas a las preguntas hechas por parte de la ciudadanía. | 11 | 26/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Acompaña:Dirección de Planeación | 100% | La Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 se publicó dentro del término, el 31 de enero de 2023 en el sitio web a través del botón de "Transparencia": https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202023%20IU.%20DIGITAL.pdf El informe de gestión para la Rendición de Cuentas fue publicado 15 días previos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el sitio web: https://www.iudigital.edu.co/Paginas/Informe%20Gesti%C3%B3n%20IU%20Digital%20 de%20 Antioquia.aspx Se aclara que no se presentaron preguntas previas a la audiencia por parte de los grupos de valor con respecto al informe de gestión publicado previamente. El informe de las respuestas a las preguntas realizadas por parte de los grupos de valor de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue publicado dentro del término en el sitio web: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Documentos%20Contraloria/Informe%20de%20respuestas%20a%20las%20inquietudes%20de%20la%20Rendicio%CC%81n%20de%20Cuentas%20vigencia%202022.pdf | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad tiene Publicada la Estrategia de rendición de cuentas, el informe de rendición de cuentas y con respectp a las respuesta escritas a las preguntas de los ciudadanos se verificó que no se dieron preguntas de parte de estos. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 1.3 | Publicar el boletín con respecto a los avances en la gestión de institucional. | Boletín Institucional publicado | 6 | 26/02/2023 | 2023-10-12 | Líder: Dirección de Planeación | 33.3% | Durante el primer cuatrimestre se socializaron y publicaron 2 boletines institucionales donde se evidencian datos de gestión tal como se muestra a continuación: https://online.pubhtml5.com/imay/alrt/#p=12 https://pubhtml5.com/imay/ieka/10032023_Bolet%C3%ADn_Ciencias/ | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que el cumplimiento de la publicación del boletin es acorde a las fechas programadas. | 33.3% | [8 empty] | 100% | 33.3%
| 1.4 | Socializar la Guía del Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación- DNP | a Oficina Asesora de Auditoria Interna veri | 1 | 26/02/2023 | 2023-10-12 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Recursos Humanos | 100% | Se cuenta con la Resolución Rectoral No. 928 "Por medio de la cual se adopta los lineamientos para elaboración de documentos e insumos en lenguaje claro para la Institución Universitaria Digital de Antioquia". Adicionalmente, se socializa con el personal a través de pieza gráfica tal como se relaciona a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/16EWgybpCfP5JBurt8vFpAze11DEziWCY?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad tiene Socializada la Guía del Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación- DNP | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 1.5 | Estructurar los lineamientos sobre los reportes de información para la rendición de cuentas. | Lineamientos estructurados | 1 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna Acompaña: Dirección de Planeación | 100% | Desde el área financiera se solicitó información con instrucciones y/o lineamientos detallados sobre la información que se debe rendir anualmente a la plataforma de SIA durante el mes de febrero de 2023 por medio de correo electrónico a los líderes proceso que aplique de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones 2022500002034 de noviembre de 2022 y 2022500002321 de diciembre de 2022. La entidad carga permanentemente la información contractual al SECOP II y SIA: https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE Se realizó la publicación de los siguientes documentos: *E-Card informativa Rendición de cuentas de Gestión IUD vigencia 2022: https://www.iudigital.edu.co/Noticias/Paginas/Rendicion-Cuentas-2022.aspx *Estrategia de Participación ciudadana y Rendición de cuentas: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202023%20IU.%20DIGITAL.pdf * Informe de gestión vigencia 2022 para la Rendición de Cuentas: https://www.iudigital.edu.co/Paginas/Informe%20Gesti%C3%B3n%20IU%20Digital%20 de%20 Antioquia.aspx | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad tiene Lineamientos estructurados | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 1.6 | Socializar los lineamientos y/o estructura sobre los reportes de información para la rendición de cuentas. | Lineamientos y/o documentos socializados | 1 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Líder: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Acompaña: Dirección de Planeación | 100% | Desde la Dirección de Planeación se envió a todos los líderes de proceso, comunicación por medio de la cual se relaciona la información que se requiere para la construcción del Informe de Gestión de la vigencia 2022. El comunicado contiene la estructura de cómo se debe reportar la información en pro de estandarizar la actividad. Adicionalmente, la estructura es basada en el formato del Plan de Acción Institucional. https://drive.google.com/drive/folders/16EWgybpCfP5JBurt8vFpAze11DEziWCY?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Dirección de Planeación envió a todos los líderes de proceso, comunicación por medio de la cual se relaciona la información que se requiere para la construcción del Informe de Gestión de la vigencia 2022. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 1.7 | Tener presente en la estrategia de rendición de cuentas los medios de comunicación que pueden ser utilizados en función de la misma | Medios de comunicación identificados | 1 | 26/02/2023 | 2023-10-12 | Lider. Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | Los medios de comunicación en pro del desarrollo de la rendición de cuentas se encuentran identificados en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202023%20IU.%20DIGITAL.pdf | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que los medios de comunicación en pro del desarrollo de la rendición de cuentas se encuentran identificados en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Diálogo de doble vía con los grupos de valor | 2.1 | Elaborar el análisis de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior | Documento con análisis de resultados | 1 | 26/01/2023 | 31/03/2023 | Lider: Dirección de Planeación | 100% | Se cuenta con informe de gestión de la vigencia 2022 donde se visualiza los resultados obtenidos por la Institución para los logros estratégicos y de gestión y los análisis que den lugar. https://www.iudigital.edu.co/Paginas/Informe%20Gesti%C3%B3n%20IU%20Digital%20 de%20 Antioquia.aspx Adicionalmente, se implementó formulario de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas para detectar posibles mejoras (ver anexo de Excel con resultados obtenidos) | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con informe de gestión de la vigencia 2022 donde se visualiza los resultados obtenidos por la Institución para los logros estratégicos y de gestión y los análisis que den lugar. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 2.2 | Definir e implementar las acciones de mejora respecto a los resultados arrojados a los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia anterior | Documento con las acciones de mejora | 1 | 26/01/2023 | 31/03/2023 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | Se cuenta con Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas con seguimiento al 100% y socializado con la Oficina Asesora de Auditoría Interna. https://drive.google.com/drive/folders/16EWgybpCfP5JBurt8vFpAze11DEziWCY?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas con seguimiento al 100% y socializado con la Oficina Asesora de Auditoría Interna. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 2.3 | Implementar en el Plan de Participación Ciudadana los mecanismos y las temáticas de participación de los ejercicios de rendición de cuentas | Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas aprobado | 1 | 26/01/2023 | 31/03/2023 | Secretaría General | 100% | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas aprobado y publicado en el sitio web el 31 de enero de la actual vigencia: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202023%20IU.%20DIGITAL.pdf | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad tiene Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas aprobado | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 2.4 | Establecer los espacios de participación virtuales y presenciales para canalizar las propuestas ciudadanas y validar la estrategia de rendición de cuentas | Ejercicio de participación que valide la estrategia de rendición de cuentas | 1 | 26/02/2023 | 30/04/2023 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Secretaría General | 100% | La institución cuenta con diversos canales de comunicación y metodologías para fomentar la participación ciudadana. Se realiza caracterización de grupos de valor. Se cuenta con micrositio web de Atención al Ciudadano https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx Se cuenta con informes de gestión sobre los resultados arrojados por el mismo. https://www.iudigital.edu.co/Paginas/Informe%20Gesti%C3%B3n%20IU%20Digital%20 de%20 Antioquia.aspx Se atiende presencialmente en la sede Nodo Subregional Valle de Aburrá a las personas que así lo requieran. Se cuenta con correo de atencionalciudadano@iudigital.edu.co para canalizar requerimientos en caso de necesitar. https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Informe-de-Peticiones-quejas-reclamos,-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-información.aspx Se tiene identificado los canales de comunicación dentro de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/ESTRATEGIA%20DE%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202023%20IU.%20DIGITAL.pdf | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que existe ejercicio de participación que valida la estrategia de rendición de cuentas y tiene diversos canales de comunicación y metodologias que incentivan la participacion ciudadana. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas | 3.1 | Conformar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación del ejercicio de rendición de cuentas | Acta de conformación del equipo líder de la rendición de cuentas | 1 | 2023-01-02 | 2023-02-02 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo Secretaría General | 100% | Se cuenta con acta de conformación del equipo líder de Rendición de Cuentas: https://drive.google.com/drive/folders/16EWgybpCfP5JBurt8vFpAze11DEziWCY?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con acta de conformación del equipo líder de Rendición de Cuentas. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 3.2 | Actualizar y socializar el Plan de Acción o cronograma de Rendición de Cuentas | Plan de Acción o cronograma de Rendición de Cuentas actualizado y socializado | 1 | 26/01/2023 | 28/02/2023 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | El cronograma de rendición de cuentas fue actualizado y socializado el 17 de febrero de 2023 a través de correo electrónico con todos los líderes de proceso: https://drive.google.com/drive/folders/16EWgybpCfP5JBurt8vFpAze11DEziWCY?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que el cronograma de rendición de cuentas fue actualizado y socializado el 17 de febrero de 2023 a través de correo electrónico con todos los líderes de proceso: | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 3.3 | Desarrollar espacios de rendición de cuentas institucionales. | Espacios de rendición de cuentas | 1 | 27/01/2023 | 31/12/2023 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 23 de marzo de 2023 y se cuenta con informe de gestión para el desarrollo de la misma: https://www.iudigital.edu.co/Paginas/Informe%20Gesti%C3%B3n%20IU%20Digital%20 de%20 Antioquia.aspx | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 23 de marzo de 2023 y se cuenta con informe de gestión para el desarrollo de la misma. Se deja anotación con respecto a que esta Oficina participó del evento. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Garantizar la sensibilización y cualificación de los servidores públicos orientados a acciones de: rendición de cuentas, autocontrol, política anticorrupción y gobierno abierto | Capacitación y/o sensibilización implementada | 1 | 26/01/2023 | 31/12/2023 | Dirección de Planeación | 0% | Pendiente de desarrollar la actividad en el mes de diciembre. Se ha socializado la actividad en los comites primarios. | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la actividad esta pendiente y en los plazos establecidos hasta el 31 de diciembre de 2023. En la Semana Anticorrupción quedan las actividadaes realizadas. Se da ponderación del 50 por ciento por ser un tema programado en Programa Anual de Auditorias y por haber sido discutido en diferentes comites como importante | 50% | [8 empty] | 100% | 50%
| 4.2 | Revisar y aplicar la encuesta de rendición de cuentas institucional. | Informe de resultado de la aplicación de la encuesta | 1 | 17/02/2023 | 20/02/2023 | Dirección de Planeación | 100% | Se cuenta con informe fruto de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicado en el sitio web: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Documentos%20Contraloria/Informe%20de%20respuestas%20a%20las%20inquietudes%20de%20la%20Rendicio%CC%81n%20de%20Cuentas%20vigencia%202022.pdf | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicado en el sitio web | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 4.3 | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Avance Plan de Acción 2022 y Planes de Mejora Institucionales | 1 | 30/01/2023 | 2023-02-01 | Dirección de Planeación | 100% | Se cuenta con Informe de Gestión de la vigencia 2022 donde se visualiza los resultados obtenidos por la Institución para los logros estratégicos y de gestión y los análisis que den lugar. https://www.iudigital.edu.co/Paginas/Informe%20Gesti%C3%B3n%20IU% Se cuenta con Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas con seguimiento al 100% y socializado con la Oficina Asesora de Auditoría Interna. https://drive.google.com/drive/folders/16EWgybpCfP5JBurt8vFpAze11DEziWCY?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con Plan de Mejoramiento de Rendición de Cuentas con seguimiento al 100% y socializado con la Oficina Asesora de Auditoría Interna. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## 4. Servicio al ciudadano
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023- DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA | [19 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 1 OAAI | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 OAAI | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 3 OAAI | % Màximo | % Total de Avance
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Seguimiento al proceso de atención al ciudadano con la finalidad que se cree la Oficina de Relación Estado- Ciudadano | Acto administrativo en firme | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General | 0% | La Oficina de Relación Estado- Ciudadano, se encuentra pendiente para su creación. | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que aún no ha sido creada la Oficina de Relación Estado-ciudadano, no obstante esta en cumplimiento de fecha programada hasta el 15 de diciembre de 2023 | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer los canales de atención: líneas telefónicas, atención a través de correos electrónicos, redes sociales y plataforma de PQRS de acuerdo a las necesidades y expectativas de la ciudadanía | Informe que evidencia el adecuado funcionamiento y la atención oportuna por los diferentes canales | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Tecnología Dirección Comunicaciones y Mercadeo Vicerrectoría Académica (Coordinación de Registro y Control ) | 33% | Mensualmente el Proceso de Atención al Ciudadano, realiza un informe en el cual da gestión de las pqrs atendidas en el transcurso del mes, dentro del Proceso se evidencia la atención oportuna a través de los diferentes canales habilitados, usando un lenguaje claro y preciso. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M-bKPG1Tj3eqyMQiFpDU68XjamBtXh8S | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que cada mes la Oficina de Atención al ciudadano envia informe a la dependencia con el cumplimiento de la gestión de PQRSFD | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 2.2 | Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas del enlace de PQRSFD y del micrositio de atención al ciudadano incorporando los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Formulario de PQRSFD y micrositio actualizado según la normatividad | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Planeación | 33% | El formulario ubicado en el portal web Institucional, es actualizado acoplándose a la normatividad exigida. https://iudigital.educatic.com.co/sao/pqrs.do | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que el formulario ubicado en el portal web Institucional, es actualizado acoplándose a la normatividad exigida. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
Talento humano | 3.1 | Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los programas de inducción y reinducción | Realizar inducción y reinducción que incorpore módulos de la Política de Servicio al Ciudadano | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Recursos Humanos | 33% | Se envió la solicitud de incluir en la inducción y reinducción, contenidos en los cuales se relacione la política de Servicio al Ciudadano, correo envio a la Dirección de Recursos Humanos. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WIcrCLj7SpXFKv_UQAVX2i3VNe9R69jC | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cumple con la actividad en las fechas establecidas. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 3.2 | Promocionar espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio e integridad en lo público al interior de la institución e implementar esquemas de reconocimiento a los servidores destacados | Campaña de sensibilización y esquemas de reconocimiento al compromiso de los servidores públicos implementados | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Recursos humanos | 50% | Esta capacitación se tiene programada en el Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k7xeSZCNZh7DHcSj7AtSFv78B7AlpzAn/edit?rtpof=true&sd=true#gid=1820624536 | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que esta capacitación se tiene programada en el Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia,y que esta en los plazos establecidos. | 50% | [8 empty] | 100% | 50%
| 3.3 | Sensibilizar con miras a publicar e implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano | Campaña de sensibilización implementada | 1 |  | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Recursos Humanos | 33% | El equipo de Atención al Ciudadano, trabaja en el diseño y estructuración de diferentes campañas de sensibilización. Solicitudes elevadas a la Dirección de Comunicaciones para el diseño de las piezas gráficas pertinentes. Radicados recibidos por la Dirección de Comunicaciones: N° de solicitud 3211 Posicionamiento atención a la ciudadanía / N° de solicitud 3214 Lineamientos de Lenguaje Claro / N° de solicitud 3490 divulgación de enlace entre áreas | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que el equipo de Atención al Ciudadano, trabaja en el diseño y estructuración de diferentes campañas de sensibilización. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 3.4 | Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que interactúan con los grupos de valor. | Capacitación (lenguaje claro) a los servidores públicos según los lineamientos de la Circular 100-010-2021 | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Recursos Humanos | 50% | Esta capacitación se tiene programada en el Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k7xeSZCNZh7DHcSj7AtSFv78B7AlpzAn/edit?usp=share_link&ouid=111045306671109538529&rtpof=true&sd=true | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que esta capacitación se tiene programada en el Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia | 50% | [8 empty] | 100% | 50%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.1 | Generar los procedimientos para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015 | Procedimiento de registro y atención a las PQRSD | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Lider: Secretaría General | 100% | Actualmente se cuenta con la RESOLUCIÓN RECTORAL No. 1095 20 de septiembre de 2022 “Por medio de la cual se reglamenta el trámite y la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias (PQRSFD) en la Institución Universitaria Digital de Antioquia” https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j3RwNiRZVNvyVSvHA7h13bRYvBNjm9lA | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con la Resolución rectoral No. 1095 20 de septiembre de 2022 “Por medio de la cual se reglamenta el trámite y la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias (PQRSFD) en la Institución Universitaria Digital de Antioquia” | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 4.2 | Actualizar y divulgar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos actualizada y divulgada | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Lider: Secretaría General | 0% | Actualmente se trabaja en la estructuración de la política de protección de datos personales. | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que actualmente se trabaja en la estructuración de la política de protección de datos personales y se encuentra en las fechas establecidas para cumplimiento. | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
| 4.3 | Fortalecer los planes, programas y proyectos con base a la caracterización de los grupos de valor | Planes, programas y proyectos formulados con base a la Caracterización de los grupos de valor | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Planeación | 30% | Para la formulación del PDI se tienen como fuente de información la participación de cada uno de los grupos de valor, en la definición de objetivos y metas. En la formulación de los proyectos que materializan el PDI se tiene un avance del 30% y se relaciona el impacto que tiene cada iniciativa en cada uno de los grupos de valor. https://drive.google.com/drive/folders/1TBwduDptg28DmCmahD61if59A7TUS0kE?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1XFtbYSSIYF_iWAK7NXKHrVJqPrseJjLK?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que para la formulación del PDI se tienen como fuente de información la participación de cada uno de los grupos de valor, en la definición de objetivos y metas. | 30% | [8 empty] | 100% | 30%
| 4.4 | Actualizar los mecanismos para medir la percepción de los usuarios respecto a la accesibilidad, oportunidad y calidad de los servicios ofrecidos por la institución | Informe de medición a los servicios ofrecidos | 1 | 21/02/2023 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Tecnología, Secretaría General, Dirección de Comunicaciones y mercadeo | 33.3% | Se aplica constantemente la encuesta de satisfacción. Evidencia disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4T-NWFYwk9yOqafArvXSP7d_tbZP9va0IyIqgljsFvPAK4A/viewform?usp=share_link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4T-NWFYwk9yOqafArvXSP7d_tbZP9va0IyIqgljsFvPAK4A/viewform?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad aplica la encuesta de medición a los servicios ofrecidos. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## 5. Transparencia
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA | [19 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA
Subcomponente | # | Actividad | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 1 OAAI | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 OAAI | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 3 OAAI | % Màximo | % Total de Avance
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar y ejecutar el cronograma de trabajo de la Ley de Transparencia, acorde al cronograma realizar reuniones periódicas con los líderes del proceso | Cronograma de trabajo ejecutado | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: líderes de procesos (ejecución del cronograma) | 33.33% | Se realiza el cronograma asociado all ITA en el año 2022, en este mismo se establecen fechas de seguimiento y entrega de información. Como evidencia se entrega el cronograma https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CFkxGE4H_xATVw8kLmKOASxcR7eDdiI3/edit#gid=2007773549 | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se realiza el cronograma asociado al ITA en el año 2022, en este mismo se establecen fechas de seguimiento y entrega de información | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 1.2 | Verificar y publicar la información mínima obligatoria por la Ley de Transparencia y conforme a la Resolución del MinTIC 1519 de 2020 | Seguimiento matriz del cumplimiento del sujeto obligado | 2 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Planeación Acompaña: Dirección de Tecnología Secretaría General | 33.33% | Se revisa la información documentada en la Sección de Transparencia del PORTAL WEB de la Institución y se encuentra actualizado a la fecha. Como evidencia se envía el link de la Sección transparencia . https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad realiza seguimiento a la matriz del cumplimiento del sujeto obligado y cumple dentro de las fechas establecidas. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 1.3 | Verificar y gestionar la publicación y actualización de la información de la entidad, normativa, planeación, presupuesto e informes, trámites . | Sección de Transparencia y Acceso a la Información actualizado | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Dirección de Planeación Acompaña (gestión): líderes de los procesos | 33.33% | Seguimiento matriz del cumplimiento del sujeto obligado https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wwVoHiD1hv8LCPs14QIOHKzngzxi5BZL/edit#gid=2020271895 | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad cumple con el seguimiento matriz del cumplimiento del sujeto obligado | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 1.4 | Publicar y actualizar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información | Datos abiertos divulgados | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Tecnología | 40% | Se cuenta con la fecha de corte actualizada, y las fuentes de datos parametrizadas https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1wzMhs9JrMu3F1kxFgkUvA6v4C6Eiv-oA | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con la fecha de corte actualizada, y las fuentes de datos parametrizadas | 40% | [8 empty] | 100% | 40%
| 1.5 | Publicar la información sobre contratación pública | Información publicada en Secop I, Secop II, SIA Observa | 1 | 2023-01-01 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General | 33% | La información es publicada oportunamente. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K2teMhSNuHaMYbUmgEGgf_eCtlESRr1v/edit?usp=drive_web&ouid=115226307487628739898&rtpof=true | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la información es publicada oportunamente. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 2.1 | Actualizar los mecanismos de consulta de información de la normativa institucional | Matriz reportada ITA | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General Acompaña: Dirección de Planeación | 33% | La normativa institucional es actualizada de manera oportuna: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la normativa institucional es actualizada de manera oportuna | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 2.2 | Definir el Esquema de publicación de información | Esquema de publicación | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder:Secretaría General Acompaña: Dirección de Planeación | 100% | Se cuenta con e el esquema de publicación de información a través del link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx " | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con el esquema de publicación de información | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| 2.3 | Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General | 0% | Actualmente no se cuenta con el índice, se espera con la implementación de Gestión Positiva (G+) sea posible realizarlo, ya que el software propicia los parámetros. | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que actualmente no se cumple con el indice de Información Clasificada y Reservada, no obstante aún esta en los tiempos de cumplimiento. Se recomienda poner especial atención en la actividad. | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
| 2.4 | Elaborar Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. | Informe del Plan de Conservación Documental | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General | 33.3% | Se incluyó dentro del Plan Institucional de Archivos, un plan para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IbbpTvR0dbnOPa9M8BodNmJB0I924cY8 | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se incluyó dentro del Plan Institucional de Archivos, un plan para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 2.5 | Elaborar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. | Plan de Preservación Digital | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General | 5% | No se ha elaborado debido a que se está a la espera de la implementación del software G+ para la preservación y la conservación de los documentos digitales, se espera que después de la implementación se pueda presentar el plan tanto como la documentos electrónicos y físicos. Está programado dentro del El Plan Institucional de Archivos de la Función Pública– PINAR, el cual es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación Actividad que se espera cumplir durante la vigencia 2023 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LxTsjFnL6oA4TYl2d6UWOu67CHJP8Slq | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que aún no se cumple con la actividad, no obstante esta dentro de los tiempos de cumplimiento. Se recomienda poner atención especial en la actividad. | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
| 2.6 | Actualizar el Plan de Institucional de Archivos-PINAR acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. | PINAR implementado y publicado | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Secretaría General | 100% | Se actualizó el Plan Institucional de Administración de Archivos, para el año en vigencia: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hejueK3gh4pCadCGAEASnSQ96Ls_rj0e | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se actualizó el Plan Institucional de Administración de Archivos, para la vigencia. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
Lineamientos de transparencia pasiva | 3.1 | Implementar canales (CRM) para recibir las PQRSFD que permitan realizar el seguimiento por medio de la página web | Canal (CRM) implementado con el mecanismo de seguimiento | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Líder: Dirección de Tecnología | 90% | Se cuenta con el formulario de recepción y el micrositio 'Siempre'; el seguimiento de las PQRS se encuentra a cargo de la Secretaria General - Atención al Ciudadano, actualmente para los ciudadanos sólo es posible realizar seguimiento a través de otros medios de comunicación diferentes al portal web. Próximamente se migrará al componente G+, desde el cual se cumple a cabalidad con el presente indicador. https://iudigital.educatic.com.co/sao/pqrs.do https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con el formulario de recepción y el micrositio 'Siempre'; el seguimiento de las PQRS se encuentra a cargo de la Secretaria General - Atención al Ciudadano, actualmente para los ciudadanos sólo es posible realizar seguimiento a través de otros medios de comunicación diferentes al portal web. Se recomienda poner especial atención en la actividad. | 90% | [8 empty] | 100% | 90%
| 3.2 | Monitorear y dar respuesta a las PQRSFD recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución en los términos establecidos por la Ley | Informe de las PQRSFD que evidencia la gestión realizada en los temas recurrentes. | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Secretaría General | 33% | Se realiza el respectivo seguimiento y se dan respuestas a las diferentes pqrsfd dentro lo establecido por la Ley 1755 del 2015. https://drive.google.com/drive/folders/1h0V4RR9TDGUS1YAqC-lEKDzniY0cge4H | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se realiza Informe de las PQRSFD que evidencia la gestión realizada en los temas recurrentes. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
| 3.3 | Evaluar la accesibilidad, el índice de oportunidad de las respuestas a las solicitudes y la calidad del servicio | Informe de la encuesta de satisfacción | 1 | 2023-02-21 | 15/12/2023 | Secretaría General | 33% | Dentro de los informes mensuales elaborados por el Proceso de Atención al Ciudadano, se hace mención de la encuesta de satisfacción, allí se califica la atención brindada y la oportunidad de las respuestas emitidas. https://drive.google.com/drive/folders/17w9YDfQJEgZgalYw7F-StJ3NpqS_AWtz | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad cuenta con encuesta de satisfacción. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## Iniciativas adicionales
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA | [19 empty] | Código: PI-F-30
Version: 03
INICIATIVAS ADICIONALES - SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA
# | Actividad modificada | Indicador | Meta | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Área Responsable | % de Avance No. 1 | Primer Monitoreo Enero-Abril Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 1 OAAI | % de Avance No. 2 | Segundo Monitoreo Mayo - Agosto Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % de Avance No. 2 OAAI | % Avance No. 3 | Tercer Monitoreo Septiembre - Diciembre Planeación (Descripción) | Evaluación Oficina Asesora de Auditoría Interna (Descripción) | % Avance No. 3 OAAI | % Màximo | % Total de Avance
1.1 | Crear e implementar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Estrategia para la gestión de conflictos de intereses formulada e implementada | 1 | 2023-03-02 | 31/12/2023 | Lider: Secretaría General- Control interno | 100% | Actualmente se cuenta con la RESOLUCIÓN RECTORAL No. 1076 07 de septiembre de 2022 “Por la cual se adopta el Manual de Conflictos de Intereses de la Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU. Digital. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CKldp7YJGFDadnh7i4eJvZkZovzA_f50 | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se cuenta con la Resolución Rectoral No. 1076 07 de septiembre de 2022 “Por la cual se adopta el Manual de Conflictos de Intereses de la Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU. Digital | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
1.2 | Implementar, difundir y apropiar El Código de Integridad con los valores del Servicio Público en las capacitaciones de inducción y reinducción | Código de integridad implementado, difundido y apropiado | 1 | 2023-04-02 | 31/12/2023 | Lider. Dirección de Recursos Humanos | 70% | Se ejecutó actividad de Agua de valores a toda la comunidad universitaria, se aplicó el jeugo quien quiere ser funcionario integro y se entregaron termos de agua con los valores del código de integridad de la IU Digital impresos https://drive.google.com/drive/folders/1sJ0hijuMvG_JeZipsDWXEFsseWyNSP8N?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que la Entidad cuenta con código de integridad implementado, difundido y realizando actividades de apropiación con los funcionarios. | 70% | [8 empty] | 100% | 70%
1.3 | Incentivar la realización y el seguimiento a la certificación del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la institución. | Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción realizado por los servidores públicos y contratistas de la institución. | 1 | 25/02/2023 | 20/08/2023 | Lider. Dirección de Recursos Humanos | 33% | Se envia correo al personal nuevo para que realicen el curso de inducción https://drive.google.com/drive/folders/1RXHoNwwhRVN4PjxHB-19nt6PCRkjMuIL?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que desde la Oficina de Talento Humano se envió correo al personal indicando realizar el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción realizado por los servidores públicos y contratistas de la institución. Desde esta Oficina se recomienda ser mas insistentes en el cumplimiento teniendo mas acompañamiento de parte de los Jefes para esta actividad. | 33% | [8 empty] | 100% | 33%
1.4 | Realizar seguimiento a los resultados de la encuesta de clima organizacional | Encuesta de clima organizacional | 1 | 2023-10-02 | 15/12/2023 | Lider. Dirección de Recursos Humanos | 100% | Se socializa a todo el personal de la institución la encuesta de clima organizacional. https://drive.google.com/file/d/1DE7zzkxhWJOe0sdby969iIAUrDTKUYdQ/view?usp=share_link | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se socializó a todo el personal de la institución la encuesta de clima organizacional. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
1.5 | Actualizar , divulgar sobre el protocolo de denuncias de actos de corrupción | Protocolo de denuncias de actos de corrupción implementado y divulgado | 1 | 25/02/2023 | 20/08/2023 | Líder: Secretaría General | 0% | A la fecha se encuentra pendiente por realizar. | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que si bien no hay un acto adimistrativo escrito con el protocolo de denuncias de actos de corrupción, la Alta Dirección si socializa el tema continuamente en reuniones y capacitaciones. | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
1.6 | Celebración semana del ciudadano Campaña de apoyo a los ciudadanos y grupos de interés de la Entidad para implementar actividades en cumplimiento de normatividad de Participación ciudadana bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | Campaña ejecutada | 1 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Secretaria General con el proceso de Atención al Ciudadano Apoya: Rectoría, Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 100% | Esta actividad fue realizada en la Semana del 11 al 14 de abril,realizando actividades varias como capacitaciones, mensajes, conversatorio de Mecanismos de participacion ciudadana, capitulo perdiendo el control y otros. | La Oficina Asesora de Auditoria Interna verifica que se realizó la Semana del Ciudadano en la Entidad con la participacion efectiva de las áreas responsables. | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
1.7 | Celebración semana de control interno Campaña de sensibilización y capacitación al personal en cuanto a la importancia de implementar el principio del autocontrol, el cual permite fortalecer el Sistema de Control Interno y por lo tanto la mejora continua de la Institución bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | Campaña ejecutada | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Dirección de Planeación Apoya: Rectoría y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0% | Semana programada para el mes de agosto. En proceso de Planeación por las oficinas responsables. | Semana programada para el mes de agosto. En proceso de Planeación por las oficinas responsables. | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
1.8 | Celebración semana anticorrupción y transparencia Campaña de sensibilización y capacitación para dar a conocer la normatividad anticorrupción e implementar el principio de la Transparencia como obligatorio para cada uno de los integrantes de la Entidad independiente de su clase de vinculación bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | Campaña ejecutada | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-09 | Líder: Oficina Asesora de Auditoría Interna y Secretaria General Apoya: Rectoría, Dirección de Planeación y Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0% | Semana programada para el mes de diciembre. En proceso de Planeación por las oficinas responsables. | Semana programada para el mes de diciembre. En proceso de Planeación por las oficinas responsables. | 0% | [8 empty] | 100% | 0%
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## Conclusiones y recomendaciones
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA | Código: PI-F-30
Version: 03
CONCLUSIONES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA
1. En general el PAAC tiene un buen porcentaje de cumplimiento. Se evidencia compromiso y gestión por parte de la Alta Dirección para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la gestion del mapa de riesgos de corrupción. 2. El seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publica en el sitio web conforme a los términos establecidos en la norma. 3. La entidad desarrolla estrategias de sensibilización y cercanía con el personal, en pro de fortalecer la importancia de aplicar los valores institucionales en las actividades diarias. 4. La Alta Dirección se preocupa porque la Institución tenga un enfoque hacia la mejora continua y que cada empleado desarrolle de forma natural la aplicación de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación. 5. No se ha presentado materialización de riesgos de corrupción durante la vigencia.
RECOMENDACIONES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO – PAAC 2023 DESDE LA OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA
1-Se recomienda a los jefes de áreas y responsables de las actividades programadas en el PAAC dar mayor seguimiento al cumplimiento de cada actividad. 2-Se recomienda que los Jefes de cada proceso sean informados por el área encargada de actividades en el PAAC, de algún posible incumplimiento de parte de personas que integren sus equipos de trabajo para que se dé mayor colaboración y apoyo en el mejoramiento continuo. 3-Se solicita la entrega oportuna de las evidencias requeridas por la Dirección de Planeación para realizar los seguimientos del PAAC. 4-Tener presente realizar capacitaciones al interior de los equipos de trabajo relacionadas con la importancia de gestionar riesgos. 5-Se recomienda implementar acciones de mejora que permitan aumentar la calificación del ITA, superando los 89 puntos de la última vigencia evaluada. 6-Implementar estrategias de comunicación que permitan dar mayor conocimiento y presencialidad por parte los grupos de valor en las rendiciones de cuentas de la Entidad. 7-Desarrollar estrategias adicionales en pro de sensibilizar a los colaboradores en la aplicación de la Guía de Lenguaje Claro. 8-Continuar con la implementación de canales (CRM) para recibir las PQRSFD que permitan realizar el seguimiento por medio de la página web. 9-Implementar las acciones requeridas durante la vigencia 2023 para finalizar el índice de información clasificada y reservada, el plan de conservación y preservación digital y la implementación del PINAR. 10-Documentar el protocolo de denuncias de actos de corrupción, socializar en mismo con el personal e implementar de acuerdo con lo proyectado. 11-Se recomienda a todos los jefes de área estar pendientes y gestionar efectivamente los comités que por ley deben funcionar en la Entidad. 12-Se recomienda a los jefes de área y responsables de Planes de mejora en la Entidad realizar seguimiento permanente para su cumplimiento. 13-Se recomienda a la Secretaria General e integrantes de la Alta Dirección que cuando lleguen requerimientos de entes externos de control o entidades que vigilan la IUDA, sea pasada la información a la Oficina Asesora de Auditoría Interna para estar pendientes de la buena gestión de los requerimientos y de ser el caso de sus planes de mejora. 14-Se recomienda capacitar permanentemente a los abogados de la Entidad y a los supervisores para tener una contratación eficiente sin errores en la gestión contractual o posible materialización de riesgos de corrupción.
Margarita María Moncada Zapata
Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna

## Control de cambios (hidden)
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN
2022-01-31 | Aprobación versión 01 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Comité MIPG | 1
A continuación se exponen los ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: