## Hoja3
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGTAL DE ANTIOQUIA PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO | [14 empty] | Código: PI-F-14
Versión: 02
NOMBRE DEL PROCESO O PROGRAMA ACADÉMICO:
HALLAZGO Y/O OBSERVACIONES Describir el aspecto por mejorar | ACTIVIDADES Describir las actividades y/o acciones a implementar | FECHA DE INICIO PROGRAMADA (DD/MM/AAAA) | FECHA DE FIN PROGRAMADA (DD/MM/AAAA) | TIPO DE ACCIÓN | FUENTE Elegir de la lista desplegable la fuente a la que corresponde la acción | INDICADOR | META % | PROCESOS RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | RECURSOS FINANCIEROS ESTIMADOS | OTRO TIPO DE RECURSOS (Marque con una X) |  |  |  | % DE AVANCE | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL AVANCE | ESTADO DE CUMPLIMIENTO (Abierta: A, Cerrada: C) | OBSERVACIÓN
[11 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Equipamiento
1. Contratar de manera directa con la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA, evidencia que presuntamente se desconocieron los principios de transparencia y el deber de selección objetiva, toda vez que se utilizó la excepción para la contratación directa, contenida en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, eludiendo adelantar el proceso contractual que hubiera permitido escoger el contratista que ejecutara las obras. | Respetar, observar y acatar en en todo momento (etapa precontractual, contractual y postcontractual) los principios que rigen el sistema de contratación estatal colombiano: transparencia, economía,selección objetiva, buena fe, publicidad, igualdad, libre concurrencia, planeación y previsibilidad. Además de actuar de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buen fe, moralidad, participación, coordinación, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. | Permanentemente | Permanentemente | Preventiva(Alerta) | Auditoria Externa | Procesos contractuales adelantados por la Institución Universitaria Digital de Antioquia en los cuales se respeten, observen y acaten cabalmente los principios que rigen el sistema de contratación estatal colombiano y los postulados que rigen la función administrativa. http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ | 100% | Gestión Logistica. Gestión Jurídica. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Secretaría General. Rectoría. | 0 | X |  |  |  | 100% | Expedientes de los procesos contractuales adelantados por la Institución, los cuales se encuentran publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y en la plataforma SIA-OBSERVA administrada por la Contraloría General de Antioquia. | A | Se destaca que la Institución reitera lo afirmado en la respuesta al Informe Preliminar de Auditoría, puesto que en ningún momento se desconocieron los principios observados, ya que se hizo uso de una modalidad de contratación directa contemplada en el Literal C del numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, la cual corresponde a los contratos interadministrativos y dicho artículo reza: "Contratos interadministrativos. Modifícase el inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo". La norma citada demuestra claramente que se puede hacer uso de esta modalidad sin violentar ningún principio de la contratación estatal y para el caso concreto, se contrató con la EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA – VIVA, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, la cual en su objeto tiene relación directa con las necesidades de la IU. DIGITAL para el contrato suscrito entre las partes. Esta modalidad contractual permite escoger al contratista de manera directa, sin existir pluralidad de oferentes, siempre y cuando sea una entidad idónea, con suficiente experiencia y lo cual para el caso que nos ocupa fue lo que aconteció. En idéntico sentido el Decreto 1082 de 2015 preceptúa: “Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. (…)” De lo anterior se infiere que, en virtud de la autorización prevista por el literal c), del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, atendiendo la naturaleza jurídica de los intervinientes y los objetos contractuales ejecutados, resultaba jurídica y administrativamente viable celebrar directamente los contratos interadministrativos sub examine.S6
2. Para el contrato No. IUD2019142: a. Para los “IMPUESTOS”, se evidencia la inclusión de Industria y Comercio – RETEICA, concepto que no debe cargarse al valor del contrato, situación que constituye un presunto detrimento patrimonial, porque son cargas impositivas de responsabilidad del contratista, y no deben cargarse a los costos de las obras Este hecho genera un presunto detrimento patrimonial, según el Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, por valor de $34.205.435 b. Para el AU el Factor Prestacional para el personal es de 1.80, lo que indica que en este factor, se incluye la SALUD correspondiente al 0.085, SENA e ICBF correspondiente 0.02 y 003, lo anterior inobserva lo establecido en Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016. Por lo que se debe recalcular estos ítems | En el acta de liquidación del contrato No. 2019142, firmada el 26 de diciembre de 2020, con relación al tema en la Clausula Tercera se acordó: "La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA, en su calidad de contratista, tiene pendiente por cobrar la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M.L ($45.220.163), correspondiente al acta de obra No. 4 (final) hasta que la Contraloría entregue el informe definitivo de la Auditoria Especial Contractual adelantado, fecha en la que se procederá a facturar el Acta No. 4; dando claridad que en caso de no quedar la observación correspondiente, se procederá a autorizar el pago del total de la factura, pero si la observación persiste se procederá a descontar de dicha factura el valor del hallazgo pagando el valor restante." | 2020-12-26 | 2021-03-31 | Correctiva(Grave) | Auditoria Externa | Contrato Liquidado y pagado | 100% | Gestión Logistica. Gestión Jurídica. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Secretaría General. Rectoría. | 0 | X |  |  |  | 100% | Acta de Liquidación | C
| Recibir y pagar Acta 4 (final) con los descuentos pactados. | 2020-12-26 | 2021-06-30 | Correctiva(Grave) | Auditoria Externa | Pago efectuado | 100% | Gestión Logistica. Gestión Jurídica. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Secretaría General. Rectoría. | 0 | X |  |  |  | 80% | Comunicación recibida de la empresa VIVA mediante radicado E202120000791 del 11 de marzo de 2021, en respuesta a solicitud realizada por la Institución Universitaria Digitial mediante radicado R202110000483 del 25 de febrero de 2021. Comunicación radicado 0579 del 7 de mayo de 2021 donde la EDESO (Interventor) acepta los valores del acta final. Correos enviados a VIVA recordandoles el tramite a seguir Se tiene la aceptación escrita de los valores finales a facturar y en el momento se esta en recolección de las firmas del acta (corte) de obra cuatro donde esperamos que VIVA facture en este mes de julio para cerrar definitivamente el hallazgo | A | Se tiene la aceptación escrita de los valores finales a facturar y en el momento se esta en recolección de las firmas del acta (corte) de obra cuatro donde esperamos que VIVA facture en este mes de julio para cerrar definitivamente el hallazgo
3. Se verificó que la entidad INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA fue creada por la Ordenanza 74 de diciembre de 2017, con una estructura orgánica aprobada en el Acuerdo Directivo N°13 del 12 de julio de 2018, donde se implementó la creación de la Oficina Asesora de Auditoria Interna, la cual hoy no ha sido nombrado un funcionario por el Gobernador para ejercer el cargo de periodo. Para el año 2020 han sido delegadas en una Profesional Universitaria de Apoyo a la gestión en tareas propias a las funciones de Oficina Asesora de Auditoria Interna. Dificultando con ello los beneficios de implementar un sistema adecuado en control interno en la organización que tienen como resultado, la reducción de riesgos de corrupción, el lograr los objetivos y metas establecidos, promover el desarrollo organizacional e impulsar la rendición de cuentas de la alta dirección, proteger los recursos y bienes de la organización, el adecuado uso de los mismos y fomentar las prácticas de valores. El propósito fundamental del control interno es mantener el equilibrio de la Entidad, generando ayudas en la gestión empresarial. Además, dicha oficina tiene para la IU DIGITAL DE ANTIOQUIA como objetivo principal planear, dirigir, organizar y coordinar la aplicación, verificación y evaluación del sistema de control interno en todas las dependencias académicas y administrativas. | Informar y solicitar a la Gobernación de Antioquia el nombramiento del funcionario en cargado de la Oficina Asesora de Auditoria Interna. Comunicaciones oficiales. | 2020-12-29 | 2021-03-31 | Correctiva(Grave) | Auditoria Externa | Acto adminitrativo de nombremiento | 100% | Gestión del Talento Humano. Gestión Jurídica. | Rectoría. Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Secretaría General. | 0 | X |  |  |  | 100% | Decreto de nombramiento No D2021070000862 del 19 de febrero de 2021. Acta de posesión de fecha 24 de febrero de 2021. | C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Hoja2
Fuente | TIPO DE ACCIÓN | A
Resignificación del SGI | Correctiva(Grave) | C
Autoevaluación Permanente | Preventiva(Alerta)
Evaluación Cualitativa | Mejora(Fortaleza/Mantenimiento)
Evaluación Cuantitativa
Seguimiento Plan Estratégico Institucional
Seguimiento Presupuestal
Autocontrol
Analisis de Procesos
Análisis de Indicadores
Análisis de Riesgos
Auditoria Externa