## Formato Seguimiento
SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN RECTORAL No 060 / 29 ENERO DE 2019. CON CORTE A JUNIO 30. Por la cual se adoptan y se integran los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 2019 de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No 01 - 2019)
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Formato Seguimiento Planes Institucionales y Estratégicos
PLAN: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  | RESPONSABLE: Olga Constanza Bermúdez Jaimes
No | ACTIVIDAD CONCRETA A REALIZAR | % AVANCE | RESPONSABLE | FUNDAMENTOS Y SOPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES | METAS
1 | Renovación de contrato de soporte de una plataforma para la Gestión académica que permita la integración del componente académico, administrativo, contable, financiero y comunicaciones de la IU Digital de Antioquia. | 100% | Jhonatan Arroyave Jaramillo | - Implementación del sistema académico al 90%. Integraciones al 30% | 100% de implementación de la plataforma académica de la entidad
2 | Contratación de servicio de un canal internet dedicado para garantizar la navegación, carga y descarga de información requerida por las diferentes áreas de la IUDigital. | 100% | Juan Antonio Campo | Se realizó la contratación y se encuentra programado la instalación para la semana del 22 de julio | 100% contratación del canal internet
3 | Adquisición de teléfonos IP para asegurar una comunicación eficiente con toda la comunidad. | 0% | Juan Antonio Campo
4 | Contratación de un sistema de servidor de comunicación IP que supla la demanda de comunicación de la IU Digital | 0% | Juan Antonio Campo
5 | Adquisición de accesorios tecnológicos que sean requeridos por las diferentes áreas de la IU Digital tales como: Apuntadores, Mouses, teclados, sujeta cables y demás. | 60% | Juan Antonio Campo | Se ha realizado la adquisicón de algunos elementos, se tiene proyectado la adquisición de acuerdo con las necesidades | 100% aquisición accesorios tecnológicos requeridos por las diferentes áreas
6 | Adquisición de un sistema de control de vulnerabilidades de red para garantizar la seguridad de la información de todas las áreas de la IU Digital, este sistema incluye un firewall, equipos de análisis de ataques cibernéticos, routers, Access point y demás complementos tecnológicos. | 10% | Juan Antonio Campo | Se encuentra en proceso de estudio de mercado | 100% aquisición sistema de vulnerabilidad
7 | Adquisición de un servidor de dominio para administrar, controlar y gestionar los usuarios informáticos de la IU Digital | 10% | Juan Antonio Campo | Se encuentra en proceso de estudio de mercado | 100% aquisición servidor de dominio
8 | Adquisición de licencias para el acceso a laboratorio virtual de Ciencias Básicas (ciencias naturales, química, física y matemáticas). | 100% | Jhonatan Arroyave Jaramillo | - Entrega a satisfacción de licencias de laboratorios, guías y documentación. | 100% aquisición licencias para el acceso al laboratorio virtual
9 | Renovación de licencias para la plataforma educativa (LMS) para la ejecución de los programas de formación de la IU Digital de Antioquia | 100% | Jhonatan Arroyave Jaramillo | - Contrato inicia el 19 de julio de 2019, licencias adquiridas por 1 año | 100% renovación de licencias para la plataforma educativa
10 | Adquisición de una plataforma educativa de bilingüismo para apoyar los programas de formación de la IU Digital de Antioquia | 20% | Olga Constanza Bermúdez Jaimes | Actualmente, se está haciendo estudio de mercado para la contratación y evaluación de nuevos proveedores | 100% adquisición plataforma bilinguismo
11 | Adquisición de herramientas digitales que ayuden a cumplir todos los procesos misionales, académicos, financieros y administrativos para la IU Digital. | 10% |  | Actualmente, se está haciendo estudio de mercado para la contratación | 100% Adquisición de herramientas digitales que ayuden a cumplir todos los procesos misionales
12 | Adquisición de elementos de infraestructura tecnológica tales como: Servidores, ups, rack, switch y demás componentes que garanticen la ejecución y continuidad de los procesos de la IU Digital. | 10% | Juan Antonio Campo | Se encuentra en proceso de estudio de mercado | 100% Adquisición de elementos de infraestructura tecnológica
13 | Contratar servicios de almacenamiento de información en la nube para garantizar el respaldo de toda la información que se genere desde las diferentes áreas de la institución y los software institucionales donde se aloja los datos financieros, administrativos, de recursos humanos y estudiantiles. | 0% | Juan Antonio Campo |  | 100% Contratación servicios de almacenamiento de información en la nube
14 | Adquisición de un Sistema de soporte automático en línea. | 10% | Jhonatan Arroyave Jaramillo | Actualmente, se está haciendo estudio de mercado para la contratación | 100% Adquisición de un Sistema de soporte automático en línea
15 | Adquirir herramientas tecnológicas como licencias, equipos de cómputo, accesorios y demás componentes tecnológicos que se requieran desde la dirección de tecnología y demás áreas de la IU Digital | 70% | Juan Antonio Campo | Implementación de equipos de cónputo, pendiente implementación de acuerdo ocn el crecimiento del equipo de la IU Digital | 100% Adquirir herramientas tecnológicas como licencias, equipos de cómputo, accesorios y demás componentes tecnológicos
16 | Adquirir equipos de cómputo portátiles o de escritorio que se requieran desde las diferentes áreas de la IU Digital con el fin de cumplir con los objetivos misionales. | 20% | Juan Antonio Campo | Diseño proceso para apertura de subasta para la adquisicón de equipos de cómputo de acuerdo con ficha técnica | 100% Adquirisición equipos de cómputo portátiles o de escritorio
17 | Definir de los equipos de trabajo ( IU Digital, Gobernación de Antioquia, Consultoría externa) para el desarrollo del proyecto de implementación de la plataformas de gestión de recursos de institucionales SAP ERP | 100% | Juan Andrés Díaz | Se realizó la contratación y se encuentra en proceso de implementación de acuerdo con el cronograma de la consultoría | 100% implementado sistema ERP- SAP
18 | Brindar capacitación basica al equipo de la IU Digital sobre la fundamentación y operación de la plataforma SAP ERP | 100% | Juan Andrés Díaz
19 | Establecer un plan de trabajo para la implementación del ERP teniendo en cuenta los recursos y alcance a nivel de modulos, procesos y procedimientos teniendo en cuenta las necesidades institucionales. | 100% | Juan Andrés Díaz
20 | Explorar los procesos y procedimeintos administrativos de la Gobernación de Antioquia soportados en el ERP para ser tomandos como referencia en la definición de los elementos estrcuturales y transaccionales que seran la base de la implementación de la IU Digital. | 90% | Juan Andrés Díaz
21 | Coordinar la configuración del sistema SAP ERP Institucional teniendo en cuenta las necesidades financieras y logisticas de la Institución alineado con el modelo Administrativo de la Gobernación de Antioquia. | 0% | Juan Andrés Díaz
22 | Liderar la construcción de los manuales de usuario correspondientes a los procesos y procedimeintos llevados a cabo en la plataforma SAP ERP, de igual manera establecer un modelo de capacitación y transferencia de conocimeinto para los usuarios finales del sistema. | 0% | Juan Andrés Díaz
23 | Definición del equipo de trabajo para llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de recursos humanos. Kactus HCM ( IU Digital, Gobernación de Antioquia, Consultoría externa). | 30% | Juan Andrés Díaz | Se realizó la contratación y se encuentra en proceso de implementación de acuerdo con el cronograma de la consultoría | 100% implementado sistema sIistema Talento Humano- kactus
24 | Brindar capacitación basica al equipo de la IU Digital sobre la fundamentación y operación del sistema Kactus HCM | 20% | Juan Andrés Díaz
25 | Explorar la información la gestión de las diferentes nominas en el sistema Kactus de la Gobernación de Antioquia par tomarlo como referencia de la implementación Institucional. | 10% | Juan Andrés Díaz
| AVANCE CONSOLIDADO | 42.8%