## Formato Seguimiento
SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN RECTORAL No 060 / 29 ENERO DE 2019. CON CORTE A JUNIO 30. Por la cual se adoptan y se integran los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 2019 de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No 01 - 2019)
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Formato Seguimiento Planes Institucionales y Estratégicos
PLAN: Plan de Seguridad y Privacidad Información |  |  |  | RESPONSABLE:
No | ACTIVIDAD CONCRETA A REALIZAR | % AVANCE | RESPONSABLE | FUNDAMENTOS Y SOPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES | METAS
1 | Diagnóstico y Planificación: Se identificó el estado del seguridad y privacidad de la institución, en los procesos y documentación, para determinar como intervenir cada elemento. | 60% | Dirección de Tecnología |  | Documento Plan de Seguridad y Privacidad Informción Documento con la matriz DOFA.
2 | Apropiación: Partiendo de las metas de la fase de diagnóstico, se debe realizar encuentros periódicos para socializar y divulgar los hallazgos y los indicadores a cumplir. | 0% | Dirección de Tecnología
3 | Actividades: Se ha establecido los elementos generales desde el área jurídica para ubicar en todos los procesos y documentación instucional. cumpliendo con la legislación establecida. | 50% | Dirección de Tecnología
4 | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior del equipo de trabajo. | 100% | Dirección de Tecnología
5 | Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información del equipo de trabajo. | 20% | Dirección de Tecnología
6 | Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas del equipo en el manejo de la información. | 0% | Dirección de Tecnología
7 | Establecer el Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6. | 0% | Dirección de Tecnología
8 | Determinar el plan de capacitación e incorporación del plan de Seguridad y Privacidad de la Información a los procesos internos y externos. | 100% | Dirección de Tecnología
9 | Diseñar el manual con las políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información. | 0% | Dirección de Tecnología
10 | Presentar el inventario de activos de información, tanto a nivel interno como externos. | 0% | Dirección de Tecnología
11 | Establecer los indicadores de gestión, para el uso, tratamiento y disposición de la información. | 0% | Dirección de Tecnología
12 | Implementar el plan de transición de IPv4 a IPv6 | 0% | Dirección de Tecnología
13 | Diseñar un plan de ejecución de los indicadores establecidos. | 0% | Dirección de Tecnología
14 | Divulgar los hallazgos, lecciones aprendidas y conclusiones del proceso en los diferentes medios institucionales | 0% | Dirección de Tecnología
15 | Implementación guías de referencia Ministerio de TIC | 0% | Dirección de Tecnología
| AVANCE CONSOLIDADO | 22%