## Formato Seguimiento
SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN RECTORAL No 060 / 29 ENERO DE 2019. CON CORTE A JUNIO 30. Por la cual se adoptan y se integran los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 2019 de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No 01 - 2019)
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Formato Seguimiento Planes Institucionales y Estratégicos
PLAN: Plan estratégico de Talento Humano |  |  |  | RESPONSABLE: Dirección de Gestión Humana
No | ACTIVIDAD CONCRETA A REALIZAR | % AVANCE | RESPONSABLE | FUNDAMENTOS Y SOPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES | METAS
1 | Registro en los sistemas de información institucionales con el fin de lograr la respectiva compensación de los empleados. | 100% | Dirección de Gestión Humana | Matriz registro servidores públicos de la entidad | 100% de los funcionarios vinculados a la entidad registrados en la matriz de servidores públicos de la entidad
2 | Se hará la revisión de los criterios para acceder a la modalidad de Teletrabajo de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente | 40% | Dirección de Gestión Humana | Acuerdo 052 de 2019 Registro en Ministerio de TIC para asesoría en implementación de teletrabajo | 50% de cumplimiento en etapas de implementación de teletrabajo de acuerdo a guías de revisión
3 | Monitoreo y seguimiento del SIGEP para mantener la información actualizada de los empleos de la planta de personal y el personal vinculado a la Entidad | 0% | Dirección de Gestión Humana |  | 100% de funcionarios de la Institución registrados en SIGEP
4 | Realizar del Plan de provisión de cargos | 100% | Dirección de Gestión Humana | Plan de provisión de cargos | 100% de plan de provisión de cargos realizado
5 | Realizar del Plan de vacantes | 100% | Dirección de Gestión Humana | Plan de vacantes | 100% de plan de vacantes realizado
6 | Realizae del Plan de capacitación | 100% | Dirección de Gestión Humana | Plan de capacitación | 100% de plan den provisión de cargos realizado
8 | Crear el Proceso de Evaluación del Desempeño | 0% | Dirección de Gestión Humana
9 | Implementar Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo | 0% | Dirección de Gestión Humana
10 | Realizar Plan de bienestar laboral e incentiivos | 100% | Dirección de Gestión Humana | Plan de bienestar laboral e incentiivos | 100% de plan den provisión de cargos realizado
| AVANCE CONSOLIDADO | 60%