## Formato Seguimiento
SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN RECTORAL No 060 / 29 ENERO DE 2019. CON CORTE A JUNIO 30. Por la cual se adoptan y se integran los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción 2019 de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No 01 - 2019)
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Formato Seguimiento Planes Institucionales y Estratégicos
| PLAN: Plan Anticorrucion y Atencion al Ciudadano |  |  |  | RESPONSABLE: Secretaría General / Dirección de Planeación
| No | ACTIVIDAD CONCRETA A REALIZAR | % AVANCE | RESPONSABLE | FUNDAMENTOS Y SOPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES | METAS
Gestión del riesgo de corrupción | 1 | Adoptar una Política de Administración del Riesgo | 0% | Dirección de Planeación. |  | Acto administrativo aprobado
| 2 | Publicación y socialización de ajustes en la Política de Administración del Riesgo si se realizan | 0% | Dirección de Planeación. |  | Política publicada y socializada.
| 3 | Publicación de los mapas de riesgos de cada proceso e Institucional. | 10% | Dirección de Planeación. |  | Mapas de riesgo publicados a la fecha.
| 4 | Definir e implementar una herramienta para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento de los riesgos. | 0% | Dirección de Planeación. |  | Implementación de la Herramienta
| 5 | Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso de sus respectivos mapas de riesgos y de su forma de consulta. | 0% | Dirección de Planeación. |  | Actividades de socialización realizadas
| 6 | Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos por parte de los líderes. | 0% | Dirección de Planeación. |  | Documento con resultados del monitoreo
| 7 | Realizar y publicar los cambios derivados del monitoreo a los mapas de riesgos de cada proceso | 0% | Dirección de Planeación. |  | Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha.
| 8 | Ejecución de las actividades establecidas en los mapas de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | 0% | Dirección de Planeación. |  | Acciones ejecutadas
| 9 | Seguimiento por parte de los líderes de proceso a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | 0% | Dirección de Planeación. |  | Avance de acciones ejecutadas
| 10 | Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos. | 0% | Dirección de Planeación. |  | Informe de auditorías
Racionalización de trámites | 11 | Implementar mecanismos para la gestión en medios virtuales Capacitaciones | 50% | Dirección de Planeación. | Capacitaciones en gestión contractual | Capacitaciones y estructurar trámites de manera digital
| 12 | Procedimiento para la expedición de certificaciones y constancias de estudio | 50% | Dirección de Planeación. | Documento inicial que describe lineamientos y procedimiento | Procedimientos y trámites definidos
| 13 | Protocolos para el reporte de notas a los sistemas de información | 50% | Dirección de Planeación. | Documento inicial que describe lineamientos y procedimiento | Instructivo para reporte
| 14 | Intervención de los trámites definidos institucionalmente | 0% | Dirección de Planeación. |  | Trámites racionalizados
Rendición de cuentas | 15 | Actualización de la Información general a disposición de los ciudadanos en la página web (datos, estadísticas, informes de gestión, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos). | 20% | Líderes de Proceso y Área de Comunicaciones | Información financiera a febrero de 2019 | Pagina actualizada con la información mínima requerida según la guía
| 16 | Creación del boletín institucional respecto a avances en la gestión. | 40% | Dirección de Planeación | Se cuenta con la información sobre la gestión adelantada | Boletín
| 17 | Actualización y socialización del Plan de Rendición de Cuentas. | 20% | Dirección de Planeación y Área de Comunicaciones | Se cuenta con la información sobre la gestión adelantada | Plan elaborado, aprobado y socializado
| 18 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 0% | Rector Área de Comunicaciones |  | Informe de resultados de la audiencia
| 19 | Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia | 0% | Rector Área de Comunicaciones |  | Informe de resultados de la audiencia
| 20 | Plan de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuado a la normatividad existente: • Rendición de cuentas • Autocontrol • Política Anticorrupción • Gobierno Digital | 30% | Área de Gestión Humana y Dirección de Planeación | Capacitaciones Formatos de control Retroalimentación Drive con información compartida a todas áreas | Programa de sensibilización ejecutado
| 21 | Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2018. | 50% | Dirección de Planeación | Informe de Gestión 2018 | Informe Elaborado y publicado
| 22 | Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2019. | 50% | Dirección de Planeación | Seguimiento plan de acción 2019 | Informe Elaborado y publicado
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 23 | Creación del Área de atención virtual al ciudadano. | 0% | Secretaría General y Área de Comunicaciones |  | Área implementada en la Institución
| 24 | Creación del sistema de PQRSD | 25% | Área de Comunicaciones | Ventana atención al ciudadano en página web | Sistema y socialización
| 25 | Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios. | 10% | Área de Gestión Humana y Dirección de Planeación | Actividades de socialización realizadas | Evento realizado
| 26 | Promoción espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución | 0% | Área de Gestión Humana |  | Evento de sensibilización realizado
| 27 | Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano | 0% | Área de Gestión Humana |  | Evento de sensibilización realizado
| 28 | Creación del procedimiento de atención PQRSD | 20% | Dirección de Planeación Área de Comunicaciones | Caracterización y lineamientos para uso de PQRSD | Procedimiento publicado
| 29 | Elaborar e implementar la política de protección de datos personales. | 90% | Dirección de Planeación Secretaría general Dirección de Tecnología | Resolución 074 por medio de la cual se adopta la Política de Protección de Datos para la Institución Universitaria Digital de Antioquia | Política formalizada y divulgada
| 30 | Socialización de la caracterización de usuarios o grupos de interés, canales, mecanismos de información y comunicación institucional | 40% | Área de Comunicaciones | Criterios y herramienta de Caracterización para público en general incorporada en el sistema de gestión académico | Informe de caracterización
| 31 | Establecer mecanismos para medir la percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y el servicio recibido, y elaborar informe | 0% | Dirección de Planeación Área de Comunicaciones |  | Informe de medición
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 32 | Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura | 60% | Área de Comunicaciones Área de Gestión Humana Dirección de Planeación | Publicación de Acuerdos 013 de 2018 y 038 de 2019 referentes a la estructura orgánica de la institución | Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional
| 33 | Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | 0% | Área de Comunicaciones Dirección de Planeación |  | Ventanilla única de formatos con mayor demanda para el público. Diseño de piezas gráficas para la difusión de trámites y servicios
| 34 | Divulgación de datos de dominio público | 50% | Área de Comunicaciones Dirección de Planeación | Reportes en plataformas oficiales Publicación contractual Publicación normativa en la web | Un documento publicado en datos.gov.co
| 35 | Publicar la información sobre contratación pública | 40% | Área de Comunicaciones, Secretaría General y Dirección de Tecnología | Publicación en SECOP de los contratos celebrados OMEGA | Contratos publicados en la WEB, SECOP y Gestión Transparente
| 36 | Crear mecanismos de consulta de información de la normativa institucional. | 60% | Área de Comunicaciones, Secretaría General y Dirección de Tecnología | Normativa publicada en página web y en drive institucional | Aplicativo implementado
| 37 | Generar los procedimientos para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015 | 0% | Área de Comunicaciones, Secretaría General y Dirección de Tecnología |  | Documento formalizado y socializado con los responsables
| 38 | Elaboración del Registro o inventario de activos de Información. | 20% | Secretaría General Coordinación de Archivo | Proceso asociado a la implementación de SAP | Documento formalizado y socializado con los responsables
| 39 | Definir el Esquema de publicación de información | 0% | Área de Comunicaciones, Secretaría General y Dirección de Tecnología |  | Documento formalizado y socializado con los responsables.
| 40 | Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada | 0% | Área de Comunicaciones, Secretaría General y Dirección de Tecnología |  | Documento formalizado y socializado con los responsables.
| 41 | Monitorear y registrar las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución | 0% | Área de Comunicaciones, Secretaría General y Dirección de Tecnología |  | Informe periódico del monitoreo realizado
19.15%