## Índice
|  | PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNOLÓGICOS Vigencia 2024 | CÓDIGO:
VERSIÓN: 1
FECHA: 24-01-2022
Instrucciones de uso: Los modelos presentados permiten contar con una orientación para documentar los planes integrados al plan de acción requeridos por el art 1 del Decreto 612 de 2018. Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan. En todos los casos el responsable del plan debe garantizar que se cumpla lo definido en la Ley 1474 de 2011, artículo 74. el cual estable lo siguiente: Plan de acción de las entidades públicas: todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión" (subrayado fuera del texto). A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior". Así mismo, cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad, atributos de calidad, requisitos y metodologías definidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, teniendo en cuenta que el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional solicita que la descripción de las actividades a realizar y su secuencia, se realice mencionando los lineamientos o requisitos a aplicar para ejecutar las acciones descritas, asegurando que en todos los casos las actividades cuenten con  Responsables  Fechas de cumplimiento (Fecha de inicio y de finalización)  Indicadores de gestión relacionados  Recursos requeridos (financieros, humanos, tecnológicos, logísticos)  Entregables o productos a evidenciar con la ejecución de las acciones
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
Elija el modelo que más se ajuste a la necesidad de las actividades a realizar, garantizando que se cumplen los requisitos normativos y metodológicos establecidos para cada plan.
1 | Modelo 1. Tipo Excel
2 | Modelo 2. Tipo Excel
3 | Modelo 3. Tipo Excel
4 | Modelo 4. Tipo Word D101PR01MO3

## Modelo 1 (hidden)
|  | PLAN (NOMBRE DEL PLAN) VIGENCIA 20XX | [13 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
Período de seguimiento: |  | Corresponde al trimestre en el cual se reporta el seguimiento.
PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN A XX DE XXXX DE 20XX
OBJETIVOS ESTRATÉGICO | PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE GARANTIZA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR PARA EL PLAN | META (Resultado Esperado / Entregable / Producto ) | INDICADOR | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | RECURSOS REQUERIDOS (Humanos, tecnológicos, logísticos) | PRESUPUESTO PLANIFICADO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.

## Modelo 2
|  |  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA - IU DIGITAL DE ANTIOQUIA PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO SERVICIOS TECNOLÓGICOS Vigencia 2024 | [50 empty] | CÓDIGO: VERSIÓN: 00 FECHA: 24-01-2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Asegurar la infraestructura tecnológica que permita la creación de entornos digitales inteligentes y abiertos, la recolección y generación de información como medio para la toma de decisiones y la construcción de proyectos y propuestas con perspectiva global, capacidad de análisis y acción sobre las realidades y necesidades de los contextos |  |  |  |  | EJE DE DESARROLLO |  |  |  |  | Consolidación | [14 empty] | ASUNTO ESTRATÉGICO | [5 empty] | Tecnología
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que evite o mitigue las posibles fallas en los activos que conforman la infraestructura tecnológica con la que se ofrecen los servicios del catálogo, de tal manera que se garantice en porcentaje considerable la disponibilidad, continuidad e integridad de la información. |  |  |  |  | ALCANCE |  |  |  |  | De acuerdo a las actividades programadas dentro del Plan de Dotación, Mantenimiento y Servicios Tecnológicos de la IU Digital de Antioquia, el alcance corresponde a: 1) La definición de cronogramas de mantenimiento preventivo para los servicios tecnológicos de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. 2) Asignación de responsabilidades de cumplimiento al equipo de la Dirección de Tecnología, contratistas, proveedores para que proporcionen el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos tecnológicos garantizando la continuidad en los servicios soportados.
DEFINICIONES
MP |  | Mantenimiento Preventivo: es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos; el mantenimiento preventivo consiste en dar limpieza general al equipo de cómputo y confirmar su correcto funcionamiento.
MC |  | Mantenimiento Correctivo: es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando ocurre un fallo o haya una indisponibilidad del servicio, y que impone la necesidad de reparar el equipo antes de continuar haciendo uso de este. En este sentido, el mantenimiento correctivo contingente implica que la reparación se lleve a cabo con la mayor rapidez para evitar pérdidas de información y económicas.
ST |  | Servicio Tecnológico: es un caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad directamente derivada de los recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de la Institución. En este tipo de servicios, los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos de calidad como disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc.
Sub-Grupo | Ítem | Elemento | Cantidad | Número de contrato de mantenimiento / Soporte y garantía | Fecha inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del mantenimiento contratado | Última fecha de mantenimiento | Fecha de mantenimiento Programada | [47 empty] | I Trimestre |  | II Trimestre |  | III Trimestre |  | IV Trimestre |  | Observaciones Generales
[8 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Observaciones | Ruta (Evidencia) | Observaciones | Ruta (Evidencia) | Observaciones | Ruta (Evidencia) | Observaciones | Ruta (Evidencia)
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Centro de cómputo | 1 | Convergencia Firewall en alta disponibilidad | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | [48 empty] | En caso de que los sistemas y plataformas informáticas requieran mantenimiento correctivo, se brindara cuando sea necesario | bar: JUNIO S1
| 2 | Convergencia Sw de LAN | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S1
| 3 | Convergencia servidores de almacenamiento | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S1
| 4 | Convergencia servidores de réplicas almacenamiento | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S1
| 5 | Convergencia Servidores | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S1
Equipos de red | 6 | Balanceador de cargas | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S2
| 7 | Sistema de red inalámbrica - Controladora - Fortinet Networks | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S2
| 8 | Sistema de red inalámbrica - Puntos de Acceso - Fortinet Networks | 750 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S3
Networking | 9 | Firewall Web de aplicaciones - servicio On Premises | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S3
| 10 | Firewall (Mutis1 y Mutis2). Incluye: Firewall, IPSec-VPN, Application Control, Antibot-Antivirus, Identity Awareness, Threat Emulation, Sandblast Agent complete | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S3
| 14 | Solución de seguridad informática | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S4; SEPTIEMBRE S3
Equipos para telefonía | 15 | Telefonía - IP en nube | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: MAYO S2
Sistemas de backup | 16 | Veam Backup | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S1
Equipos de cómputo - VideoBeam - Scanner - Impresoras | 17 | Computador de mesa | 375 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: ABRIL S3 to MAYO S1
| 18 | Computador portátil | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: MAYO S1 to MAYO S2
| 19 | Impresoras | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: MAYO S2
| 20 | Scanner | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: MAYO S3
Sistemas Monitoreo | 21 | Software monitoreo Fortinet | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S1
| 22 | Software Monitoreo Veam Backup | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S1
| 23 | SIEM | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: MAYO S4
Plataformas Informáticas | 25 | Software Analítica de datos | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: ENERO S4; DICIEMBRE S2
| 26 | Portal web | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A
| 27 | Sistema de Sonido Ambiental | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: JUNIO S1
| 28 | Sistema integrado de procesos administrativos | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: ENERO S4
| 29 | Herramientas de correo electronico y ofimatica | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: ENERO S4; MARZO S4; DICIEMBRE S2
| 31 | Sistema de administración académica | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: AGOSTO S2; OCTUBRE S2; DICIEMBRE S2
| 32 | LMS Académico y Extensión | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: AGOSTO S2
| 35 | Sistema de gestión de nómina | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: ENERO S4

## Modelo 3 (hidden)
| PLAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Escriba el nombre del Plan) | [9 empty] | CÓDIGO: D101PR01MO2 VERSIÓN: 00 FECHA: 2020-01-13
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | [5 empty] | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA
4. OBJETIVO DEL PLAN | [5 empty] | 5. ALCANCE DEL PLAN
6. DEFINICIONES
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. METAS
Meta | Registrar la meta del plan. En caso que el Plan cuente con meta en el Plan de Acción Institucional, esta meta debe ser referida en este espacio.
Indicador | Registra la fórmula del indicador con se evaluará el resultado del plan
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | Frecuencia del seguimiento de la tarea |  |  |  |  | Los soportes del cumplimento deben encontrarse asociados a una tarea de GINA Planes, por lo cual cada responsable debe asegurar que se incluyan en la correspondiente iniciativa, mediante el diligenciamiento de la Ficha técnica de programa estratégico D101PR01F06.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan: Análisis del avance obtenido, relacionando los resultados frente al cumplimiento de la meta, logros alcanzados, factores que aportaron a la obtención del resultado que se reporta y las posible acciones de mejora, riesgos o pendientes identificados en la gestión plan.

## Modelo 4 (hidden)
| MODELO PLANES DE ACCIÓN INTEGRADO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | CÓDIGO: D101PR01MO2
VERSIÓN: 00
FECHA: 2020-01-13
El plan de acción puede ser construido como un documento Word, de acuerdo a la estructura propuesta. Cada responsable debe estructurar el plan a cargo en concordancia a la normatividad y metodologías propias de cada uno; el proceso de planeación es un ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA (Planear; Hacer, Verificar y Actuar), lo que hace necesario una visión sistémica de los temas, en el entendido que su ejecución es articulada y debe permitir alcanzar la misión y objetivos institucionales.
MODELO PLAN (Haga clic en el documento para acceder al archivo en Word) | Descargar el GINA el formato D101PR01MO3 "Modelo Plan de Acción Integrado Word"