## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA (2)
|  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 2024 OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA | [39 empty] | Código: EM-F-003
Versión: 03
Fecha de actualización: 12/2023
OBJETIVO |  | Planificar y establecer los objetivos y actividades a cumplir anualmente para evaluar la eficacia de los procesos de operación y control, evaluar la gestión institucional y apoyar el mejoramiento como tercera línea de defensa del estado del Sistema de Control Interno de la IU. Digital de Antioquia. Esto a través de las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, y adicionalmente verificando la información requerida por Ley, basados en los Roles y competencias de las oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, así como realizando actividades que apoyen el Mejoramiento Continuo de la Entidad.
ALCANCE |  | Ejecución de auditorías internas, seguimiento al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos y Sistema Integrado de Gestión, como también la elaboración de informes de Ley internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales, realización del Comité Institucional Coordinador de Control Interno y apoyo a la celebración de Semanas alusivas al Control Interno de la Oficina y la Entidad.
CRITERIOS |  | Criterios: 1. Procedimientos internos y demás documentos establecidos por la Institución 2. Normatividad vigente aplicable a la Institución y a cada uno de los procesos 3. Guia rol en vigencia de las unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces
RIESGOS DE LAS AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS |  | 1. Cambios y ajustes en la normatividad aplicable a la Institución y/o los procesos y procedimientos establecidos por la misma 2. Situaciones que afecten la disponibilidad y competencia técnica del recurso humano de la Oficina Asesora de Auditoría Interna 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la Institución, con carácter prioritario para la Alta Dirección 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
RECURSOS |  | 1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Auditoría Interna 2. Financieros: Presupuesto asignado 3. Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
Nº | ACTIVIDAD A REALIZAR Y/O PROCESO A AUDITAR | ROL A DESEMPEÑAR | DETALLE Y/O ALCANCE | MESES DEL AÑO 2023 | [47 empty] | RESPONDABLE DE LA ACTIVIDAD
|  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  |  | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4 | S 1 | S2 | S3 | S4
REUNIONES COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1 | Reuniones Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno | Liderazgo estratégico | Se deben llevar a cabo mínimo 2 reuniones en la vigencia, la primera donde se aprueba el Programa Anual de Auditorías y la segunda donde se hace seguimiento al cumplimiento del mismo, se propone una tercera reunión para poder tener a tiempo un diagnóstico de las acciones cumplidas y no cumplidas. | [48 empty] | Margarita Moncada | bar: ENE S4; JUN S4 to JUL S 1; NOV S4 to DIC S 1
AUDITORÍAS INTERNAS
2 | Auditoría al Código de integridad, Política de integridad y Comité de Integridad. | Evaluación y seguimiento | Plan mejora FURAG- Control Interno. | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: FEB S 1 to MAR S 1
3 | Auditoría Gestión Financiera - Control Interno Contable | Evaluación y seguimiento | Debe ser permanente en la entidad. Decreto 2145 de 1999. Se revisarán Políticas contables | [48 empty] | Nury Montoya | bar: FEB S 1 to MAR S 1
4 | Auditoría de accesibilidad web conforme a norma técnica NTC 5854 | Evaluación y seguimiento | Plan mejora FURAG- Control Interno | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: FEB S 1 to MAR S 1
5 | Auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información | Evaluación y seguimiento | Plan mejora FURAG- Control Interno | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: FEB S 1 to MAR S 1
6 | Auditoría Gestión de la Tecnología - Derechos de Autor y Licenciamiento de Software | Evaluación y seguimiento | Se hace informe anual el seguimiento. Esta vigencia se aplicará con auditoría | bar: FEB S 1 to MAR S3
7 | Auditoría Gestión Financiera - Procedimiento Gestión de ingresos y recaudos y Gestión de egreso y cuentas por pagar. | Evaluación y seguimiento | Auditoria basada en riesgos. Debe ser permanente en la Entidad.Procedimientos Gestión de ingresos y recaudos y Gestión de egreso y cuentas por pagar | [48 empty] | Nury Montoya | bar: MAY S 1 to JUN S4
8 | Auditoría al Proceso Admisiones registro y control, procedimiento para la inscripción, admisión y matrícula de estudiantes | Evaluación y seguimiento | Auditoria basada en riesgos. Procedimientos: Inscripción, admisión y matrícula de estudiantes Transferencia externa | bar: JUL S 1 to AGO S4
9 | Auditoría Extensión y Proyección Social con sus 4 procedimientos:desarrollo de actividades de proyección social, desarrollo de actividades de extensión académica, desarrollo de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano,desarrollo de actividades de apropiación social del conocimiento e innovación. | Evaluación y seguimiento | Auditoria basada en riesgos.Procedimientos: Desarrollo de actividades de proyección social. Desarrollo de actividades de extensión académica. Desarrollo de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Desarrollo de actividades de apropiación social del conocimiento e innovación. | [48 empty] | Omar Pérez | bar: JUL S 1 to AGO S4
10 | Auditoría Gestión Jurídica. Procedimiento Contratación de bienes, obras y servicios. | Evaluación y seguimiento Enfoque hacia la prevención | Auditoria basada en riesgos. Debe ser permanente en la entidad | bar: JUL S 1 to AGO S4
11 | Auditoría Bienestar Institucional. Procedimientos: Permanencia estudiantil Educación superior inclusiva | Evaluación y seguimiento | Auditoria basada en riesgos. Procedimientos: Permanencia estudiantil Educación superior inclusiva | bar: SEP S 1 to OCT S4
12 | Auditoria Gestión del Talento Humano - Capacitación inducción y reinducción, Situaciones administrativas , Bienestar | Evaluación y seguimiento | Auditoria basada en riesgos.Procedimientos: Capacitación inducción y reinducción Situaciones administrativas Bienestar | bar: SEP S 1 to OCT S4
13 | Auditoría Gestión Financiera- Procedimientos Programación y ejecución presupuestal. | Evaluación y seguimiento | Auditoria basada en riesgos. Procedimientos Programacion y ejecucion presupuestal. | bar: SEP S 1 to OCT S4
INFORMES DE LEY
14 | Informe sobre las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias-PQRSFD | Evaluación y seguimiento | Informe establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (semestral) Nota: el informe de enero corresponde al segundo semestre de la vigencia 2023 | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S3 to ENE S4; JUL S 1 to JUL S4
15 | Informe del estado del Sistema de Control Interno | Evaluación y seguimiento | Informe establecido en la Circular 100-006 de 2019 - Dimensión MIPG Control Interno (semestral). decreto 2106 de 2019 art. 156,modificado por el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, Nota: la presentación del informe al 31 de enero de 2024 corresponde a la vigencia julio-diciembre de 2023 | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S2 to ENE S4; JUL S 1 to JUL S4
16 | Informe Evaluación Institucional por dependencias | Liderazgo estratégico Evaluación y seguimiento | Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 - Ley 87 de 1993,decreto 1227 de abril 21 de 2005, circular 04 de sept 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S2 to ENE S4
17 | Informe de Austeridad en el gasto | Evaluación y seguimiento | Decreto 1227 de abril 21 de 2005.Ley 790 del 2002. Articulo 19.Decreto 4326 de 2011 y la Resolución rectoral N.1575 de 2023 | [48 empty] | Mauricio Valencia - Nury Montoya | bar: ENE S3 to ENE S4; ABR S3 to ABR S4; JUL S3 to JUL S4; OCT S3 to OCT S4
18 | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC | Enfoque hacia la prevención Evaluación y seguimiento | Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.Ley 1474 de 2011 art. 73 y Decreto 2641 de 2012, Decreto 81 de 2015. (cuatrimestral) se presenta los diez primeros días hábiles y se debe publicar en página web institucional. 10 primeros días hábiles de enero (último cuatrimestre vigencia anterior) 10 primeros días hábiles de mayo ( primer cuatrimestre vigencia) 10 primeros días hábiles de septiembre (segundo cuatrimestre vigencia) | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S 1 to ENE S2; MAY S 1 to MAY S2; SEP S 1 to SEP S2
19 | Seguimiento racionalización de trámites- SUIT | Evaluación y seguimiento | Ley 962 de 2005, Decreto 19 de 2012 y Circular Conjunta 004 DE 2009 (cuatrimestral) se presenta los diez primeros días hábiles y se debe publicar en la página web institucional. 10 primeros días hábiles de enero (último cuatrimestre vigencia anterior) 10 primeros días hábiles de mayo ( primer cuatrimestre vigencia) 10 primeros días hábiles de septiembre (segundo cuatrimestre vigencia) | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: ENE S 1 to ENE S2; MAY S 1 to MAY S2; SEP S 1 to SEP S2
20 | Informe a Control Interno Contable | Evaluación y seguimiento | Informe establecido en Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación (anual) | [48 empty] | Nury Montoya | bar: FEB S 1 to MAR S 1
21 | FURAG-MECI :Medición de la Gestión y Desempeño Institucional- Formato Único de Reporte de Avance de la Gestión- Evaluación formato Control Interno Seguimiento formatos MECI Y MIPG | Liderazgo estratégico Evaluación y seguimiento | Informe establecido en el Decreto 1499 de 2017 (anual). Nota: La fecha de rendición se definirá por el DAFP y normalmente es entre febrero y marzo de cada vigencia, pero cambia según decisión del DAFP; desde la OAAI se realizarán dos seguimientos al año del cumplimiento al Plan de mejora. | [48 empty] | Equipo auditoría | bar: FEB S3 to MAR S4; JUN S3; NOV S3
22 | Informe de Licenciamiento de software | Evaluación y seguimiento | Seguimiento al cumplimiento de la Circular 17 de 2011 y Directiva Presidencial 02 de 2002 por parte de la Dirección de Tecnologías (anual) | [48 empty] | Nury Montoya | bar: MAR S 1 to MAR S3
23 | Seguimiento Comité de Conciliación | Evaluación y seguimiento | ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.12. Modificado por el Art. 3, Decreto Nacional 1167 de 2016. De la acción de repetición. | [48 empty] | Omar Pérez | bar: MAY S3 to MAY S4; NOV S3 to NOV S4
24 | Verificación declaración de bienes y rentas- SIGEP | Evaluación y seguimiento | Ley 190 de 1995 Decreto 1083 de 2015(titulo 17 libro 2) | [48 empty] | Verónica Cruz | bar: MAY S 1 to MAY S2; AGO S3 to AGO S4
25 | Seguimientos a la evaluación de acuerdos de gestión | Evaluación y seguimiento | Decreto 1083 de 2015 El artículo 2.2.13.1.10 Ley 909 de 2004 . Seguumiento permanente | bar: FEB S 1 to NOV S4
26 | Seguimiento verificación cumplimiento Ley de cuotas | Evaluación y seguimiento | Ley 581 de 2000 y la Circular No. 004 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la Subdirección de Control Interno rinde el Informe de Seguimiento a la Ley 581 De 2000 “Ley de Cuotas”. | bar: FEB S 1 to NOV S4
27 | Seguimiento Indicador de Transparencia y acceso a la información. Ley 1712 de 2014- ITA | Evaluación y seguimiento | El seguimiento depende de las fechas establecidas por la Procuraduría General de la Nación, y entidades obligadas a reportar según circular emitida por la Procuraduría. Ley 1712 de 2014- ITA Nota: la evaluación y seguimiento del ITA es permanente. | [48 empty] | Omar Pérez | bar: FEB S 1 to NOV S4
INFORMES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
28 | Seguimiento y evaluación a Mapa de Riesgos institucional, Política de Administración del Riesgo, Riesgos de corrupción. | Evaluación de la gestión del riesgo Evaluación y seguimiento Enfoque hacia la Prevención | Seguimiento y evaluación a los riesgos institucionales, cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos, evaluación a los Riesgos de corrupción y validación de controles de los mapas de riesgos por proceso y de seguridad de la información (normativamente no se exige fecha ni cantidad, la Oficina decide hacer 3 veces al año). Se socializa ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: FEB S2 to FEB S4; JUL S2 to JUL S4; NOV S4 to DIC S2
29 | Seguimiento al funcionamiento y existencia de Comités de Ley. | Evaluacion de la gestión del riesgo. Enfoque hacia la Prevención. | Seguimiento para verificar el adecuado funcionamiento a los Comités que deben existir en las diferentes areas de la Entidad.
30 | Seguimiento arqueo de caja menor | Evaluación y seguimiento | Seguimiento para verificar la adecuada aplicación a la reglamentación establecida para el manejo de la caja menor de la Institución | [48 empty] | Nury Montoya | bar: MAR S4; JUL S4; DIC S2
31 | Seguimiento plan de acción institucional según Plan de Desarrollo. | Evaluación y seguimiento | Seguimiento para validar aleatoriamente soportes de los seguimientos realizados a los planes de acción. A través del rol de evaluación y seguimiento, la Unidad de Control Interno, o quien haga sus veces, debe desarrollar una actividad de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance (mega), resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del Sistema de Control Interno. Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e independiente. | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: FEB S 1 to DIC S2
32 | Seguimiento a planes de mejora de Auditorías internas y externas | Evaluación y seguimiento Evaluación de la Gestión del Riesgo. | Seguimiento a los planes de mejora institucional de auditorías internas y externas (permanente y continuo) Cada Lider de proceso deberá reportar los planes de mejora suscritos con entes externos y entidades que nos vigilan a la Dirección de Planeacion y a la Oficina Asesora de Auditoria Interna.
33 | Seguimiento a la gestión jurídica, contratación, procesos de defensa judicial, y procesos disciplinarios de la Entidad. | Evaluación y seguimiento | Seguimiento permanente a la Gestión Jurídica, contratación, procesos de defensa judicial, y procesos disciplinarios de la IU. Digital, generando dos informes al año. | [48 empty] | Omar Pérez
34 | Seguimiento al cumplimiento en la rendición de informes-COLA -Calendario de obligaciones legales y administrativas. | Evaluación y seguimiento | Seguimiento al cumplimiento del Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas establecido por la Institución. | [48 empty] | Nury Montoya
35 | Seguimiento a la pertinencia, oportunidad e integralidad de las respuestas dadas por la entidad a los requerimientos de los entes externos. | Evaluación y seguimiento Relación con entes externos de control | Seguimiento para validar el cumplimiento de la Institución ante los requerimientos de los entes externos de control. Los líderes | [48 empty] | Margarita Moncada
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
36 | Capacitaciones hacia la prevención y actividades de asesoría y acompañamiento | Liderazgo estratégico Relación con entes externos de control Evaluación de la gestión del riesgo Enfoque hacia la prevención | Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes de los procesos de la entidad con el fin de que se responda de manera oportuna, confiable y veraz los requerimientos y el fortalecimiento global del Sistema de Control Interno. Sensibilizar y capacitar en temas transversales como el sistema de control interno, administración de riesgos con énfasis en controles, prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de cuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes de mejoramiento, evaluación de programas, y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. Nota: las capacitaciones se pueden realizar en cualquier momento del año previa integración y coordinación con la Dirección de Recursos Humanos. | [48 empty] | Margarita Moncada | bar: FEB S 1 to DIC S2
37 | Semana del ciudadano | Liderazgo estratégico Enfoque hacia la prevención | Campaña de apoyo a los ciudadanos y grupos de interés de la Entidad para implementar actividades en cumplimiento de normatividad de Participación ciudadana bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | [48 empty] | Omar Pérez | bar: ABR S 1
38 | Semana de Control Interno | Liderazgo estratégico Enfoque hacia la prevención | Campaña de sensibilización y capacitación al personal en cuanto a la importancia de implementar el principio del autocontrol, el cual permite fortalecer el Sistema de Control Interno y por lo tanto la mejora continua de la Institución bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | [48 empty] | Nury Montoya | bar: AGO S3
39 | Semana anticorrupción y transparencia | Liderazgo estratégico Relación con entes externos de control Enfoque hacia la prevención | Campaña de sensibilización y capacitación para dar a conocer la normatividad anticorrupción e implementar el principio de la Transparencia como obligatorio para cada uno de los integrantes de la Entidad independiente de su clase de vinculación bajo el Rol de Liderazgo Estratégico y Enfoque hacia la Prevención. | [48 empty] | Mauricio Valencia | bar: DIC S 1 to DIC S2
INFORMACIÓN A RENDIR EN CONTRALORIA (Gestión transparente)
40 | Seguimiento a la Rendición de la cuenta anual de la Entidad(contratación, presupuesto y financiera) a la Contraloría. | Evaluación y seguimiento Relación con entes externos de control | Resolución 2023500001887 del 20 de diciembre de 2023 por medio de la cual se establecen los términos y condiciones para rendir las cuentas por parte de todos los entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia en la plataforma denominada Gestión Transparente. Grupo 3 Establecimientos y entidades públicas del orden Departamental y Municipal. Fecha de reporte a 28 de febrero del año siguiente al periodo que se rinde.
41 | Seguimiento de planes de mejora de auditorías internas y externas pdf con soportes | Evaluación y seguimiento Relación con entes externos de control | Resolución 2023500001887 del 20 de diciembre de 2023 por medio de la cual se establecen los términos y condiciones para rendir las cuentas por parte de todos los entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia en la plataforma denominada Gestión Transparente. Arículo 12 Término para la suscripción del Plan de Mejoramiento: las entidades sujetas a control fiscal despues de notificado el informe final de una auditoría o de una actuación especial, de vigilancia y control fiscal, deberán suscribir un plan de mejoramiento, con las acciones y metas según contenido en el formato CGA FT-11-01SPM y adjunto a la notificación del informe de auditoría. El Plan de mejoramiento debe ser presentado a traves de la plataforma denominada Gestión Transparente dentro de los 15 días calendarios siguientes al recibido del informe final de auditoría. Las acciones propuestas no deberan superar los seis meses para su cumplimiento, contados a partir de la fecha de presentación del mencionado Plan. Se rendirán semestralmente en la plataforma denominada Gestión Transparente los avances del plan de Mejoramiento con corte a junio 30 dentro de los cinco primeros dias del mes de julio y con corte a dic 31 se rendirán los cinco dias del mes de enero de la siguiente vigencia. | [48 empty] | Mauricio Valencia
NOTA: Se realizarán auditorias a solicitud del Representante legal y la alta dirección en cualquier momento, y podrá ser modificado a solicitud del Comiité Institucional de Control Interno o del Jefe de Auditoría previa autorización del Comité.
FECHA DE APROBACIÓN POR COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO |  |  | 2024-01-29

## Hoja1
aprobado (rector, vice acad, vice extension con alcances, vice admon con alcances MIPG, y normas que reugalan, PLANEACION APRBADO CON OBSERVACIONES, MELISA APROBADO, LUZ OFL APROBADO, ANA APOLA APROBA, CAMILO CON OBS, ERIKA (APROBADO CON OBS, ) JAVIER (APROBA CON OBS), SECRETARIA CALIDAD (APROBA OBSE) LEO APORBADO CON ALCANCES, LIBARDO (APROVADO OBSERVACIONES), SG APROBADO.

## AVANCE PROGRAMA (hidden)
Nº | ACTIVIDAD A REALIZAR Y/O PROCESO A AUDITAR | META | AVANCE | % DE CUMPLIMIENTO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!