## Plan de SST
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGTAL DE ANTIOQUIA SEGUIMIENTO PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 | [6 empty] | Código: PI-F-042
Versión: 01
CICLO | ACTIVIDAD A REALIZAR | ESTADO | SOPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA Número/Porcentaje | META % | % DE AVANCE | Descripción del producto y/o resultado alcanzado | RESPONSABLE OPERATIVO | OBSERVACIONES
PLANEAR | Realizar evaluación estándares mínimos SG- SST página del Ministerio | EJECUTADO | Evalución de estándares aplicada | Porcentaje | 100% | 100% | Se realizó autoevaluación de estandares minimos | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR HACER | Asistencia y seguimiento al acompañamiento de la ARL frente a la promoción y prevención de los riesgos ocupacionales, por mes | EN PROCESO | Revision con la ARL a las acciones del SG-SST | Porcentaje | 100% | 50% | Informe de visita de la ARL | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR | Diseñar el plan anual de capacitación prevención y promoción SST | EJECUTADO | Plan de capacitacion anual 2023 | Porcentaje | 100% | 100% | Se diseña el plan de capacitación anual correspondiente al año 2023 | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR | Definir, documentar y comunicar las responsabilidades en materia de SST a todos los niveles de la organización y a los grupo de apoyo. | EN PROCESO | Matriz de responsabilidades | Porcentaje | 100% | 40% | Dar a conocer las responsabilidades en materia de Seguridad y salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización. | Alba Lucia Moreno Franco | Falta la socialización a todos los niveles
PLANEAR | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el SG-SST. | EJECUTADO | Archivo en excel y documento de asignación de recuersos firmado por el Rector y/o Directora de Recursos Humanos. | Número | 100% | 50% | Asiganción de recursos para el SG SST 2023 | Alba Lucia Moreno Franco | Pendiente firma por Dirección de Recursos Humanos
PLANEAR | Actualización del programa Estilos de vida y entornos saludables: Promoción fisica, promoción de la alimentación sana, prevención del consumo del cigarillo alcohol y sustancias Psicoactivas | EN PROCESO | Programa actualizado | Porcentaje | 100% | 50% | Se participó en la semana de la salud fisica con las actividades de: Cocina saludable;Pausas activas y se tiene proyectado en la semana de la salud mental las siguientes actividades: Coordinación del congreso de la salud mental; actividad de circuitos para la salud mental y actividad de pevencion del consumo de bebidas y sustancias psicoactivas en la via. | Alba Lucia Moreno Franco | Se reporta a la ARL el inio del torneo Futbol 8 donde participara el equipo de la Institución.
HACER | Semana de la salud (física-mental) | EN PROCESO | Participar en la gestión de las actividades de semana de la Salud desde el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje | 100% | 50% | Informe de la actividad: fotografia, videos, listas de asistencia | Alba Lucia Moreno Franco | Se ejecutó la semana de la salud fisica; la semana de la salud mental esta programada para el mes de octubre
HACER | Jornadas de pausas activas | EN PROCESO | Participar en la gestión de la realizacion de pausas activas institucional y ARL. | Porcentaje | 100% | 20% | Informe de la actividad: fotografia, videos, listas de asistencia | Alba Lucia Moreno Franco | Se gestionó con la ARL e inician entre el mes de julio a noviembre
HACER | Diseño de los SVE: Fase I definicion e inventario de riesgo; Fase II Valoración de los riesgos y su analisis en relación con los TLV; Fase III definir las acciones; Fase IV implementación; Fase V evaluación. (Cada fase por año) | PENDIENTE | Documento con cada uno de los programas | Porcentaje | 40% | 0% | Valoración de los riesgos y analisis de resultados. | Alba Lucia Moreno Franco
HACER VERIFICAR | Revisión y análisis de los indicadores del SG-SST | EN PROCESO | Difinir las fichas de cada uno de los indicadores que se utilizaran en el SG-SST. | Porcentaje | 100% | 0% | Fichas de los indicadores definidos | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR | Reporte y registro de ausentismo por causa medica | EN PROCESO | Registrar el 100% de los ausentismo por causa medica | Porcentaje | 100% | 20% | Iindicador de ausentismo actualizado | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | PENDIENTE | Revisar y actualizar la matriz de peligros | Porcentaje | 100% | 0% | Matriz de peligros actualizada. | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Inducción y Reinducción del SG-SST | PENDIENTE | Apoyo en la construcción del curso de inducción en SST de la institución. | Porcentaje | 100% | 40% | Actividades de inducción y reinducción, incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos los colaboradores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. | Alba Lucia Moreno Franco | Se tiene estructucturado el formato y contenido del curso de inducción y se encuentra en el proceso de revisión y ajustes.
HACER | Validación y ajuste al plan de emergencias (Incluye sus elementos) | EN PROCESO | Construir y validar el Plan de preparación y atención de emergencias con el acompañamiento de ARL COLMENA. | Porcentaje | 100% | 20% | Documento del Plan de Emergencia Actualizado | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Inspecciones de seguridad: Definir protocolo | EJECUTADO | Definir procedimiento y documentación de soporte en una inspección u realizar inspecciones. | Número | 100% | 0% | Inspecciones de seguridad documentadas. | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR HACER | Convocar y llevar a cabo las nuevas elecciones del COPASST y Comite de Convivencia Laboral. | EJECUTADO | Conformar y capacitacitar al COPASST y Comite de Convivencia Laboral | Número | 100% | 100% | Resoluciones: de convocatoria y conformación; actas de designación, escrutinio, reunion y listados de asistencia a capacitaciones | Alba Lucia Moreno Franco | Se cumplió para el COPASST y COLAB
PLANEAR | Acompañamiento a los diferente grupos de apoyo (Copasst, Comité de Convivencia Laboral, Comité de Emergencias y Brigrada de emergencias. | EJECUTADO | Acompañar de manera permanente los grupos de apoyo.(Conformacion, capacitacion, reuniones ordinarias y extraordinarias etc.) | Número | 100% | 50% | Actas de reunion y listados de asistencia a capacitaciones. | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR | Apoyar en el diseño e implementación manual/procedimiento de contratistas Para la adquisición de productos y servicios y evaluación de proveedores y contratistas | EN PROCESO | Apoyar a las procesos involucarados el diseño e implementacion del manual de contratistas | Número | 80% | 20% | Manual y/o procedimiento contratistas y adquisiciones | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Mediciones ambientales(Ruido) | EJECUTADO | Realizar la gestión para la ejecución de mediocion hambiental por Ruido. | Número | 100% | 100% | Informe de medición ambiental. | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Constatar mediante observación directa las evidencias donde se de cuenta de los procesos de eliminación de residuos. | EN PROCESO | Validar semestralmente las evidencias por la coopropiedad | Número | 100% | 50% | Certificación emitida por la copropiedad | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Reporte e Investigación accidentes de trabajo y enfermedades laborales | EN PROCESO | Reportar e investigar el 100% de los AT y EL que se presenten | Porcentaje | 100% | 50% | Informe de reporte y de investigación de AT y EL | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Implementación y verificación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | PENDIENTE | Gestionar con la dependencia correspondiente las acciones sugeridas para el control de los peligros identificados; asi como tambien las sugeridas en los reportes de investigación de AT y EL; en las inspecciones de seguridad. | Porcentaje | 100% | 20% | Matríz de mejoras y/o plan de acción; comunicados a la dependencia correspondiente. | Alba Lucia Moreno Franco | Se segmenta la población que realiza trabajo en altura y se genera el respectivo reporte a la ARL.
PLANEAR | Matriz legal | PENDIENTE | Realizar la actualización de la Matriz Legal. | Número | 100% | 0% | Documento de la matriz Legal actualizado. | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Realizar Exámenes médicos ocupacionales pingreso, periodicos y de egreso. | PENDIENTE | Gestionar con la entidad encargada la realización de examenes medicos ocupacionales. | Porcentaje | 80% | 0% | Liatado ordenes de sevicio | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR | Actualizar el perfil sociodemográfico de los trabajadores | PENDIENTE | Identificar ,construir y aplicar la herramienta que permita recoger la información para la actualización | Porcentaje | 80% | 0% | Perfil sociodemográfico actualizado | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Realizar seguimiento a las recomendaciones medicas ocupacionales. | PENDIENTE | Definir procedimiento para el manejo de las recomendaciones medicas laborales. | Porcentaje | 100% | 10% | Procedimiento definido para el manejo de las recomendaciones medicas laborales. | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Conservación de Documentos | PENDIENTE | Elaboración , conservación y validación de formatos, documentos de apoyo, procedimientos, Instructivos, protocolos | Porcentaje | 80% | 0% | Carpeta actualizada del MOP con los formatos, documentos de apoyo, procedimientos, Instructivos, protocolos del SG-SST. | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR | Comunicación información relacionada SG-SST (página institucional) | PENDIENTE | Definir los elementos y aspectos que se parametizan para la emision de comunicados de parte del SG-SST y actualizar trimestralmente el micrositio de SGSST | Número | 100% | 0% | Información del micrositio actualizado. | Alba Lucia Moreno Franco
VERIFICAR | Planificación y realización de la auditoria Interna | EJECUTADA | Gestionar con la dependencia correspondiente la auditoria interna y presentar la documentación requerida por el equipo auditor. | Porcentaje | 100% | 100% | Informe final de auditoría 2023 | Alba Lucia Moreno Franco | Pendiente recibir informe por parte de control interno
PLANEAR | Rendición de cuentas | PENDIENTE | Gestionar con la alta dirección el proceso de rendición de cuentas y brindar el apoyo necesario. | Porcentaje | 100% | 20% | Informe de rendición de cuentas 2023 | Alba Lucia Moreno Franco | Se lleva a cabo reunión con el asesor de rectoria ( Dr Leonardo Marulanda, la Dra. Luz Gladys y la Dra Luz Ofelia, en la cual se presentan los requerimiento de la norma frente al proceso de rendición de cuentas y se definió el procedimiento para su ejecución.
VERIFICAR | Revisión por la alta dirección | PENDIENTE | Gestionar con la alta dirección el proceso de revisión del SG-SST y brindar el apoyo necesario. | Número | 100% | 20% | Informe por la alta dirección 2023 | Alba Lucia Moreno Franco | Se lleva a cabo reunión con el asesor de rectoria ( Dr Leonardo Marulanda, la Dra. Luz Gladys y la Dra Luz Ofelia, en la cual se presentan los requerimiento de la norma frente al proceso de revisión por la la dirección y se definió el procedimiento para su ejecución.
ACTUAR | Plan de mejoramiento | PENDIENTE | Realizar el plan de mejoramiento (acciones preventivas y correctivas) | Porcentaje | 80% | 0% | Comunicar a la dependencia correspondiente la acciones preventivas y correctivas a implementar. | Alba Lucia Moreno Franco
HACER | Autoevaluación al SG-SST en la plataforma de la ARL | PENDIENTE | Realizar la autoevaluación al SG-SST en la plataforma de la ARL | Número | 100% | 0% | Informe emitido por la ARL | Alba Lucia Moreno Franco
PLANEAR HACER | Asistencia y seguimiento al acompañamiento de la ARL frente a la promoción y prevención de los riesgos ocupacionales, por mes | EN PROCESO | Revision con la ARL a las acciones del SG-SST | Porcentaje | 100% | 50% | Informe de visita de la ARL | Alba Lucia Moreno Franco | Se revisa y se actualiza la calse de riesgo de afiliacion ante el sistema