## PAI 2024
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA Vigencia 2024 | [21 empty] | Código: PI-F-15
Versión: 04
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA Vigencia 2024
MARCO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023 - 2026 "Digitalidad Próxima" |  |  |  |  | Indicador | Fórmula de cálculo | PROGRAMACIÓN METAS 2023-2026 |  |  |  |  | Área Responsable | Responsable del Reporte | PROGRAMACIÓN METAS 2024 |  |  | Descripción del Avance | SEGUIMIENTO (Observación) Dirección de Planeación | EVALUACIÓN (Observación) Oficina Asesora de Auditoría Interna | Financiación ($) 2024 (POAI o capacidades existentes)
Eje Estratégico | Objetivo del Eje | Asunto Estratégico | Proyecto | Objetivo del Proyecto |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023-2026 |  |  | META | LOGRO | % DE AVANCE |  |  |  | ASIGNADO | EJECUTADO | % de Ejecución
1. Consolidación del modelo educativo de la IU DIGITAL (CONSOLIDACIÓN) | Construir un modelo formativo pertinente y situado, que le apunte al cierre de brechas y a la generación de oportunidades de acceso a la educación superior pública de los grupos de valor de las regiones históricamente marginadas. así mismo, para formar en autoconocimiento, autodirección y desarrollo de habilidades para la vida, acorde con las competencias para el siglo 21. Para ello, se deben articular estrategias y herramientas metodológicas y tecnológicas que interpreten los retos humanos y territoriales, mediante un modelo educativo apoyado en la tecnología, orientado al aprendizaje, al desarrollo de habilidades para la vida y a la consolidación de una formación integral que permita procesos de transformación con enfoque glocal. | 1.1 Fortalecimiento de la Calidad académica y autoevaluación. | 1.1.1. Consolidación del modelo de calidad académica para la IU Digital de Antioquia. | Promover una cultura de autocontrol y conocimiento dentro de las diferentes áreas que conforman los procesos de la IU Digital de Antioquia. | Estructura formativa unificada con la normativa vigente actualizada. | V1: Número de programas de formación actualizados de acuerdo a la estructura normativa vigente. V2: Número de programas de formación ofertados V1/V2*100 | 10% | 25% | 50% | 75% | 1 | Dirección de Calidad Académica | Directora Dirección de Calidad Académica | 25% | 20% | 80% | Se realiza la actualización a los lineamientos curriculares, una actualización que permite la flexibilidad al momento de presentar los programas y las decisiones académicas, además se actualiza la documentación de la obtención, renovación y modificación de registros calificados, relacionando también el procedimiento de autoevalaución tanto a nivel de programas como insitucional ( ya están aprobados en el MOP).Además tenemos un programa que ya tienen aprobaci´n de parte del Consejo Diretivo y que cumple con la normatividad para su elaboración y presentación ante el MEN( Se ralaciona el PEP y acto adminsitrativo) | Se puede verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador. |  | 3659771141 | 295652988 | 8.078%
[5 empty] | Plan de capacitación frente al modelo pedagógico orientado al aprendizaje con enfoque territorial adoptado. | V1: Diseño del plan de capacitación frente al modelo pedagógico (40%). V2: Implementación del plan de capacitación en relación al modelo pedagógico. (40%) V3: Desarrollo y evalaución del plan ce capacitación frente al modelo pedagógico. (20%) (V1*0.40)+(V2*0.40)+(V3*0.20) | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Calidad Académica | Directora Dirección de Calidad Académica | 75% | 40% | 53.33% | Se realizó la socialización del Proyecto Educativo Insitucional, que esboza el referente de evaluación, y da las bases para la consolidación del modelo pedagógico. Se adjunta el avance en la construcción del Modelo Pedagógico. | Se puede verificar el acceso y la validez de la evidencia reportada, la cual corresponde al borrador del Modelo Pedagógico IU Digital, indicado como una de las variables que quedaron definidas en el indicador.
[5 empty] | Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en operación. | V1: Diseño del sistema de aseguramiento de la calidad (60%) V2: Socialización y aprobación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (20%) V3: Implementación del sistema SIAC (20%) (V1*0.40)+(V2*0.40)+(V3*0.20) | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% | Dirección de Calidad Académica | Directora Dirección de Calidad Académica | 80% | 60% | 75% | Se inicio el trabajo con la proyección en la actualización de la Política de Planeación, Calidad e Innovación, que tienen su versión vigente desde el año 2018, y de cara a establecer lo que compone el SIAC, se requiere iniciar por la actualización normativa, además del documento del SIAC (Borrador) que se construyó en el 2023, y que culminará en diciembre de 2024. Así mismo se presentó ante el Rector y con la compañia de planeación la necesidad de consolidar un equipo para fortalecer el SIAC, como sistema Insitucional. Se adquirió además el módulo integral de Autoevaluacion (plataforma G+) se realizó el levantamiento de toda la información para parametrizar el sistema. | Se evidencia el borrador de la propuesta del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), así como la política de calidad, la cual está aún en proceso de aprobación, dando cuenta del avance en el cumplimiento del indicador.
[5 empty] | Política de información y difusión del sistema de calidad institucional implementada. | V1: Diseño de la campaña de comunicación y difusión del Sistema Interno de Aseguramiento a la Calidad SIAC. (60%) V2: Implementación de la campaña comunicacional y de difusión del SIAC. (30%) V3: Evaluación y seguimeinto a la campaña comunicacional y de difusión del SIAC. (10%) (V1*0.60)+(V2*0.30)+(V3*0.10) | 0 | 25% | 50% | 100% | 1 | Dirección de Calidad Académica | Directora Dirección de Calidad Académica | 25% | 23% | 92% | Se realizó reunión con el área de comunicación, se proyecto la campaña de Autoevalacuión, se realizaron las fotos en el mes de junio y se esta pendiente del lanzamiento de la campaña. Además se desarrolló el curso de Calidad I.U Digital. | Se puede verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden al avance reportado de acuerdo a las variables que quedaron definidas en el indicador.
[5 empty] | Estrategia para la comprensión, apropiación y puesta en práctica del modelo pedagógico de la institución diseñada e implementada. | V1: Actualización del proceso de producción de contenidos digitales de acuerdo al modelo pedagógico. V2: Plan de capacitación del modelo diseñado. V3: Plan de capacitación ejecutado. V1(0,4)+V2(0,3)+V3(0,3)=100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | Dirección de Calidad Académica | Directora Dirección de Calidad Académica | 0 | N/A | N/A | N/A | No se tiene meta establecida para la vigencia 2024
[5 empty] | Proyección de recursos para la gestión académica, que garantice el cumplimiento de los planes de mejoramiento documentado. | Planes de mejoramiento en la vigencia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Directora Dirección de Calidad Académica | 1 | 1 | 100% | Para la vigencia 2024, se tienen la proyección de una pLan de Mejorameinto del Programa de Tecnología en Gestión Catastral y Agrimensura | Es importante desarrollar una descriçión que facilite la reclación de las evidencias y el avance redferido con las variables planteadas para la evaluación del indicador
|  | 1.2 Desarrollo de una oferta académica pertinente, situada y mutimodal. | 1.2.1. Creación de una oferta académica que responda a las necesidades del territorio con un enfoque global. | Identificar las oportunidades de oferta educativa que responda a las necesidades del territorio con un enfoque glocal. | Estudio prospectivo sobre la oferta formativa de la IU Digital. | V1: Diseño del Modelo Pedagógico Institucional. *0.60 V2: Plan de socialización a toda la comunidad educativa del modelo pedagógico *0.10 V3:Implementación del plan de socialización del Modelo Pedagógico. *0.30 (V1*0.60)+(V2*0.10)+(V3*0.30)=100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica | Facultades | 0 | N/A | N/A | N/A | No se tiene meta establecida para la vigencia 2024 |  | 20496362798 | 13916010882 | 67.9%
[5 empty] | Programas de pregrado y posgrados nuevos ofertados. | V1: Diseño del modeo de evaluación. *0.60 V2: Plan de socialización a toda la comunidad educativa del modelo de evaluación *0.10 V3:Implementación del plan de socialización modelo de evaluación. *0.30 (V1*0.60)+(V2*0.10)+(V3*0.30)=100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | Vicerrectoría Académica | Facultades | 2 | 2 | 100% | Se obtuvieron lso registros calificados de dos programas nuevos la especialización en Tecnologías Digitales para el Aprendizaje, y Tecnología en Gestión Logística portuaria y del Transporte, la Maestría en Pedagogía Digital SNIES 116176. | Se puede verificar la información que corresponde con el cumplieminto al 100% de la meta programada.
|  |  | 1.2.2. Consolidación del PETI-Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la institución. | Propiciar la disposición de herramientas tecnológicas pertinentes para la adecuada gestión académica. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI actualizado e implementado. | V1: Diseño de los lineamientos de innovación eduactiva, para su articulación al modelo pedagógico. *0.60 V2: Socialización de los lineamientos de innovación educativa *0.10 V3: Aprobación de los lineamientos de innovación educativa dentro del Modelo pedagógico. *0.30 (V1*0.60)+(V2*0.10)+(V3*0.30)=100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Dirección de Tecnología | Dirección de Tecnología | 50% | 25% | 50% | Se adecuarón las metas e indicadores al Plan de Desarrollo 2022-2026. Se actualizarón todos los componentes del plan. | Se pueden evidenciar la actualización del PETI y el Acto administrativo de adopción, así como el proceso de implementación |  | 9804544254 | 4134796040 | 42.17%
|  | 1.3 Consolidación de un modelo pedagógico y formativo con orientación al aprendizaje. | 1.3.1. Implementación de un modelo de formación integral incluyente, enfoque territorial y sentido humano. | Consolidar un modelo pedagógico orientado al aprendizaje con enfoque territorial que responda a las necesidades de inclusión y transformación del territorio. | Proyecto Educativo Institucional - PEI actualizado. | V1: Diseño del Proyecto Educativo Insitucional. *0.60 V2: Plan de socialización a toda la comunidad educativa del PEI *0.10 V3:Implementación del plan de socialización del PEI. *0.30 (V1*0.60)+(V2*0.10)+(V3*0.30)=100 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Calidad Académica | Dirección de Calidad Académica | 100% | 70% | 70% | Se ha realizado las actividades de trabajo con las áreas, para avanzar con la actualziación del PEI. | Se evidencian varios documentos que dan cuenta del proceso de actualización del PEI |  | 1559210564 | 983998060 | 63.11%
[5 empty] | Modelo pedagógico orientado al aprendizaje con enfoque territorial, inclusivo y sentido humano adoptado. | V1: Diseño del Modelo Pedagógico Institucional. *0.60 V2: Plan de socialización a toda la comunidad educativa del modelo pedagógico *0.10 V3:Implementación del plan de socialización del Modelo Pedagógico. *0.30 (V1*0.60)+(V2*0.10)+(V3*0.30)=100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Calidad Académica | Dirección de Calidad Académica | 1 | 40% | 40% | Se tiene a la fecha un documento borrador con la propuesta del Modelo Pedagógico. | Se informa un avance uqe representa elc umplimeinto de la primera variable del indicador, pero el documento soporte no es definitivo, no ha sido adoptado por la institución y corresponde a un borrador realizado en el año 2022,
[5 empty] | Modelo de evaluación diferenciado que responda a la estructura epistemológica de cada área de formación adoptado. | V1: Diseño del modeo de evaluación. *0.60 V2: Plan de socialización a toda la comunidad educativa del modelo de evaluación *0.10 V3:Implementación del plan de socialización modelo de evaluación. *0.30 (V1*0.60)+(V2*0.10)+(V3*0.30)=100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Calidad Académica | Dirección de Calidad Académica | 0 | N/A | N/A | N/A | No se tiene meta establecida para la vigencia 2024
[5 empty] | Lineamientos de calidad para la innovación educativa establecidos. | V1: Diseño de los lineamientos de innovación eduactiva, para su articulación al modelo pedagógico. *0.60 V2: Socialización de los lineamientos de innovación educativa *0.10 V3: Aprobación de los lineamientos de innovación educativa dentro del Modelo pedagógico. *0.30 (V1*0.60)+(V2*0.10)+(V3*0.30)=100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Calidad Académica | Dirección de Calidad Académica | 1 | 10% | 10% | Se proyecto la actualización de lso lineamientos curriculares que buscan articular la Planeación, el diseño y desarrollo curricular. | Se evidencia el documento borrador que contiene los Lineamientos de Calidad para la Innovación Educativa.
|  | 1.4 Desarrollo de competencias globales e interculturales para la generación, transferencia y apropiación del conocimiento. | 1.4.1. Desarrollo de competencias para la investigación, creación artística, desarrollo tecnológico e innovación. | Consolidar un sistema de investigación que tribute al modelo pedagógico orientado al aprendizaje con enfoque territorial, incluyente y sentido humano. | Plan de investigación Institucional para el desarrollo de competencias para la investigación, creación artística, desarrollo tecnológico e innovación adoptado e implementado. | V1: Número de actividades planificadas en el plan de investigación V2: Número de actividades implementadas. (V2 / V1) *100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Investigación | Dirección de Investigación | 1 | 40% | 40% | Se estructura un plan de investigaciones 2023-2026 (Se entrega Documento y plan operativo 2024). se reportan avances parciales de las siguientes actividades que se hacen de manera semestral: • Semilleros de investigación • Jóvenes investigadore • Encuentros Generando Capacidades Investigativas en la IUD • Formación en competencias informacionales • Participación de docentes y estudiantes en eventos de divulgación • Participación en redes de investigación • Movilidad internacional | Dado que el plan no tiene peso de avance en el indicador, es importante describir de manera general la cantidad de acciones definidas por el mismo para poder establecer su estado de avance. |  | 494861209 | 7681690 | 1.552%
[5 empty] | Productividad de integrantes activos en los grupos de investigación. | V1: Número de integrantess con registro de producción en el grupo de investigación. V2: Número total de integrantes registrados en el grupo de investigación. (V1 / V2) * 100 | 30% | 50% | 70% | 80% | 80% | Dirección de Investigación | Dirección de Investigación | 50% | 32% | 64% | El grupo de investigación INDDES cuenta con 34 miembros activos. Para la vigencia 2024-1 once (11) integrantes reportan producción, en total dieciséis (16) nuevos productos se registran en el GrupLac. Adicionalmente, estamos preparando la presentación en la convocatoria de Medición y reconocimiento de Grupos de Investigación Minciencias 2024 que cierra en el mes de septiembre. | Se verifica la información descrita en el informe consolidado por la vicerrectoría académica - Dirección de Investigación.
[5 empty] | Comunidad educativa participante en las estrategias de investigación institucionales. | Vu: Número de miembros de la comunidad educativa que participan en las estrategias de investigación | 200 | 300 | 400 | 500 | 1400 | Dirección de Investigación | Dirección de Investigación | 300 | 300 | 100% | Se reporta 872 participaciones de estudiantes en las estrategias de investigación formativa, distribuidos así: • Semilleros de investigación: 337 Jóvenes investigadores: 3 • Encuentros Generando Capacidades Investigativas en la IUD: 181 • Encuentro departamental de semilleros de investigación: 21 • Movilidad Internacional: 1 • Formación en competencias informacionales CRAI: 280 • Formación en competencias investigativas para semilleristas: 49 | Se verifica la relación de 872 participantes, lo cual implica un cumplimietno del 291% de la meta definida para la viencia, sin empargo se corrige la matriz porque está limitada al propósito de cumplir con el 100%.
|  |  | 1.4.2. Adquisición e implementación de una plataforma digital de habilidades para la vida. | Integrar al modelo de aprendizaje un proceso de identificación y desarrollo de habilidades para la vida con el enfoque de competencias para el siglo 21. | Plataforma para el desarrollo de competencias para la vida adquirida e implementada. | V1: Definición de especificaciones técnicas del software. V2: Estudio de mercado. V3: Ejecución del proceso precontractual. V4: Ejecución del proceso contractual. V5: Implementación y alistamiento del software. V6: Puesta en marcha del software. V7: V4: Análisis y evaluación de resultados. (V1*0,1+V2*0,1+V3*0,1+V4*0,2+V5*0,2+V6*0,20+V7*0,1) = 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 50% | 50% | 100% | A la fecha se cuenta con todo el proceso precontractual ejecutado, esto da cuenta de un cumplimiento superior a la meta propuesta para la vigencia 2023; conforme a las variables definidas para el seguimiento al indicador. La plataforma para el desarrollo de competencias para la vida fue adquirida mediante el contrato y ya se encuentra en aplicación con un gropo inicial de estudiantes. Sin embargo, para la vigencia 2024 y debido al incremento exponencial de estudiantes matrículados, se hizo necesario la solicitud de 4000 licencia tipo usuario adicionales, para dar cumplimiento misional del PDI 2023-2026 "Digitalidad Próxima", dando claridad que fue culminado el proceso contractual . | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador. |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1.4.3. Implementación de un plan de formación en competencias para el uso de herramientas tecnológicas en ambientes virtuales de aprendizaje. | Formar en competencias para el uso de herramientas tecnológicas en ambientes virtuales de aprendizaje. | Plan de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas en ambientes virtuales de aprendizaje adoptado. | V1: Elaboración de autodiagnosticosobre el uso de herramientas tecnologicas en ambientes virtuales de aprendiazje. V2: Elaboración y aprobación del documento del plan V3: Divulgación y socialización del plan V4: Ejecución del plan (V1*0,2)+(V2*0,2)+(V3*0,2)+(V4*0,4)=100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dirección de Tecnología | Dirección de Tecnología | 1 | 95% | 95% | Se relaciona el documento con el Plan de Formación. | Se puede evidenciar el documento del Plan de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas en ambientes virtuales de aprendizaje. No se evidencia el autodiagnostico sobre el uso de herramientas tecnologicas en ambientes virtuales de aprendiazje. No se reporta evidencia de la divulgación y socializacion Se reporta eviudencia de una actividad de ejecución del plan |  | 0 | 0 | 0%
|  | 1.5 Mejoramiento de capacidades y recursos tecnológicos y digitales especializados para la enseñanza-aprendizaje. | 1.5.1. Fortalecimiento del proceso de gestión del conocimiento de la institución. | Generar una cultura de gestión del conocimiento en la institución. | Modelo del proceso de gestión del conocimiento institucional definido y adoptado. | V1. Política parala gestión del conocimiento adoptada. V2. Plan Estratégicode Talento Humano adoptado. V3. Plan de Investigacionesadoptado. V4. Inventario delconocimiento tácito realizado. V5. Plan de comunicación para difusión del conocimiento adoptado. V6. Herramientade analítica institucional implementada. V7. Documentode memoria institucional construido. V8. Participaciónen eventos de buenas prácticas. V9. Herramienta tecnológica definida. V1(0,2 )+V2 (0,1 )+V3(0,1)+V4(0,1)+V5(0,1)+V6(0,1)+V7(0,1)+V8(0,1)+V9(0,1) = 100% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Tecnología | Dirección de Tecnología | 50% | 32.5% | 65% | Borrador de la politica - bateria de indicadores a 2023 | Se evidencia el borrador de la política de GC y algunos documentos soporte. Sin embargo el borrador solo es una de las 9 variables que componen el indicador. Se sugiere considerar dichas variables para la valoración del avance en el cumplimiento del indicador: V1. Política parala gestión del conocimiento adoptada. V2. Plan Estratégicode Talento Humano adoptado. V3. Plan de Investigacionesadoptado. V4. Inventario delconocimiento tácito realizado. V5. Plan de comunicación para difusión del conocimiento adoptado. V6. Herramientade analítica institucional implementada. V7. Documentode memoria institucional construido. V8. Participaciónen eventos de buenas prácticas. V9. Herramienta tecnológica definida. |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1.5.2. Lenguaje cercano para contenidos pedagógicos e informativos de la IU Digital de Antioquia. | Apropiar el lenguaje cercano en la IU Digital del Antioquia. | Plan de apropiación de medios implementado. | V1: Caracterización del lenguaje cercano de la IU Digital de Antioquia. (10%) V2: Plan de capacitación sobre lenguaje cercano dirigido al público interno formulado. (10%) V3: Implementación del Plan de medios (80%) (V1*0.10)+(V2*0.10)+(V3*0.80)=100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 50% | 45% | 90% | Se realizó la caracterización del lenguage cercano para Institución Universitaria Digital de Antioquia. Se avanza en la construcción del Plan de capacitación sobre lenguaje cercano dirigido al público interno. Se implementó el plan de medios para la vigencia 2024. | Se verifica el accerso a las evidencias de manera correcta y se relaciona la actividad descrita conforme al indiciador. Se recomienda adoptar los diferenrtes documentos en el Modelo de Operación por procesos en aras de la formalización administrativa y la gestión del conocimiento. |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1.5.3. Implementación de procesos de automatización que faciliten los procesos de gestión institucional. | Optimizar el tiempo invertido en la ejecución de los procesos operativos minimizando el porcentaje de error. | Guía de lenguaje cercano para contenidos pedagógicos e informativos de la IU Digital de Antioquia adoptada e implementada. | V1: Diseño de guía V2: Documento guía elaborado y aprobado V3: Implementación de la guía (V1*0,33)+(V2*0,33)+(V3*0,33)=100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | Dirección de Tecnología | Dirección de Tecnología | 0 | N/A | N/A | No se tiene meta establecida para la vigencia 2024 | No se tiene meta establecida para la vigencia 2024 |  | 0 | 0 | 0%
|  | 1.6. Internacionalización del currículo. | 1.6.1 Adaptación y mejoramiento de las estrategias que visibilicen la internacionalización del currículo. | Mejorar los procesos de formación, tendiente a la visibilidad de la internacionalización del currículo. | Modelo de interacción y movilidad adoptado. | v1: Elaboración del modelo de interacción y movilidad *0.25 v2:Socialización del modelo de interacción y movilidad con los diferentes estamentos de la comunidad acadèmica *0.25 v3: Actividades/acciones del modelo de interacción implementadas *0.50 v1+v2+v3=100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Facultades | Facultades | 50% | 25% | 50% | Reuniones de docentes con el área de cooperación nacional e internacional Generación de enlace para registro de actividades de internacionalización y movilidad Convocatorias de movilidad y cualificación docent | Se reporta un avance del 25%, lo que podría corresponder a la elaboración del modelo y efectivamente, presentan un documento relacionado. Sin embargo este documento no se evidencia como un documento adoptado y apropiado por la institución. |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Modelo de formación en segunda lengua adoptado. | v1: Elaboración del modelo de formación en segunda lengua *0.20 v2:Socialización del modelo de formación en segunda lengua implementadas *0.20 v3: Divulgación y difusión de las actividades de formación en segunda lengua *0.30 v4: convocatorias a la comunidad institucional a participar de las actividades de formación en segunda lengua *0.30 v1+v2+v3+v4=100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Facultades | Facultades | 50% | 25% | 50% | Resolución de segunda lengua e informes delproceso de segunda lengua para el semestre 2024-1 | Se puede verificar el cumplimiento de la primera variable del indicador, aunque fue planteado en el el 2023 y se soporta con la Resolución 034 de 2020 y ésta no se denomina Modelo de manera específica, aunque desarrolla los contenidos de un modelo de formación en segunda lengua.
[5 empty] | Sistema de gestión curricular alrededor de las competencias globales e interculturales adoptado. | v1:Numero de estrategias de gestión curricular implementadas v2: Numero de estrategias de gestión curricular proyectadas v2/v1*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Facultades | Facultades | 50% | 25% | 50% | Actualización curricular - | No es posible verificar elc umplimeinto reportado dado que no hay una descripción de las actividades realizadas y los soportes no están identificados como gestión de las estrategias
Porcentaje de avance del Eje: | [15 empty] | 63.97% |  | Porcentaje de Ejecución Presupuestal: |  | 36014749966 | 19338139660 | 54%
2. Fortalecimiento del buenvivir y la equidad de los miembros de la comunidad IU DIGITAL. (FORTALECIMIENTO) | Fortalecer las condiciones, capacidades y bienestar; en el acompañamiento, acercamiento, apoyo y estímulos a todos los grupos de valor en el marco de la construcción de entornos amigables, saludables y lúdicos, el buen vivir y el bienestar mediante espacios de encuentro, reconocimiento y diálogo. A través de un acuerdo incluyente y equitativo que propenda por el desarrollo integral de las comunidades, por medio del agenciamiento de habilidades y competencias para la formulación y solución de las necesidades de los territorios, orientada a la presencia y la participación de los grupos de valor. Todo esto propiciando ambientes abiertos para el aprendizaje que reconozcan lo curricular, lo sociocultural y lo económico, como factores de éxito para la permanencia. | 2.1 Mejoramiento del bienestar, las condiciones y las capacidades laborales del talento humano. | 2.1.1. Mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del personal docente y administrativo de la IU Digital de Antioquia. | Fortalecer la oferta de cursos de formación virtuales, espacios físicos para el bienestar y la salud integral, así como la interlocución directa por diferentes medios para reconocer necesidades y fortalecer las capacidades del talento humano. | Plan de mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del personal docente y administrativo de la IU Digital de Antioquia adoptado y ejecutado. | V1 Formulación del Plan de mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 20% V2 Implementación del Plan de mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar en cada vigencia 50% V3 Informe de gestión de la ejecución del plan de mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar en cada vigencia 10% V4 Desarrollo del Plan de mejoramiento 20% (V1*0.20) +(V2*0.50) +(V3*0.10)+(V4*0.20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos | 1 | 0.6 | 60% | 4. Se hace informe de seguimiento y evaluación a la ejecución de primer semestre | Es importante, hacer uso de la descripción del avance para relacionar los soportes referidos, toda vez que el indicador y las variables que lo componen se refieren al Plan de mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar y el informe adjuto se refiere al SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA. Este informe podría contener información relacionada pero no se infiere pero la calidad de vida no es como tal, un componente del infrome. |  | 742013899 | 376945224 | 50.8%
|  |  | 2.1.2. Fortalecimiento de la cultura del Plan de Capacitaciones. | Aportar al desempeño del bienestar y de las funciones del personal. | Estrategia de comunicación, acompañamiento y procesos formativos implementada. | V1: Diagnóstico de necesidades y requerimientos de capacitación. 15% V2: Diseño del Plan de Capacitaciones y estrategia de difusión. 20% V3: Implementación de la estrategia de comunicación del Plan de Capacitaciones. 15% V4: Implementación del Plan de Capacitaciones. 30% V5: Evaluación del Plan de Capacitaciones 20% (V1*0.15+V2*0.20+V30*0.15+V4*0.30+V5*0.20)=100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos | 1 | 0.6 | 60% | 1. Se aplicó encuesta de diagnóstico de necesidades y requerimientos de Capacitación. (adjjunto excel ocn resultados de la encuesta) 2. Se diseñó y publicó el Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia2024. (adjunto PIC 2024) 3. Se inica ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2024 ( adjunto informe de ejecución a junio de 2024) 4. Se hace informe de seguimiento y evaluación a la ejecución de primer semestre | Se puede verificar la información relacionada en la descripción del avance y cumple con los criterios definidos en las variables del indicador. |  | 742013899 | 742013899 | 100%
|  | 2.2 Acompañamiento, apoyo y estímulo para el estudiantado. | 2.2.1. Actualización de la Política de Bienestar Institucional que acoja las necesidades y el contexto diverso de la población estudiantil. | Mejorar la calidad de vida de la población estudiantil y la comunidad educativa a partir de la actualización de la Política de Bienestar Institucional. | Política de Bienestar Institucional actualizada, aprobada y socializada con la comunidad educativa. | V1: Diagnóstico elaborado en referencia a la Política de Bienestar *0.20 V2: Propuesta inicial de Política de Bienestar *0.20 V3: Política de Bienestar Actualizada, Aprobada y Socializada con la Comunidad Académica *0.30 V4: Ejecución y evaluación de la Política de Bienestar *0.30 (V1+V2+V3+V4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Dirección de Bienestar Institucional | Dirección de Bienestar Institucional | 1 | 0.5 | 50% | Se tiene como avance un documento con Diagnóstico Base para la construcción de la Política de Bienestar, que incluye el monitoreo del estado del arte en otras IES locales y nacionales. Adicionalmente se ha definido una propuesta inicial de Política de Bienestar para la IU Digital, y en complemento se han construido unos documentos que definen e identifican cada Componente para dinamizar la Política. | Se pueden verificar las evidencias con documentos que son insumo para la construcción de la Política de Bienestar la cual se encuentra en proceso. |  | 742013899 | 742013899 | 100%
|  | 2.3. Adopción de entornos accesibles, incluyentes y equitativos para la comunidad académica. | 2.3.1. Apropiación de la Política de Educación Inclusiva e Intercultural de la IU Digital de Antioquia. | Brindar una atención integral a la población estudiantil y a la comunidad educativa acorde con los lineamientos de la Política de Educación Inclusiva e Intercultural de la IU Digital de Antioquia. | Política de Educación Inclusiva e intercultural aprobada y socializada. | V1: Propuesta base de Política de Educación Inclusiva e Intercultural. 50%. 2023 V2: Política de Educación Inclusiva e Intercultural aprobada. 50%. 2023 (V1+V2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Dirección de Bienestar Institucional | Dirección de Bienestar Institucional | 0 | N/A | N/A | Se viene construyendo una propuesta base de la Política de Educación Inclusiva en Intercultural, reestructurada bajo el formato definido por la Institución, la cual tiene un avance del 70%. | No se tiene meta establecida para la vigencia 2024 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Plan de trabajo para la implementación de la Política de Educación Inclusiva e intercultural aprobado. | V1: Documento con Plan de Trabajo para la socialización e implementación de la Política de Educación Inclusiva e Intercultural. 50%. 2023 V2: Política de Educación Inclusiva e Intercultural socializado con la Comunidad Académica. 50%. 2024 V1+V2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Bienestar Institucional | Dirección de Bienestar Institucional | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con Plan de Trabajo donde se viene dando a conocer la implementación de la Política de Educación Inclusiva e Intercultural, que permite su socialización y apropiación por parte de la comunidad académica de la IU Digital de Antioquia. | Se pueden verificar las evidencias con documentos que dan cuenta del Plan de Trabajo para la socialización e implementación de la Política de Educación Inclusiva e Intercultural. Y el cronograma de sociazlaición de la misma. Se recomienda para las evidencias de procesos de socialización, adjuntar documentos que den cuenta de las actividades realizadas como listas de asistencia o de participación o registro fotográfico, ya que los cronogramas dan cuenta de la programamción más no de la ejecución.
|  |  | 2.3.2. Fortalecimiento de las prácticas y escenarios físicos que fomenten el arte, la cultura, el deporte, la salud integral, la inclusión y la permanencia de la comunidad educativa de la IU Digital. | Fomentar la creación de grupos y semilleros para el bienestar integral y la construcción de comunidad en la IU Digital. | Plan de fortalecimiento de los espacios físicos de Bienestar Institucional diseñados e implementados. | V1: Documento con Diagnóstico de espacios físicos disponibles y programas en materia de deporte, recreación, arte y cultura. *0.20 V2: Plan de identificación y fortalecimiento de espacios físicos para el Bienestar Institucional.*0.25 V3: Plan de trabajo para el desarrollo de acciones en deporte, recreación, arte y cultura. *0.25 V4: Ejecución y evaluación de las estrategias en deporte, recreación, arte y cultura. *0.30 (V1+V2+V3+V4)=100 | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | Dirección de Bienestar Institucional | Dirección de Bienestar Institucional | 60% | 50% | 83.33% | Se tiene construido un documento general que da cuenta de todo el Proyecto, y en él hay unos apartados citados en el "Contenido" que se refieren a: Plan de Trabajo, donde se informa acerca del equipo que interviene en el proceso. Además en el Documento de avance aportado, se da cuenta también del Diagnóstico de Espacios , y los Programas que hoy se vienen ejecutando. En otro aparte, se enseña también como avance de este Proyecto el Plan de Adecuación propuesto con las Estrategias a trabajar en materia de Deportes, Recreación, Arte y Cultura, orientados al Bienestar de la Comunidad Acádemica; a través de un buen uso de los espacios físicos y virtuales destinados en la Institución para tal fin. | Se puede evidenciar el borrador del documento del proceso de construcción del plan de espacios Físicos, el cual cuenta con un diagnóstico de lo que la IUD tiene actualmente y los programas que desarrolla en materia de deporte, recreación, arte y cultura. Se verifica el registro de las actividades de bienestar realizadas actualmente, asi como las estrategias y retos propuestos para esta vigencia. |  | 403550514 | 267794583 | 66.36%
|  |  | 2.3.3. Estructuración, consolidación y mantenimiento del SGSST en la IU Digital de Antioquia. | Implementar un SGSST con enfoque preventivo y que mejore permanentemente las condiciones de trabajo en la IU Digital | Plan anual de SGSST aprobado e implementado. | V1 Formulación del Plan de trabajo anual en SG – SST 20% V2 Implementación del Plan de trabajo anual en SG para cada vigencia 50% V3 Informe de gestión de la ejecución del plan de trabajo en el SG SST 10% V4 Desarrollo del Plan de mejoramiento 20% (V1*0.20) +(V2*0.50)+(V3*0.10)+(V4*0.20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos. | 1 | 0.7 | 70% | 1. Se elaboró y publicó el Plan de Trebajo Anual del SG-SST. 2. Se inicia ejecución del Plan Anual , se cuanta con informe de ejecución . 3. Se inicia el ejecución del plan de mejoramiento 4. Se elabora informe de ejecución de plan anual de SG-SST | Se puede verificar la información relacionada en la descripción del avance y cumple con los criterios definidos en las variables del indicador. |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.3.4. Fortalecimiento de los espacios de encuentro y reconocimiento del personal. | Mejorar el clima organizacional y el bienestar del personal academico-adminsitrativo. | Eventos de encuentro y reconocimiento realizados. | V1 Formulación del Plan de estímulos e incentivos 20% V2 Implementación del Plan de estímulos e incentivos en cada vigencia 50% V3 Informe de gestión de la ejecución del plan de estímulos e incentivos 15% V4 Desarrollo del Plan de mejoramiento 15% (V1*0.20) +(V2*0.50) +(V3*0.15)+(V4*0.15) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos | 1 | 0.5 | 50% | En la ejecución del Plan Anual de Bienestar e Incentivos se han ejecutado las siguientes acitividades: 1. Pemios IUD 2. dia del servidor público 3. celebración del cumpleaños, día de la mujer, día de la madre, día del padre, 4. vacaciones recreativas 5. celebraciones ecuarísticas. | En el infoerme del Plan de Bienestar e incentivos se puede verificar la información relacionada en la descripción del avance y cumple con los criterios definidos en las variables del indicador. |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Campañas de divulgación y motivación realizadas. | V1 Formulación del Plan de estímulos e incentivos 20% V2 Implementación del Plan de estímulos e incentivos en cada vigencia 50% V3 Informe de gestión de la ejecución del plan de estímulos e incentivos 15% V4 Desarrollo del Plan de mejoramiento 15% (V1*0.20) +(V2*0.50) +(V3*0.15)+(V4*0.15) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos | 1 | 0.5 | 50% | 1. Plan Institucional de Bienestar e Incentivos aprobado y publicado 2. Se desarrollan las actividades del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos. 2. Se raliza seguimiento semestral al Plan Institucional de Bienestar e Incentivos. 3. Informe de ejecuciò del Plan de Bienestrar e Incentivos 3. Evidencias plan de mejoramiento | En el infoerme del Plan de Bienestar e incentivos se puede verificar la información relacionada en la descripción del avance y cumple con los criterios definidos en las variables del indicador.
|  | 2.4. Generación de espacios de encuentro, reconocimiento y diálogo más allá de lo virtual. | 2.4.1. Consolidación del modelo de presencia territorial a través de los Nodos Subregionales de la IUDigital de Antioquia. | Consolidar el modelo de interacción presencial a través del concepto de Nodos Subregionales. | Plan estratégico de los Nodos Subregionales de la IUDigital adoptado e implementado. | V1 : Plan estratégico diseñado*0.25 V2: Plan estratégico adoptado*0.25 Vtotal = V1 + V2=100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | 0 | 1 | 0.4 | 40% | Borrador del plan estratégico de NODOS | El indice de avance en el cumpliemitno del indicador no corresponde dado que la primera variable está relacionada con el diseño del Plan, y el documento soporte es un borrador, con observaciones por corregir y no un documento definitivo ni apropiado por la institución. |  | 200000000 | 37216500 | 18.61%
Porcentaje de avance del Eje: | [15 empty] | 62.59% |  | Porcentaje de Ejecución Presupuestal: |  | 2829592211 | 2165984105 | 48%
3. Avance articulado de condiciones para la gobernabilidad y gestión en la IU DIGITAL. (AVANCE) | Avanzar con la planeación, administración y gestión de los procesos, los recursos, la comunicación y la información para el fortalecimiento de la infraestructura técnica, física, tecnológica, administrativa y financiera que garantice la articulación con el entorno glocal de manera innovadora, adaptable y flexible, y se posicione con seguridad jurídica en términos de sostenibilidad y sustentabilidad. | 3.1. Gobernabilidad y participación. | 3.1.1. Consolidación de espacios y mecanismos abiertos de participación a los diferentes estamentos institucionales. | Fomentar el desarrollo de los espacios y mecanismos de participación. | Espacios abiertos de participación en funcionamiento. | V1: Diagnóstico del modelo de interacción y participación actual V2: Articulación del informe con la PP de Participación Ciudadana V3: Documentar los tipos de espacios de participación en el sector público. V4: Diseñar un protocolo para poner en funcionamiento un espacio de participación. V5: Documento de caracterización de las personas que están llamadas a participar en ese espacio. V6: Informe para la implementación de un canal digital de interacción abierto a la comunidad de la IU Digital V7: Ejecutar las actividades programadas en ese espacio de participación V8: Evaluar el impacto en la comunidad de la IU Digital de este espacio de participación (V1*0.15+V2*0.15+V3*0.5+V4*0.15+V5*0.5+V6*0.25+V7*0.10+V8*0.10)=100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Secretaria General | Secretaria General | 0 | N/A | N/A | No tiene programación de metas para el año 2024 | No tiene programación de metas para el año 2024 |  | 11076100 | 56036088 | 505.9%
[5 empty] | Campaña de difusión en asuntos de participación y gobierno institucional implementada. | V1: Diseño del calendario de actividades de formación V2: Calendario de actividades implementado y comapartido con la comunidad de la IU Digital V3: Elaboración del plan de inducción V4: Plan de inducción implementado (V1*0.25+V2*0.20+V3*0.25+V4*0.30)=100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 100% | Se desarrollaron campañas de difusión en asuntos de participación y gobierno institucional, con el fin de comunicar e interactuar con los estudiantes, docentes y administrativos, además del fortalecimiento de los mecanismos democráticos de participación en los diferentes estamentos | La carpeta compartida contiene los documentos que soportan el desarrollo de convocatorias, elección de representantes a los estamentos institucionales. No se evidencia las caracterizaciones indicadas en las variables del indicador V1 y V2. Se recomienda relacionar y nombrar las evidencias reportadas de acuerdo a las variables, así como la decripción del avance: V1: Caracterización de temáticas relacionadas con asuntos de participación y gobierno institucional V2: Caracterización de las personas a las que se les irigirá la campaña de difusión V3: Campaña de difusión implementada
[5 empty] | Estrategias, convocatorias y cualificación para el fomento de la participación en los cuerpos colegiados adoptadas e implementadas. | V1: Diseño del calendario de actividades de formación V2: Calendario de actividades implementado y comapartido con la comunidad de la IU Digital V3: Elaboración del plan de inducción V4: Plan de inducción implementado (V1*0.25+V2*0.20+V3*0.25+V4*0.30)=100 | 25% | 75% | 100% | 100% | 100% | Secretaria General | Secretaria General | 75% | 75% | 100% | Se desarrolló un modelo de formación estratégico para el fortalecimiento del fomento de la democracia institucional mediante un plan de inducción dirigida a los miembros de los organismos de gobierno. En cumplimiento del Reglamento Interno del respectivo órgano, se planeó y desarrolló agenda de inducción con nuevos integrantes. | La carpeta compartida contiene los documentos que soportan el desarrollo de convocatprias, elección de representantes a los cuerpos colegiados. No se evidencia el diseño, la implementación y la socialización del calendario de actividades de formación indicadas en las variables del indicador V1 y V2. Se recomienda relacionar y nombrar las evidencias reportadas de acuerdo a las variables, así como la decripción del avance: V1: Diseño del calendario de actividades de formación V2: Calendario de actividades implementado y comapartido con la comunidad de la IU Digital V3: Elaboración del plan de inducción V4: Plan de inducción implementado
|  |  | 3.1.2. Apropiación de los procesos e instrumentos contractuales en los diferentes estamentos institucionales. | Motivar la gestión adecuada de los procesos contractuales por parte de los diferentes estamentos institucionales. | Campañas diseñadas e implementadas. | V1: Diseño de campañas para capacitación del personal V2: Capacitación del personal en SECOP V3: Campañas difundidas (V1*0.45+V2*0.35+V3*0.20)=100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 100% | Para la vigencia 2024, la Secretaría General en aras de garantizar el correcto funcionamiento del proceso de contratación estatal y el adecuado seguimiento de los procedimientos institucionales, celebró contrato de prestación de servicios con una persona natural idónea y con experiencia en apoyo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) para realizar una revisión y fortalecimiento del manejo de la plataforma y para la capacitación de los contratistas del proceso de contratación | En la documentación adjunta, se pueden visualizar los soportes que dan cuenta del diseño, difusión y ejecución de campañas de capacitación del personal en SECOP, Se recomienda adjuntar solo las evidencias del periodo evalauado e aras de favorecer la revisión y el análisis de dicha información. |  | 736552389 | 361357782 | 49.06%
[5 empty] | Procedimiento de publicación adoptado. | V1: Elaboración del Procedimientos de publicación V2: Implementación del Procedimientos de publicación (V1*0.45+V2*0.55)=100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 100% | Desde la secretaría general se cuenta con procedimiento de contratación, dentro del cual se evidencia el paso a paso desde la solicitud de la dependencia hasta la publicación en SECOP II. El procedimiento se encuentra disponible en el modelo de operación por procesos (MOP) acceso a través de G+: https://iudigital.gmas.co/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000000340&idEmpresa=001 | En la carpeta compartida se evidencia el Procedimiento de publicación adoptado en el Modelo de Operación por Procesos (MOP) y con acceso a través de G+
[5 empty] | Estrategia de actualización normativa implementada. | V1: Elaboración de la estrategia de actualización normativa V2: Implementación de la estrategia de actualización normativa (V1*0.45+V2*0.55)=100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 100% | Para la vigencia 2024, la Secretaría General en aras de garantizar el correcto funcionamiento del proceso de contratación estatal realizó estrategia de capacitaciones para el equipo de contratación en actualización normativa referente a: ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y ley 1474 de 2011, las capacitaciones fueron dadas por funcionarios de la Contraloría Departamental de Antioquia. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1w-RBiwi4KwjrqclwNZYlsnF2dpkxBzF_?usp=drive_link | En la carpeta compartida se evidencian capacitaciones realizadas de actualización normativa. Es importante considerar, relacionar y nombrar las evidencias reportadas de acuerdo a las variables, así como la decripción del avance: V1: Elaboración de la estrategia de actualización normativa V2: Implementación de la estrategia de actualización normativa Las variables en este caso hablan de una estrategia comotal, lo que indicaría un documento que contenga un plan para la actualización normativa al cual se le haga el respectivo seguimiento.
[5 empty] | Procedimiento de identificación y banco de documentos adoptado. | V1: Identificación de los documentos a adpotar V2: Selección de los documentos de interés V3: Análisis de los documentos a adoptar V4: Desarrollo del banco de documentos V5: Adopción del Banco de documentos (V1*0.15+V2*0.15+V3*0.25+V4*0.25+V5*0.20)=100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 100% | Desde el proceso de contratación se estableció como banco de documentos una carpeta almacenada en Google drive. En ella se depositan todos los documentos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad contractual de la entidad. Documentos guardados: listas de chequeo, modelos estudios previos, modelos minutas contractuales. https://drive.google.com/drive/folders/1fBY2ceutMUs9QI1eVc0BgedJR9OOjzt3 | En la evaluación realizada para la vigencia 2023, se hace la recomendación de cargar las evidencias en la carpeta del enlace asginado para ello. Para esta vigencia no se acata la recomendación y se aporta un enlace cuyo acceso está restringido, lo que impide la verificación de dicha información.
|  |  | 3.1.3. Generación de la cultura de las Política de información contable y difusión de estas a la Institución Universitaria Digital de Antioquia. IU-Digital. | Promover la transparencia en las políticas contables en la Institución Universitaria Digital de Antioquia. IU-Digital. | Políticas contables actualizadas. | V1: Políticas contables actualizadas. V2: Políticas contables programadas a actualizar. V1/V2*100 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección Financiera | Dirección Financiera | 100% | 80% | 80% | Se realizaron las acciones necesarias de formulación, presentación y aprobación del manual de políticas contables actualizado conforme a la normatividad vigente, por parte del Consejo Directivo. | Se verifican los soportes de las actividades descritas. |  | 316314632 | 200314626 | 63.33%
|  | 3.2. Transparencia y seguridad jurídica. | 3.2.1. Actualización jurídica para la gestión institucional y del modelo de digitalidad próxima. | Mantener actualizada e identificada las necesidades normativas institucional. | Actos administrativos bajo la normatividad vigente actualizados. | V1: Elaborar una estrategia de actualización normativa V2: Identificación de documentos de interés V3: Revisión del banco de documentos V4: Actualización de los documentos identificados (V1*0.45+V2*0.20+V3*0.15+V4*0.20)=100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 100% | Desde la Dirección Jurídica se adelantan estrategias de capacitación al personal en materia normativa, para el primer periodo del año 2024 se adelantó la capacitación en propiedad intelectual dirigida a toda la comunidad institucional https://docs.google.com/forms/d/1pdvpIPQ6D0i0qsdo-_MpSdg02eCWRKgbT0mGzNFT_70/viewform?edit_requested=true Como mecanismo de clasificación interna de la Dirección Jurídica se cuenta con el cuadro de control jurídico, el cual contiene la clasificación de todos los actos administrativos emitidos por la dirección jurídica: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbya8bEdtseAUNc_1z4Wl3HWa_e9Z-OH9D7C4BI7-fc/edit?gid=1901387911#gid=1901387911 En la Dirección Jurídica se cuenta con el normograma institucional y la plataforma de Gestión documental G+ para la publicidad de la normatividad interna, los cuales contienen los actos administrativos expedidos por la institución actualizados. • "Normograma institucional: https://www.iudigital.edu.co/pdfs/transparencia/Normatividad/Normograma/IU%20Digital%20-%20Normograma%20Institucional.pdf • Gestor de normativa G+ https://iudigital.gmas.co/gmas/ReporteNorma.public | En la carpeta compartida se evidencia el normograma y la ruta a G+ para consulta de documentos normativos. No se evidencia la estrategia de actualización normativa como documento rector. Se recomienda relacionar las evidencias con las variables del indicaador: V2: Identificación de documentos de interés V3: Revisión del banco de documentos V4: Actualización de los documentos identificados En la evaluación realizada para la vigencia 2023, se hace la recomendación de cargar las evidencias en la carpeta del enlace asginado para ello. Para esta vigencia no se acata la recomendación y se aporta un enlace cuyo acceso está restringido, lo que impide la verificación de dicha información. |  | 565592798 | 306238442 | 54.14%
[5 empty] | Documento con las necesidades desde lo académico para la actualización jurídica que responda al modelo de Digitalidad Próxima creado. | V1: Diagnóstico del documento de necesidades desde lo académico para la actualización jurídica V2: Elaboración del documento de necesidades desde lo académico para la actualización jurídica V3: Implementación del documento de necesidades desde lo académico (V1*0.25+V2*0.45+V3*0.30)=100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 100% | Con el fin de unificar la búsqueda y almacenamiento de la normativa institucional, la Dirección jurídica de encuentra cargando el histórico de actos administrativos expedidos previa a la entrada en funcionamiento del sistema de Gestión documental G+, hasta el momento se han cargado lleva un avance de 948 actos administrativos cargados en la plataforma, con el fin de recibir y clasificar las necesidades de actos administrativos de las diferentes áreas de la entidad, la Dirección jurídica cuenta con el formulario de solicitud de actos administrativos cargados en la página web de la institución: https://www.iudigital.edu.co/index.php/formularios-de-solicitudes/formulario-unico-de-solicitudes-actos-administrativos-secretaria-general Con el fin de establecer un procedimiento de expedición de actos administrativos solicitados desde las diferentes áreas se expidieron las circulares N° 025 de 2021 y 011 de 2023, para la expedición de actos administrativos. Uuna vez aprobado y expedidos los actos administrativos, estos de notifican de acuerdo con las directrices de la circular interna No. 2024009 de 2024 y se publican en el Gestor de normativa G+: https://iudigital.gmas.co/gmas/ReporteNorma.public | No se encuentra relación entre la evidencia aportada y la descripcíon del avance con las varibales del indicador.
|  | 3.3. Comunicación y gestión de la información. | 3.3.1. Generación de un modelo de interacción y comunicación con públicos internos y externos para realización de eventos académicos y administrativos de la IU Digital de Antioquia. | Apropiar el proceso comunicacional de los públicos internos y externos de la IU Digital de Antioquia. | Modelo de interacción con públicos internos y externos para eventos de la IU Digital de Antioquia adoptado. | V1: Modelo Modelo de interacción con públicos internos y externos para eventos de la IU Digital de Antioquia adoptado e implementado(50%) V2: Modelo de interacción con públicos internos y externos para eventos de la IU Digital de Antioquia a adoptar e implementar.(50%) (V1*0.50)+(V2*0.50)=100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo. | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 1 | 1 | 100% | Se implementó el modelo de interacción con públicos internos y externos para eventos de la IU Digital de Antioquia adoptado e implementado Modelo de interacción con públicos internos y externos para eventos de la IU Digital de Antioquia a adoptar e implementar. | No se logra evidenciar el Modelo de Interacción con públicos internos y externos para los eventos. |  | 2075000000 | 1136585129 | 54.78%
[5 empty] | Estrategia para mejorar la comunicación y el acompañamiento educativo hacia el fortalecimiento del aprendizaje adoptada e implementada | V1: Estrategia para mejorar la comunicación y el acompañamiento educativo hacia el fortalecimiento del aprendizaje adoptada. (20%) V2:Implementación de las actividades propuestas en la estrategia para mejorar la comunicación. (80%) (V1*0.20)+(V2*0.80)=100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo. | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 0.5 | 40% | 80% | Se establece la estrategia para mejorar la comunicación y el acompañamiento educativo hacia el fortalecimiento del aprendizaje. Se implementan actividades de difusión dentro del plan de medios de la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo para apoyar la estrategia para mejorar la comunicación. | Se verifica el accerso a las evidencias de manera correcta y se relaciona la actividad descrita conforme al indiciador. Se recomienda adoptar los diferenrtes documentos en el Modelo de Operación por procesos en aras de la formalización administrativa y la gestión del conocimiento.
[5 empty] | Documento con las necesidades desde lo académico para la difusión a públicos internos y externo creado. | Vú: Diseño y definición del documento de necesidades (100%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo. | Dirección de Comunicaciones y Mercadeo | 1 | 1 | 100% | Se diseñó y definió del documento de necesidades educativas hacia el fortalecimiento del aprendizaje.educativo hacia el fortalecimiento del aprendizaje adoptada. (20%) | Se verifica el accerso a las evidencias de manera correcta y se relaciona la actividad descrita conforme al indiciador. Se recomienda adoptar los diferenrtes documentos en el Modelo de Operación por procesos en aras de la formalización administrativa y la gestión del conocimiento.
|  | 3.4. Actualización y flexibilización de estructuras y procesos. | 3.4.1. Implementación de herramienta tecnológica (software) para la gestión del recurso humano. | Realizar la trazabilidad de la información de gestión humana de manera organizada y transparente. | Software adquirido e implementado. | V1 Proceso de capacitación e inducción para el uso del software y las herramientas 20% V2. Implementación del software 50% V3 Análisis de resultados y conclusiones de la gestión realizada a través del software en la respectiva vigencia 20% V4 Evaluación de la implementación del software en la respectiva vigencia 10% (V1*0.20) +(V2*0.50) +(V3*0.20) +(V4*0.10) | 70% | 100% | 0 | 0 | 100% | Dirección de Recursos Humanos | Dirección de Recursos Humanos | 100% | 75% | 75% | Acta ejecución Gestión Positiva donde se evidencia: 1. Proceso de capacitación e inducción para el uso del software y las herramientas 2. Implementación del software 3 Análisis de resultados y conclusiones de la gestión realizada a través del software en la respectiva vigencia 4 Evaluación de la implementación del software en la respectiva vigencia | En el informe se pueden evidenciar las etapas y el estado de avance en la implementación de la herramienta de Gestión Positiva. |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4.2. Adopción e implementación de la modernización organizacional de la IU Digital de Antioquia. | Definir una estructura organizacional que responda a los propósitos institucionales con eficacia, eficiencia y efectividad. | Documento con propuesta y proyección presupuestal de la estructura basada en necesidades de las áreas definidas. | V1: Documento con propuesta de planta de cargos y análisis financiero de esta misma. V1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 0 | N/A | N/A | Esta información fue reportada en la vigencia 2023, donde se realizó revisión de contexto interno y externo relacionado con la organización y operación frente a la prestación del servicio, así mismo, el contexto normativo, como las propuestas de necesidades iniciales en términos organizacionales de las áreas de la Institución, con el cual se desarrrolló documento preliminar con estudio técnico de la propuesta de modernización organizacional de la IU Digital de Antioquia, de acuerdo con la guía metodoloógica diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se incorporó el análisis financiero correspondiente, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Financiera. | No hay meta establecida para esta vigencia |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Manuales, procedimientos y otros elaborados. | V1: Documento Manuales. procedimientos y otros elaborados. V1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 1 | 0.7 | 70% | Se cuenta con análisis de los procesos Institucionales, donde se tiene documento en construcción "Marco conceptual del Modelo de Operación por Procesos - MOP". De otro lado, se avanzó en la documentación de las caracterizaciones de procesos donde se establece las etapas de desarrollo en el marco del ciclo PHVA. Es de anotar que la Institución desarrolló una propuesta de pasar de 20 a 12 procesos. Los productos relacionados se encuentran definidos en el mapa de procesos y las caracterizaciones. Queda pendiente el ajuste de procedimientos y demas documentos una vez se adopten los nuevos procesos. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador.
[5 empty] | Actos administrativos de formalización. | V1: Resoluciones Rectorales de nombramientos (cantidad depende de la planta de cargos definitiva) v1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 1 | 0.3 | 30% | A partir del estudio realizado, se desarrolló una propuesta de arquitectura institucional, que contempla las dependencias y la planta propuesta, teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico, las necesidades de las dependencias, el diagnóstico frente al contecto externo, normativo e interno del servicio de la Institución. Esta propuesta es insumo para la presentación, ajuste y validación del rediseño organizacional que se reflejará en los actos administrativos de estructura, planta y manual de funciones. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador.
[5 empty] | Propuesta de Plan de vinculación presentada. | V1: Documento Plan de vinculación socializado. V1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 1 | 0.3 | 30% | Se cuenta con estudio técnico, documentos de análisis de los procesos y propuesta de la planta de cargos. Se anexan actas de reunión del proyecto donde se evidencia los temas tratados y los avances obtenidos. Es de aclarar que el plan de vinculación, depende del presupuesto institucional, por lo cual se concluyó que este va a realizarse de forma escalona. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador.
|  |  | 3.4.3. Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Financiera y Logística para la IU Digital de Antioquia. | Optimizar la toma decisiones de la gestión financiera de la institución. | Herramienta tecnológica de Gestión Financiera y Logística adquirida e implementada. | V1 Proceso de capacitación e inducción para el uso del software y las herramientas 20% V2. Implementación del software 50% V3 Análisis de resultados y conclusiones de la gestión realizada a través del software en la respectiva vigencia 20% V4 Evaluación de la implementación del software en la respectiva vigencia 10% (V1*0.20) +(V2*0.50) +(V3*0.20) +(V4*0.10) | 70% | 30% | 0 | 0 | 100% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 30% | 20% | 66.67% | Desde el componente Financiero-Contable se han realizado las parametrizaciones de los comprobantes contables a través de los cuales se capturan todas las transacciones que hacen parte del movimiento para la creación de los diferentes informes internos y externos. Los saldos y movimientos históricos están cargados en el sistema G+ desde la creación de la entidad y hasta el cierre de 2023 y ya se entregó al proveedor la información para cargue de saldos a abril de 2024. Se han realizado pruebas individuales a cada comprobante, así como pruebas conjuntas que involucran desde la causación de una obligación y hasta la contabilización del pago y la generación del archivo plano para cargue en la plataforma bancaria. Se suministró a G+ toda la información y combinaciones posibles para transacciones de venta de servicios educativos con miras a la integración que el proveedor debe hacer con la plataforma Educatic desde dónde ya se tiene parametrizado todo el funcionamiento administrativo-académico de la Institución. Igualmente se han entregado todas las actividades a cargo que buscan integrar los módulos presupuestal, nómina, contratación, gestión por procesos y gestión documental. Desde el componente de Presupuesto, se realizó la parametrización del sistema G+ acorde a las necesidades institucionales y a la normatividad, para el manejo del proceso presupuestal en la plataforma. Se cargó el presupuesto aprobado para la vigencia 2024 en G+ (certificado soporte PI001). Se realizaron pruebas unitarias de generación de CDP y CRP, y pruebas integrales con el proceso de planeación para la vinculación del presupuesto con los proyectos tanto de funcionamiento como de inversión. Se suministró a G+ la información requerida para el desatrase de los CDP y los CRP expedidos en la vigencia 2024, se inició con la generación de las solicitudes de CDP y los CDP en G+ y se definió la ruta de trabajo para la integración con los componentes de Contratación, Nómina y Financiero-Contable, para garantizar la ejecución presupuestal y la interoperabilidad de los procesos. Se capacitó a los líderes de Proyectos y sus equipos de trabajo, en la solicitud de CDP a través del sistema G+. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador. |  | 0 | 0 | 0%
|  | 3.5. Desarrollo de capacidades y recursos para la gestión institucional (técnicas, físicas, tecnológicas, informacionales y financieras). | 3.5.1. Diseño e implementación del plan de mantenimiento, adecuación y dotación institucional. | Mantener en condiciones de uso los subsistemas físicos y tecnológicos necesarios para la gestión y el funcionamiento institucional. | Plan de mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la IU Digital adoptado e implementado. | V1: Diagnóstico estructural e inventario. V2: Elaboración del Plan de mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la IU Digital V3: Ejecución del Plan de mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la IU Digital V4: Elaboración de informes de evaluación del Plan. (V10.20+V20.10+V30.60+V40.10)=100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Servicios Generales | Dirección de Servicios Generales | 1 | 45% | 45% | Se consolidó un Plan de Mantenimiento para la vigencia del 2024, el cual se constituye de un cronograma de mantenimiento y plan de trabajo para llevar a cabo las diferentes actividades y acciones preventivas, que garanticen la correcta operación y óptimas condiciones de los equipos y subsistemas presentes en la edificación. Entre ellas, por medio de contratos de prestación de servicios, se llevó a cabo la ejecución de los mantenimientos de los sub-sistemas que contemplan mayor alcance por la capacidad de sus componentes y operación mecánica, entre los cuales, se encuentran: sistema hidrosanitario (lavado de tanques de mantenimiento y bombas de impulsión), sistema de aire acondicionado (UMAS, ductos, extractores, DOAS y distrito térmico), sistema de ascensores, sistema administrativo de edificios (BMS), Sistema de detección de incendios, fachada (sustitución de estructura, refuerzo perimetral de sellos), certificación de puntos de anclaje. Así mismo, se consideran las acciones preventivas y correcciones locativas a cargo del personal de apoyo de la Dirección de Servicios Generales, entre las que se encuentran: mobiliario, divisiones internas en drywall y superboard, griferías, red hidrosanitaria, entre otras. Donde, el procedimiento consiste en la identificación temprana de la novedad, visita en campo, planificación de la intervención y ejecución de esta. Del mismo modo, se realiza supervisión para la correcta ejecución y entrega de las actividades previamente planificadas. | Se evidencia y se validan cada una de las eviencias aportadas. Se cuenta con el Plan de Mantenimiento de la infraestructura física y se da cuenta de la ejecución del mismo, así como de los informes generados en este proceso. Se evidencia el inventario |  | 1231425570 | 328008959 | 26.64%
[5 empty] | Plan de dotación de espacios administrativos y académicos, armonizado con las necesidades institucionales adoptado e implementado. | V1: Diagnostico del mobiliario actual del Nodo Subregional Valle de Aburra. V2: Formulación de herramienta para la recepcion y diligenciamiento de solicitudes de dotación. V3: Ejecutar las solicitudes recibidas por el personal administrativo y academico. (V10.30+ V20.30+V30.40) = 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Servicios Generales | Dirección de Servicios Generales | 1 |  | 0% | La Secretaría General de la IU. Digital de Antioquia, es quien actualmente funge como responsable y líder del proceso de compras, y ejercen como coordinadores del Plan Anual de Adquisiciones-PAA de la Institución, sin embargo, desde la Dirección de Servicios Generales se han emitido conceptos técnicos, con respecto al tema de plan de dotación de espacios administrativos y académicos que contribuyen al mencionado proceso desde la perspectiva teórica, toda vez, que es la dependencia responsable de liderar el proceso de gestión logística y una de las funciones que ejecuta es la adecuación, mantenimiento y custodia del mobiliario y de responsable del inventario de la Institución. | Se verifica la evidencia del inventario de bienes del Nodo Subregional Valle de Aburrá, pero no se logra evienciar el Diagnóstico de dicho mobiliario, ni la herramienta para la recepcion y diligenciamiento de solicitudes de dotación. Se evidencia la emisión de conceptos técnicos a otras dependencias de los requerimientos en el mobiliario
|  | 3.6. Planeación, evaluación y control para la gestión institucional. | 3.6.1. Implementación de herramientas tecnológicas y gestión procesos de calidad que permitan optimizar el ejercicio de planificación, el control y la evaluación institucional. | Promover una cultura de planificación, el autocontrol y conocimiento dentro de las diferentes áreas que conforman los procesos de la IU Digital de Antioquia. | Herramienta tecnológica adquirida o desarrollada. | V1: Trámites contractuales para adquisición de la plataforma. V2: Proceso de inducición y capacitación para el uso de la plataforma y las herramientas. V3: Implementación de la plataforma. V4: Análisis de resultados y conclusiones. V5: Evaluación (V1*0.10+V2*0.10+V30*0.30+V4*0.30+V5*0.20)=100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 0 | N/A | N/A | Para la presente vigencia no se cuenta con metas relacionadas a este proyecto, toda vez el mismo, culminó el año pasado. Es de aclarar que se cuenta con plataforma informática donde se gestionan diferentes procesos institucionales, incluyendo el Modelo de Operación por Procesos - MOP, la cual esta en producción a la fecha. | No hay meta establecida para esta vigencia |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Guía de Automatización Robótica de Procesos-RPA creado. | V1. Procesos y procedimientos internos automatizados de principio a fin. V2. Procesos y procedimientos internos identificados como automatizables. V1/V2*100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 1 | 0.3 | 30% | Se ha avanzado en la construcción de la Guía de Automatización Robótica de Procesos-RPA, V1. Se ha realizado la revisión de varios Procesos y procedimientos internos, validando e identificando si pueden ser automatizables. La dirección de Tecnología es la responsable de apoyar este proceso dede el componenete tecnológico. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador. La dirección de Tecnología reporta las evidencias del avance indicado.
|  |  | 3.6.2. Fortalecimiento del posicionamiento y direccionamiento estratégico institucional en el marco de la consolidación y gestión de la misión y visión Institucional. | Generar valor público a partir de la producción y sistematización de la agenda estratégica institucional, de manera concertada, prospectiva y participativa. | Plan Estratégico de Desarrollo a largo plazo formulado. | V1:Elaboración de diagnóstico del Plan. V2: Elaboración y aprobación del documento del Plan. V3: Divulgación y socialización del Plan. (V1*0,2)+(V2*0,6)+(V3*0,2)=100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 1 | 0.1 | 10% | Actualmente la Institución se encuentra en proceso de ejecución del PDI 2023-2026, donde desde la planeación estratégica, se encuentra en permanente análisis de variables que influyen en el crecimiento y posicionamiento institucional. A la fecha, se ha experimentado un crecimiento exponencial en la matrícula de estudiantes y la operación de los procesos, razón por la cual, se busca llegar a una etapa de maduréz que nos permita llevar a cabo la construcción del PDI a largo plazo. En este sentido la medición del indicador se mueve a vigencias futuras, por lo que no será considerada en la medición del 2024. Actualmente, se cuenta con documento de análisis comparativo entre el Plan de Desarrollo del departamento de Antioquia y el PDI interno. | Dados los argumentos de crecimiento, el indicador no será evaluado en 2024. Se establecerá dicha medición para vigencia 2025 o posterior. |  | 9372409132 | 5052594063 | 53.91%
[5 empty] | Políticas asociadas al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementadas. | V1: Porcentaje (%) promedio de ejecución de los planes de mejoramiento asociados las políticas de MIPG V1. | 90% | 95% | 98% | 100% | 100% | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 95% | 85% | 89.47% | Para la vigencia 2023 se dispuso de Plan de Mejoramiento asociado a los resultados de la evaluación del desempeño institucional - FURAG, sin embargo, debido a que los resultados de la evaluación de la vigencia 2022 se socializaron durante el segundo semestre de la vigencia 2023 y en los cuales cada entidad debió identificar sus aspectos a mejorar, para la vigencia 2023 (evaluación desarrollada en 2024) se tomó la decisión de artícular las acciones de mejora identificadas con las que estaban en proceso de cierre. Como evidencia, el plan de mejoramiento definitivo se encuentra disponible en la plataforma G+. También se cuenta con informes donde se analiza el estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador. Es importante considerar que la evaluación de FURAG 2023 aún no cuenta con resultados de parte de la Función Pública para el levantamiento del plan de acción.
[5 empty] | Modelos y sistemas de gestión institucional articulados. | V1: Modelos y sistemas de gestión institucional alineados al Modelo de operación por procesos. V2: Modelos y sistemas de gestión institucional adoptados. V2/V1*100% | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 60% | 50% | 83.33% | La IU Digital de Antioquia, opera bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Resolución Rectoral 202402016 del 02/04/2024), el cual artícula los diferentes sistemas institucionales. Lo anterior puede ser validado en los informes de seguimiento de MIPG, a través del Sistema G+ y los módulos que operan a la fecha y el avance en el análisis de información asociada al proyecto de modernización organizacional, donde se cuenta con un borrador del marco conceptual de los procesos. También se cuenta con integración de los planes institucionales al plan de acción anual y avances significativos en el plan de mejora de condiciones de institucionales y que ha sido gestionado de forma conjunta con Calidad Académica institucional. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador.
Porcentaje de avance del Eje: | [15 empty] | 73.46% |  | Porcentaje de Ejecución Presupuestal: |  | 14308370621 | 7441135089 | 48%
4. Participación activa de la IU DIGITAL frente a las dinámicas en los territorios. (PARTICIPACIÓN) | Promover a través de los procesos de formación y visión global la participación en las dinámicas territoriales con todos los actores sociales la paz, la erradicación de las diferentes formas de violencia y el cuidado del medio ambiente, para desarrollar acciones orientadas al desarrollo social, cultural, la competitividad económica, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. | 4.1. Presencia y relación con actores, instituciones, organizaciones y comunidades en los territorios. | 4.1.1. Alianzas con actores nacionales e internacionales para el desarrollo territorial de la IU digital de Antioquia. | Interactuar con diferentes actores nacionales e internacionales para la articulación con la educación precedente en los territorios, em pro del cierre de la brecha digital de acuerdo con los procesos misionales de la IU Digital. | Plan de actores estratégicos adoptado y ejecutado. | V1:Identificación y actualización de actores estratégicos (30%) V2: Formulación del plan de actores (35%) V3:Adopción y ejecución del plan de actores (35%) (V1*0.30)+(V2*0.35)+(V3*0.35)=100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría de Extensión | Vicerrectoría de Extensión | 50% | 36.5% | 73% | Desde el proceso de internacionalización se Continúa la construcción de un diagnóstico de los actores estratégicos (el documento es variable por la dinámica institucional) la construcción colectiva del documento incluye la priorización e identificación de los actores institucionales, se toma como referencia una matriz de convenios y su clasificación con entidades y una identificación de posibles actores de carácter académico desde los Programas (documentos maestros) así como la participación en redes académicas y de cooperación Nacional e internacional. de acuerdo con la meta del 25% de la anualidad se puede establecer un avance del 46% de esta, lo que corresponde al 11.5% de avance, como la medición es acumulativa con la vigencia anterior que se reportó un avance del 25% se reporta un avance del (25+11.5= 36.5) 36,5% V1:Identificación y actualización de actores estratégicos 15% V2: Formulación del plan de actores (35%)= 10% V3:Adopción y ejecución del plan de actores (35%) =10% (15*0.3)+(10*0.35)+(10*0.35) = 11.5% | Se verifica el accerso a las evidencias de manera correcta y se relaciona la actividad descrita conforme al indicador. Se recomienda adoptar los documentos generados en el Modelo de Operación por Procesos (MOP) y el registro en G+ en aras de la formalizazión administrativa y la gestión del conocimiento No se relaciona en las evidencias el Plan de actores. Se recomienda en aras de favorecer la revisión y el análisis de la información contenida como evidencia, que estas sean nombradas y relacionadas a a las variables del indicador . No se ha podido hacer revisión de los soportes de la carpeta denominada "Inventario de redes- actores estratégicos" ya que los PDF no abren. |  | 431518797 | 191518784 | 44.38%
|  |  | 4.1.2. Estrategia de atención al ciudadano para fortalecer la presencia y relación con actores, instituciones, organizaciones y comunidades en los territorios. | Adelantar acciones que propendan a través del proceso de atención al ciudadano por el mejoramiento de las relaciones con los actores, instituciones y comunidades en los territorios. | Estrategia de atención al ciudadano implementada. | V1: Análisis de los grupos de interés de la IU Digital V2: Elaboración de la estrategia de atención al ciudadano V3: Trámite de aprobación de la estrategia de atención al ciudadano V4: Difusión de la estrategia con los diferentes grupos de interés de la IU Digital V5: Capacitación continua con los grupos de interés por medio de un lenguaje claro (V1*0.20+V2*0.35+V3*0.10+V4*0.15+V5*0.20)=100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Secretaria General | Secretaria General | 0 | N/A | N/A | No tiene programación de metas para el año 2024 | No tiene programación de metas para el año 2024 |  | 475581682 | 226345955 | 47.59%
|  | 4.2. Intervención en los territorios desde la misionalidad institucional frente a: • Los procesos de paz y las violencias. •El ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales. •El empleo, la pobreza, la competitividad y el desarrollo económico. •El desarrollo social y cultural. | 4.2.1. Articulación de los grupos de valor institucionales para aportar a la solución de problemáticas del territorio. | Intervenir problemáticas del territorio frente a los procesos de paz y las violencias, el ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, el empleo, la pobreza, la competitividad y el desarrollo económico, el desarrollo social y cultural en los territorios mediante nuestros procesos misionales. | Soluciones a problemáticas territoriales identificadas y ejecutadas. | V1: Diagnostico caracterizacion de problemáticas territoriales (25%) V2: Caracterización de las problemáticas territorial a intervenir (25%) V3:Estructuracion e Implementacion de la estrategia para la intervención de las problemáticas territoriales. (25%) V4: Evaluación y control de la estrategia (25%) (V1*0,25)+(V2*0,25)+(V3*0,25)+(V4*0,25)=100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría de Extensión | Vicerrectoría de Extensión | 50% | 25% | 50% | La linea de Proyección Social de la Vicerrectoria de Extensión durante el primer semestre del año 2024, se ha encargado de realizar una reestructuración a las actividades que se realizan en esta línea, en razón del cambio estratégico de la institución y su alta demanda en la oferta académica, por ello, la Proyeccion Social pone en ejecución las lineas del programa Transformando Territorios, identificación de problemáticas y oportunidades territoriales por medio de la construcción de la matriz de planes de desarrollo de los municipios de Antioquia y ser enlace institucional ante los diferentes grupos de valor así como entidades municipales, organizaciones sociales, empresarios y comunidad en general. Durante la vigencia de 2024 la oficina de egresados ha trabajado en la medición del impacto del egresado en el medio, estamos en todo el trámite de la constitución de la bolsa de empleo y el establecimiento del cronograma de visitas a empresas, para dar despliegue a todo el relacionamiento empresarial con el sector productivo, los datos de los egresados están siempre al día, al finalizar una ceremonia de grados se pide la base de datos a la oficina de Registro y Control. El programa Talentos IUD avanza con satisfacción, estamos actualmente en convocatoria para 2024-2 En relación con la meta establecida del 50% para la vigencia de 2024 y realizando la evaluación de ambos procesos, encontramos que las variables establecidas se encuentran en el siguiente porcentaje: V1: Diagnostico caracterización de problemáticas territoriales: 12,5% (12,5*0,25) =3,125 V2: Caracterización de problemáticas territoriales a intervenir: 12,5% (12,5*0,25) =3,125 V3: Estructuración e implementación de la estrategia para la intervención de las problemáticas territoriales: 12,5% (12,5*0,25) =3,125 V4: evaluación y control de las estrategias: 12,5% (12,5*0,25) =3,125 Por ello, el avance para el reporte 2024-1 es del 37,5%, con respecto a que la medición es acumulativa con la vigencia anterior la cual se reporto un avance del 25%, se realiza el reporte con un avance del (25+12,5) =37,5% | Se verifica el accerso a las evidencias de manera correcta No se encuentra relación entre las evidencias y la descripción del avance con las variables del indicador, ya que el indicador hace referencia a la solución de problemáticas en los terrtiorios desde los diferentes grupos de valor. No se encuenttra evidencia del diagnóstico y de la caracterización de dichas problemáticas, ni de la estrategia para abordarlas. V1: Diagnostico caracterizacion de problemáticas territoriales (25%) V2: Caracterización de las problemáticas territorial a intervenir (25%) V3:Estructuracion e Implementacion de la estrategia para la intervención de las problemáticas territoriales. (25%) V4: Evaluación y control de la estrategia (25%) Las evidencias aportadas dan cuenta de acciones realizadas desde Proyección Social y Egresados Se recomienda en aras de favorecer la revisión y el análisis de la información contenida como evidencia, que estas sean nombradas y relacionadas a a las variables del indicador Se recomienda adoptar los documentos generados en el Modelo de Operación por Procesos (MOP) y el registro en G+ en aras de la formalizazión administrativa y la gestión del conocimiento |  | 6085288150 | 558193095 | 9.173%
|  |  | 4.2.2. Promoción de las redes de apoyo de la comunidad educativa en los territorios. | Potenciar la presencia de Bienestar Institucional en los territorios a través de los nodos subregionales y las redes de apoyo familiar, institucional y territorial. | Plan de intervención en los territorios locales, departamentales y nacionales ejecutada adoptado. | V1: Diagnóstico sobre redes comunitarias en territorio. *0.10 V2: Elaboración del Plan de intervención en los territorios *0.10 V3: Trámite administrativo para la adopción del Plan de intervención en los territorios. *0.10 V4: Ejecución de la actividades programadas en el Plan de intervención en los territorios *0.60 V5: Seguimiento y evaluación del Plan de intervención en los territorios *0.10 (VI+V2+V3+V4+V5)=100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Dirección de Bienestar Institucional | Dirección de Bienestar Institucional | 1 | 0.8 | 80% | Se tienen definidos documentos como base de Diagnóstico Redes de Apoyo Territorial, y se tiene un documento construido como Plan de Intervención en Territorios -que incluye además una construcción teórica del Proyecto de Red de Apoyo Teritorial-. Además se han intervenido territorios puntuales del Departamento de Antioquia y del País en clave de Red de Apoyo, y como muestra de esos procesos se aportan los informes -memorias- de trabajos realizados en la Subregión Oriente de Antioquia, y en el Departamento del Magdalena. | Se pueden verificar las evidencias que dan cuenta del documento de Plan de intervención en los territorios el cual no tiene evidencia de su adopción. Se evidencian además documentos base para la construcción del diagnóstico de redes comunitarias en territorio. |  | 65410900 | 23200000 | 35.47%
|  |  | 4.2.3. Consolidación de la IU Digital de Antioquia como una Institución ECOsosTECnible. | Prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales que se generan por la ejecución de las distintas actividades misionales de la IU Digital de Antioquia. | Plan Institucional de Gestión Ambiental adoptado e implementado. | V1: Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (20%). V2: Implementación del Plan de Acción para cada vigencia ( (50%). V3: Informe de gestión (10%). V4. Ejecución del plan de mejoramiento (20%). (V1*0.20)+(V2*0.50)+(V3*0.10)+(V4*0.20)=100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 50% | 41% | 82% | El Plan Institucional de Gestión Ambiental ya se encuentra debidamente formulado y cargado en el Sistema de Información G+. Respecto a su implementación, se ha logrado avanzar en las diferentes actividades enmarcadas en respectivo Plan de Acción formulado para la vigencia. En carpeta compartida se encuentra archivo donde se relacionan las respectivas evidencias de las acciones desarrolladas. El informe de Gestión del semestre se encuentra en carpeta con respectivos anexos y el plan de Mejoramiento será formulado e implementado al finalizar el año. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador. |  | 50000000 | 0 | 0%
[5 empty] | Sello Ecouniversidad en categoría AAA obtenido. | V1: Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (33%). V2: Implementación del Plan de trabajo Sello Ecouniversidades (33%). V3: Informe de gestión del Plan de trabajo Sello Ecouniversidades (33%). (V1*0.33)+(V2*0.33)+(V3*0.33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 0 | N/A | N/A | Este proyecto fue reportado y culminado durante la vigencia 2023. | No hay meta establecida para esta vigencia
[5 empty] | Certificaciones medioambientales obtenidas. | V1: Certificación ISO 14001 obtenida (33%) V2: Certificación Basura Cero otorgada a la institución (33%). V3: Certificación Carbono Neutro concedida a la Institución (33%). (V1*0.33)+(V2*0.33)+(V3*0.33) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 1 | 0.5 | 50% | Se encuentra en proceso de construcción y consolidacion todo el conjunto de información, manual, formatos, instructivos y demás en proceso de creación y consolidación, de acuerdo con la Norma Técnica ISO 14001:2015. El proceso de certificación se tiene proyectado para ser ejecutado entre noviembre y diciembre del 2024. | Se pueden verificar el acceso y la validez de las evidencias reportadas, las cuales corresponden a las variables que quedaron definidas en el indicador.
|  | 4.3. Articulación con la educación precedente en los territorios. | 4.3.1. Cierre de la brecha de inequidad digital en los territorios. | Implementar estrategias para la articulación con la educación precedente en los territorios, de acuerdo con los procesos misionales de la IU Digital de Antioquia. | Estrategias para el cierre de la brecha digital creadas y ejecutadas. | V1: Diagnóstico de oportunidades y actores. (30%) V2: Plan de acción con estrategias contextualizadas a las oportunidades y actores identificados. (10%) V3: Implementación del plan de acción (60%) (V1*0.30)+(V2*0.10)+(V3*0.60)=100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría de Extensión | Vicerrectoría de Extensión | 50% | 29% | 58% | Desde el proceso de extensión académica y proyectos especiales se diseñó una matriz de identificación de oportunidades en los diferentes planes de Desarrollo de los municipios y el Departamento de Antioquia que puedan permitir de una manera mas acertada y estratégica el encadenamiento con la educación precedente y se aporte al cierre de la brecha digital. Así mismo, desde el proceso de internacionalización se continúa con la construcción de un diagnóstico de los actores estratégicos y actores institucionales para fortalecer una estrategia efectiva con los actores internos y externos que permitan la articulación con la educación precedente en pro del cierre de la brecha digital. Con los diagnósticos actualizados y finalizados sobre las oportunidades y actores, se procederá a la elaboración del plan de acción que definen las estrategias para el encadenamiento con la educación precedente y se aporte al cierre de la brecha digital. De acuerdo con la meta del 25% de la anualidad se puede establecer un avance del 29% de esta, lo que corresponde al 4% de avance del presente reporte. Como la medición es acumulativa con la vigencia anterior que se reportó un avance del 25% se reporta un avance del (25+4=29) 29%. Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes variables V1: Diagnóstico de oportunidades y actores. (30%) V2: Plan de acción con estrategias contextualizadas a las oportunidades y actores identificados. (10%) V3: Implementación del plan de acción (60%) (10*0.30)+(10*0.10)+(0*0.60)=100% | Se verifica el accerso a las evidencias de manera correcta y se relaciona la actividad descrita conforme al indiciador. |  | 1391183119 | 616020263 | 44.28%
Porcentaje de avance del Eje: | [15 empty] | 65.5% |  | Porcentaje de Ejecución Presupuestal: |  | 8498982648 | 1615278097 | 18%
PORCENTAJE GENERAL DE AVANCE: | [15 empty] | 67.55% |  | PORCENTAJE GENRAL DE EJECUCIÓN: |  | 61651695446 | 30560536951 | 48%
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2026
Ejes Estratégicos |  | Número de Asuntos | Número de Proyectos | Número de Indicadores | % de Cumpliento
1. Consolidación del modelo educativo de la IU DIGITAL. |  | 6 | 11 | 24 | 63.97%
2. Fortalecimiento del buenvivir y la equidad de los miembros de la comunidad IU DIGITAL. |  | 4 | 8 | 10 | 62.59%
3. Avance articulado de condiciones para la gobernabilidad y gestión en la IU DIGITAL. |  | 6 | 11 | 26 | 73.46%
4. Participación activa de la IU DIGITAL frente a las dinámicas en los territorios. |  | 3 | 6 | 8 | 65.5%
TOTAL |  | 19 | 36 | 68 | 67.55%
Tabla. Rangos de Medición
| Corte de medición a diembre 31 de 2020 | Rango | Medición
|  | Mayor o Igual a 80% | Satisfactorio
|  | 60% a 79% | Aceptable
|  | 0 a 59% | Insatisfactorio