## Plan de Seguridad y Salud en el
Tipo Acción | Código | Nombre Acción | Descripción | Dependencia responsable de la acción | Módulo | Proceso | Porcentaje avance | Fecha Inicial | Fecha Final | Alerta
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001075 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar evaluación estándares mínimos SG-SST página ministerio. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 90 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001076 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar acciones para subsanar y actualizar los estándares. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 49 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001077 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseñar y ejecutar el plan anual de capacitaciones prevención y promoción SST. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 52 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001078 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Organización, sistematización y gestión de archivo de las evidencias del desarrollo del SG-SST del año anterior. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Agotándose el Tiempo
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001079 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión para función, mantenimiento y actualización del proceso de comunicación e información relacionada con el SG-SST (micrositio). | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001080 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaboración, conservación y actualización de formatos, documentos de apoyo, procedimientos, Instructivos, protocolos del SG – SST y del MOP. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001081 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar inducción y reinducción del SG-SST. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001082 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Definir y gestionar los recursos financieros, técnicos y humanos para el SG-SST. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001083 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Apoyar en la construcción y ejecución del plan de trabajo del COPASST. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 70 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001084 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Apoyar en la construcción y ejecución del plan de trabajo del Comité de Convivencia Laboral. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 70 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001085 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Validar y socializar el procedimiento para la adquisición de productos y servicios - Evaluación de proveedores y contratistas. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001086 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acompañamiento a cada comité de apoyo a la gestión del SST, en el proceso e informe de Rendición de cuentas del SG-SST. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001087 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualización de la matriz legal en materia de SST | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 80 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001088 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Apoyar en la construcción y ejecución del plan de trabajo del COE – Comité Operativo de Emergencias. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 70 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001089 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Apoyar en la construcción y ejecución del plan de trabajo para la Brigada de Emergencias. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001090 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Liderar y gestionar el acompañamiento de la ARL para el desarrollo del SG – SST. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001091 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Validar el programa de Estilos de vida y entornos saludables y apoyar en su ejecución. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Agotándose el Tiempo
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001092 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Continuar con la elaboración y validación del SVE para la prevención de lesiones osteomuscular. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 60 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001093 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Identificación, valoración y control de los peligros identificados, verificación de medidas de prevención y control. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 70 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001094 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar inspecciones de seguridad. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 20 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Retraso Leve
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001095 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar mediciones ambientales a necesidad | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001096 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acompañamiento y apoyo en la realización de las jornadas de la salud física y mental. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001097 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualizar el perfil sociodemográfico de los trabajadores. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Agotándose el Tiempo
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001098 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo – Enfermedades de origen laboral. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001099 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de las recomendaciones médicas emitidas en los exámenes ocupacionales y los casos de funcionarios con incapacidades y/o tratamientos. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Agotándose el Tiempo
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001100 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseño del programa de rehabilitación laboral. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Agotándose el Tiempo
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001101 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar la gestión necesaria para la práctica de exámenes de ingreso, periódicos y de retiro a los funcionarios. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Agotándose el Tiempo
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001102 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar la autoevaluación al SG-SST en la plataforma de la ARL. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Agotándose el Tiempo
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001103 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar informes de gestión semestral, de austeridad | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 50 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Bien
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001104 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisión, actualización y análisis periódico de indicadores del SG-SST | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001105 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Planificación y realización de auditoría interna al SG-SST. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Agotándose el Tiempo
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001106 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Participación y acompañamiento en la Revisión por la alta dirección. | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 100 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
Plan de Mejoramiento y Mantenimiento | 0000001158 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar y ejecutar los Planes de mejoramiento que se requieran (acciones preventivas y correctivas). | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Mejoramiento Continuo | Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo | 89 | 31-01-2024 | 31-12-2024 | Perfecto
[6 empty] | Porcentaje avance | 56.6667